## Componentes PAAC 2021
corpo
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE N.º 1: GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| SUBCOMPONENTE | CRITERIO | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | enero a abril 2021 | mayo a agosto 31 del 2021 | Sept a Diciembre 2021
| POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PAR) | Actualización de la matriz de riesgos identificados en la vigencia | 1) Identificar riesgos de corrupción con enfoque en trámites. 2) Actualizar la matriz de riesgos corporativa | * Mantener la matriz de riesgos corporativa actualizada. | 1)Dirección de Seguridad Operacional Dirección de Servicio al Transportador Dirección de Servicio al Ciudadano 2) Subgerencia de Planeación y Proyectos | 1. Durante el mes de enero de 2021, la Subgerencia de Planeación adelanto mesas de trabajo con directivos, a fin de revisar en sus procesos los riesgos actuales y considerar nuevos de corrupción. 2. La Subgerencia de Planeación consolido la matríz de riesgos de corrupción, dando un enfoque a los trámites registrados ante el Sistema Único de Información de Trámites, resultado de esta labor se publico dentro de los términos de ley el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano siendo la matríz de riesgos parte del Componente uno "GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN"
|  | Habilitación del Drive para el seguimiento y verificación de evidencias de las acciones programadas y realizadas cada cuatro meses | 1) Habilitar la herramienta drive para el cargue de evidencias y seguimientos. 2) Notificar a todas las áreas para el cargue de evidencias cada cuatro meses. | * Hacer seguimiento a las acciones programadas. | 1) y 2) Oficina de Auditoría Interna | 1. Desde el mes de marzo de 2021, se habilito el Drive por parte de la Oficina de Auditoría Interna a fin de reunir los soportes que dan cuenta del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. 2. Con respecto a la notificación para el cargue de evidencias y reporte de información, se envió correo electrónico a los directivos y a sus equipos de trabajo en tres oportunidades. Resultado del seguimiento de acciones se publica el presente informe.
| RIESGOS DE CORRUPCION | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE Nº2: ESTRATÉGIA ANTITRÁMITES
| SUBCOMPONENTE | CRITERIO | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | enero a abril 2021 | mayo a agosto 31 del 2021 | Sept a Dic 2021
| ESTATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | La estrategia de racionalización de trámites de cada entidad debe dar cuenta de la apuesta institucional para mejorar, simplificar y racionalizar los trámites de cada entidad. Al respecto es indispensable que las entidades se apoyen en la "Guía metodológica para la racionalización de trámites" (2017) de Función Pública. | 1) Revisar el trámite referente a "Certificado de paz y salvo" y su respectiva puntuación para evaluar las mejoras e implementación de acciones encaminadas a racionalizar dicho proceso 2) Realizar mesas de trabajo con los procesos involucrados para analizar posible racionalización. 3) Realizar el registro en la plataforma. 4) Elaborar los planes de acción teniendo presente las fechas planteadas en la plataforma. 5) Monitorear y hacer seguimiento a la implementación. | * Registrar estrategias de racionalización del proceso inscritos ante el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT): "Certificado de paz y salvo" | 1) Dirección de Servicio al Transportador Dirección de Recursos Tecnológicos Subgerencia de Planeación y Proyectos 2) Dirección de Servicio al Transportador Dirección de Recursos Tecnológicos Subgerencia de Planeación y Proyectos 3) Subgerencia de Planeación y Proyectos 4) Dirección de Servicio al Transportador 5) Subgerencia de Planeación y Proyectos Oficina de Auditoría Interna | 1. y 2. La Subgerencia de Planeación y Proyectos realizó mesa de trabajo con las Direcciones de Servicio al Transportador y Dirección de Recursos Tecnológicos, con el animo de determinar las posibles mejoras que puede tener el trámite "Certificado de paz y salvo". 3. La Subgerencia de Planeación y Proyectos realizó el registro de la racionalización propuesta en la mesa de trabajo. Acorde con lo publicado en la plataforma SUIT, para mejorar el trámite "Certificado de paz y salvo", se incluyeron dos acciones de racionalización a saber: "Trámite total en línea" y "Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite". 4) La actividad "Elaborar los planes de acción teniendo presente las fechas planteadas en la plataforma" está planteada para el segundo cuatrimestre, debiendo cumplirse a septiembre de conformidad con lo reportado en la plataforma SUIT. 5) El monitoreo se realizará entre el segundo y tercer cuatrimestre.
La estrategia publicada en el PAAC debe ser diligenciada y corresponder en su versión y acciones formuladas en el componente de racionalización de trámites dispuesto en el Sistema Único de Información de Trámites, toda vez que el mismo es el sistema de información dispuesto por el DAFP para hacer seguimiento a la implementación de la política de trámites.
Se recomienda que las entidades continúen empleando y utilizando la Circular 019 de 2017 de la Alta Consejería para las TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá "por medio de la cual solicita la formulación de los planes de virtualización de trámites con alto potencial de virtualización de todas las entidades".
COMPONENTE Nº3: RENDICION DE CUENTAS
| RENDICION DE CUENTAS | De acuerdo a la Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", La terminal no esta obligada a hacer Rendición de Cuentas, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 50. "Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía", el cual reza: ".....Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mer­cados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales". Cabe indicar que la Terminal tiene su propia metodología para la rendición de cuentas, la cual se realiza a la Asamblea General de Accionistas, dentro del primer trimestre de cada vigencia. En el siguiente link podrán consultar la metodología: https://www.terminaldetransporte.gov.co/sites/default/files/2021-02/Metodolog%C3%ADa%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf
COMPONENTE Nº4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
| SUBCOMPONENTE | CRITERIO | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | enero a abril 2021 | mayo a agosto 31 del 2021 | Sept a Diciembre 2021
| FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Las entidades distritales deben proponer acciones para fortalecer la institucionalidad a través de la reforma y actualización de los procesos de servicio a la ciudadanía, a la luz de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía las acciones de mejoramiento a todos los canales de atención, más allá del canal presencial, para incluir canales como el telefónico y el virtual, conforme a las nuevas necesidades de la ciudadanía en cuanto a su acceso y su funcionamiento. | 1) Desarrollar mesas de trabajo que apunten a validar / verificar listado de preguntas y respuestas del chatbot y preguntas frecuentes. (Esta actividad también aplica para CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD) 2) Registrar en base de datos (chatbot) para ejecutar pruebas de verificación. (Segundo trimestre 2021). 3) Programar reunión con la Copropiedad, con el fin de validar capacidad de conmutador (encuestas de percepción vía telefónica). 4) Gestionar el recurso para implementar 3 dispositivos digitales para PQRS, adicionales a los tres existentes para el año 2022. ((1) Sede Norte, (1) Sede Sur, (1) Sede Salitre módulo 4). | * Fortalecer los canales de atención para optimizar la comunicación con la Ciudadanía | 1) Dirección de Recursos Tecnológicos Dirección de Servicio al Ciudadano Dirección de Servicio al Transportador Oficina Asesora de Comunicaciones 2) Dirección de Recursos Tecnológicos Oficina de Comunicaciones 3) Dirección de Servicio al Ciudadano 4) Dirección de Servicio al Ciudadano | 1. A la fecha, las Direcciones de Servicio al Transportador y Servicio al Ciudadano con el apoyo de la Subgerencia de Servicios Operaciones e Infraestructura, esta recolectando información relacionada con las Empresas de Transporte, destinos, preguntas frecuentes, para la automatización del chatbot. Una vez se consolide la información se desarrollaran las mesas de trabajo. . 2. Se cuenta con una base de datos de preguntas frecuentes y servicios a 30 de abril de 2021, no se tiene fecha de inicio de las pruebas. Las demás actividades se desarrollaran entre el segundo y tercer cuatrimestre.
|  | Se recomienda que los puntos de servicio a la ciudadanía cuenten con señalización en braille, ajustes razonables de accesibilidad y utilización en la página web mecanismos para la accesibilidad a la información tales como el Centro de Relevo y ConverTIC. | 1) Consultar con la Sub-Secretaría de Servicio a la Ciudadanía sobre el manejo de políticas y estrategias (personas con discapacidad visual). 2) Gestionar con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la opción de implementar el sistema braille que permita mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad visual. | * Buscar estrategias que permitan mejorar la accesibilidad de la información a personas con discapacidad visual. | 1) Dirección de Servicio a la Ciudadanía 2) Dirección de Recursos Tecnológicos Oficina Asesora de Comunicaciones | A la fecha, la Terminal de Transporte en la sede Salitre, cuenta al ingreso a los módulos con mecanismos de sistema de lenguaje braille, que permiten a las personas invidentes, conocer los servicios y la ubicación geográfica dentro de cada uno de ellos.
| FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ATENCIÓN | Las entidades deben contar con procesos y procedimientos sencillos y claros debidamente documentados en los que se definan acciones frente a criterios tales como accesibilidad de personas en condición de discapacidad, efectividad de las respuestas en trámites y servicios, claridad de requisitos e información, y tiempos de espera y atención. | 1) Automatizar los procesos para la llegada y despacho de vehículos optimizando los tiempos de servicio y la eficiente regulación de las áreas operacionales. 2) Elaborar la caracterización de la Infraestructura y de los usuarios (Tercer Trimestre) | * Optimizar los tiempos de servicio. * Lograr el uso óptimo de las áreas operacionales de la infraestructura de cada una de las terminales de transporte. | 1) Dirección de Servicio al Transportador 2) Dirección de Infraestructura Dirección de Servicio al Ciudadano | 1. El proyecto de automatización a la fecha se encuentra con un avance de aproximadamente el 80% de su ejecución en la fase de implementación, adicionalmente está pendiente la etapa de estabilización. 2. En el transcurso del segundo periodo se espera tener la caracterización.
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Se deben armonizar las acciones realizadas con la normatividad aplicable, lo cual conlleva a la actualización permanente de los procesos y procedimientos de atención al ciudadano teniendo en cuenta temas específicos como la protección de datos personales, el tratamiento de denuncias por actos de corrupción y el acceso diferencial a la atención de acuerdo con las características de la población objeto. | 1) Actualizar la documentación del SIG de acuerdo a la implementación del proyecto de automatización de la zona operativa. 2) Armonizar los documentos del SIG de Servicio al Ciudadano con la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía. | * Actualizar la documentación de acuerdo a la implementación del proyecto de automatización y a la adopción de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía. | 1) Director Servicio al Transportador 2) Director Servicio al Ciudadano | La Dirección de Servicio al Transportador procedió a realizar las actualizaciones de los siguientes procedimientos: * SAT-PR03 * SAT-CR01 * SAT-PRO06 * SAT-PRO09. Sin embargo, en general los procedimientos y Manuales del proceso de Servicio al Transportador están sujetos a cambio, de acuerdo con la implementación de la automatización.
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
| SUBCOMPONENTE | CRITERIO | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | enero a abril 2021 | mayo a agosto 31 del 2021 | Sept a Diciembre 2021
| LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA | Se recomienda que las entidades distritales adopten estrategias específicas para garantizar la calidad de la información publicada, así como para evaluar la percepción de los ciudadanos respecto de la información a que acceden. Esto es clave para fortalecer los procesos de control social y de participación ciudadana frente a la gestión que realizan las entidades. | 1) Revisar el esquema de publicaciones vs lo publicado en el Botón de Transparencia. 2) Solicitar las debidas actualizaciones a las áreas productoras de la información. 3) Hacer seguimiento a las solicitudes de actualización. | * Mantener actualizado el Botón de Transparencia. | 1), 2) y 3) Subgerencia de Planeación y Proyectos | 1. La Subgerencia de Planeación y Proyectos (SPP) realizó la revisión del botón de transparencia; asimismo, realizó las actualizaciones pertinentes del proceso. 2. La SPP solicitó las debidas actualizaciones a las áreas productoras de la información. 3. Se realizó el seguimiento a las solicitudes de actualización.
|  |  | 1) Realizar encuestas de percepción respecto a la información a que acceden nuestros usuarios a través de los canales de comunicación y hacer el monitoreo de nuestra página web. | * Fortalecer los procesos de participación ciudadana | 1) Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Servicio al Ciudadano Dirección de Servicio al Transportador | Encuesta de satisfacción VIAJEROS TERMINAL DE TRANSPORTE, desde el mes de abril de 2021, se está realizando la encuesta, la cual a la fecha de corte estaba contestada por mas de quinientos usuarios. Se está trabajando de la mano con la Dirección de Servicio al Ciudadano y Javier Veloza Profesional 4, para abarcar a los usuarios de las tres sedes. Cuando se tenga finalizada la encuesta se informara el resultado. Se adjunta informe Se adjunta informe de monitoreo de nuestra pág. web. * La Dirección de Servicio al Transportador se encuentra a la espera de realizar los aportes según las mesas de trabajo que adelante la Dirección de Servicio al Ciudadano.
| ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Se invita a realizar espacios de diálogo con la ciudadanía con el objetivo de evaluar y determinar que otra información además de la mínima obligatoria se puede llegar a generar en la entidad. Esto para dotar a la ciudadanía de mayores herramientas para los procesos de control y exigencia de los trámites necesarios para la adecuada prestación en la entrega de los bienes y servicios que presta cada entidad. | 1) Realizar consultas directamente a los transportadores sobre la información que les gustaría saber de La Terminal y que sea de utilidad para el gremio transportador. 2) Con base en consultas, diagnosticar la información que se puede publicar en datos abiertos. 3) Realizar comités para validar la información que se puede publicar. | * Robustecer los espacios de diálogo con las partes interesadas. | 1) Dirección de Servicio al Transportador 2) Dirección de Servicio al Ciudadano Dirección de Servicio al Transportador 3) Dirección de Servicio al Ciudadano Dirección de Servicio al Transportador | 1. La Dirección del Servicio al Transportador llevo a cabo una encuesta de percepción, a los transportadores. Dicha encuesta arrojo resultados, los cuales fueron socializados y remitidos a las direcciones involucradas, con el fin que las mismas tuviesen en cuenta dichos resultados, dentro de sus procesos.
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Las entidades no solo se enfoquen en el cumplimiento de los tiempos estipulados para la respuesta a las solicitudes de información por parte de los ciudadanos, sino también en la socialización de herramientas de consulta para los interesados en las preguntas frecuentes que se realizan en la solicitud y acceso de la información pública con la que cuenta cada entidad. | 1) Desarrollar mesas de trabajo que apunten a validar / verificar listado de preguntas y respuestas del chatbot y preguntas frecuentes. (Esta actividad también aplica para FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN). 2) Dar respuesta oportuna a las solicitudes realizadas por parte de la ciudadanía. | * Incentivar la credibilidad con la Ciudadanía | 1) Dirección de Recursos Tecnológicos Dirección de Servicio al Ciudadano Dirección de Servicio al Transportador Oficina Asesora de Comunicaciones 2) Dirección de Servicio al Ciudadano | 1. Por partes de los responsables, se esta recolectando información de empresas, destinos, preguntas frecuentes, para la automatización del chatbot. Se adjunta Base de datos. Por parte de la Dirección de Servicio al Transportador se encuentra a la espera de realizar los aportes según las mesas de trabajo que adelante la Dirección de Servicio al Ciudadano.
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Incluir en la formulación de este componente la actualización de los instrumentos de gestión de información de las entidades como una acción permanente de las entidades, garantizando que estos instrumentos se encuentren actualizados, así como publicados en formatos de datos abiertos y reutilizables para quienes así lo requieran. | 1) Revisar el esquema de publicaciones vs lo publicado en el Botón de Transparencia. 2) Solicitar las debidas actualizaciones a las áreas productoras de la información. 3) Hacer seguimiento a las solicitudes de actualización. 4) Verificar que la información en datos abiertos se actualice periódicamente. | * Mantener actualizado el Botón de Transparencia. | 1), 2) y 3) Subgerencia de Planeación y Proyectos 4) Dirección de Servicio al Transportador | 1. La Subgerencia de Planeación y Proyectos realizó la revisión del botón de transparencia; asimismo, realizó las actualizaciones pertinentes del proceso. 2. La SPP solicitó las debidas actualizaciones a las áreas productoras de la información. 3. Se realizó el seguimiento a las solicitudes de actualización. 4. Se realiza seguimiento periódico a las solicitudes que realizan por parte de las empresas transportadoras, respecto a suministrar información de carácter sensible.
|  | Se debe aunar en las acciones para la ampliación de las herramientas que tienen dispuestas para la población con discapacidad, y se dé cumplimiento a lineamientos mínimos requeridos que permitan la calificación A y AA de las páginas web, en específico, herramientas para facilitar el acceso de información para la población con discapacidad visual | 1) Establecer estrategias que permitan la participación de población con discapacidad | * Implementar estrategias de participación incluyente. | 1) Dirección de Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Recursos Tecnológicos | Para este periodo no se presentaron avances
6. INICIATIVAS ADICIONALES
| SUBCOMPONENTE | CRITERIO | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | enero a abril 2021 | mayo a agosto 31 del 2021 | Sept a Diciembre 2021
| PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD | La formulación y actualización del Plan de Gestión de Integridad debe realizarse anualmente de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 118 de 2018. Su publicación y actualización debe responder a los mínimos establecidos por la Guía de implementación del Código de Integridad dispuesta por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | 1) Diligenciar el Plan de Gestión de Integridad dando cumplimiento al Decreto 118 del 27 de febrero de 2018, por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público. 2) Establecer las pautas a seguir frente a las acciones de cambio requeridas para la vigencia 2021. | * Dar cumplimiento como mínimo en el 90% a las acciones planteadas en el Plan de Gestión de Integridad planteado para la vigencia 2021. | 1) y 2) Gestores de Integridad | Se han realizado algunas actividades relacionadas con el Comité de Gestores de Integridad, y el concurso de Senda de Integridad, cuyo objetivo era apropiar los valores institucionales. Cabe indicar que no se cuenta con el Plan de integridad para la vigencia 2021
|  | La formulación del Plan de Gestión e Integridad, debe describir las acciones puntuales que las entidades realizarán durante la vigencia en temas de integridad en materia de: i. Alistamiento, (identificación gestores de integridad) ii. Armonización, (identificación de actividades para actualizar valores y principios de acción. iii. Diagnóstico, (medir resultados del código de integridad y percepciones frente a cambios realizados). iv. Implementación, (generación de acciones de implementación). v. Seguimiento y evaluación, (etapa de evaluación y seguimiento de la acciones incluidas en el Plan de Gestión de Integridad). | 1) Identificar y desarrollar acciones puntuales del Plan de Gestión de Integridad en: a. Diagnóstico b. Alistamiento c. Armonización d. Seguimiento e. Evaluación | * Contemplar en el Plan de Gestión el 100% de las acciones registradas. | 1) Gestores de Integridad

## MatrizRiesgos Anticorrupción
MATRIZ DE RIESGOS CORPORATIVA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. - AÑO 2021
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CONTROLES | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | TRATAMIENTO DEL RIESGO
N° | AREA | PROCESO | ACTIVIDADES O SITUACIÓN DE RIESGO | RIESGO | TIPO DE RIESGO | FACTOR DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | RESULTADO | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES ACTUALES EXISTENTES | TIPO DE CONTROL REALIZADO | VALOR DEL CONTROL REALIZADO | PERIODICIDAD DEL CONTROL REALIZADO | VALOR DE LA PERIODICIDAD DEL CONTROL | PRODUCTO (Tipo de control x Periodicidad del control) | EFICACIA DEL CONTROL REALIZADO | VALORACIÓN DEL CONTROL | GRADO DE EXPOSICIÓN RESIDUAL Riesgo Inherente / Eficacia del control | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO DEL RIESGO | ACCIONES A TOMAR PREVENTIVAS - DETECTIVAS - CORRECTIVAS | RESPONSABLE | FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REGISTRO / EVIDENCIA | SEGUIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2021
1 | SERVICIO AL CIUDADANO | MISIONAL | Servicio al Ciudadano Orientar los esfuerzos necesarios para satisfacer en forma permanente los requisitos y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo instalaciones cómodas y seguras, contando con personal competente con alta vocación de servicio y promoviendo las buenas prácticas ambientales. | Omisión en el recaudo en el servicio de asignación de taxis | Corrupción | Interno | Beneficio personal | Pérdida o disminución del recaudo | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 16 | EXTREMO | 1. Revisión al cumplimiento de la operación por parte del Técnico 2 2. Mediante uso del Circuito de Cámaras de Seguridad | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 4 | MODERADO | Evitarlo | 1. Fortalecer directrices de permanencia del control presencial 2. Coordinar con Dirección de Seguridad Operacional, revisiones aleatorias de ingresos de taxis y en caso de encontrar algún hallazgo trasladarlo a quien corresponda | Director Servicio al Ciudadano | 1. Periódico 2. Trimestral | 1. 1/2/2021 2. 1/2/2021 | 1. 31/12/2021 2. 31/12/2021 | 1. Cargar la información en el Drive 2. Cargar la información en el Drive | 1. En el primer trimestre de 2021 se reiteraron las directrices con el propósito de que los Técnicos 2, efectúen inspecciones presenciales a los puntos de recaudo del Lote 33. 2. Mediante correos electrónico del 19 de abril 2021, la empresa de videovigilancia no reporta novedades, asociadas a eventos de corrupción en el recaudo del Lote 33 - Servicio Complementario de Taxis.
2 | SERVICIO AL TRANSPORTADOR | MISIONAL | Servicio al Transportador Garantizar a las empresas de transporte clientes, el uso de las áreas operacionales y acceso a los servicios conexos de las Terminales de manera eficiente, limpia, y segura; asegurando el recaudo de los ingresos derivados de la gestión operacional; todo en el marco de la legislación aplicable al transporte intermunicipal. | Omitir intencionalmente o con dolo, los mecanismos de control establecidos para la salida de vehículos con ruta que permiten asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al transporte intermunicipal. | Corrupción | Interno | Beneficio personal | Disminución de ingresos por tasa de uso Incumplimiento legal | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | Revisión al cumplimiento de la operación por parte del técnico II y la Dirección de Seguridad, mediante uso de recursos tecnológicos. | Detectivo | 3 | Permanente | 3 | 9 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | Coordinar con Dirección de Seguridad Operacional, revisiones aleatorias de los controles ejecutados en las porterías de salida y/o áreas operacionales. En caso de encontrar algún hallazgo o desviación de los procedimientos establecidos por la Terminal, realizar la respectiva apertura de investigación | Director Servicio al Transportador | Bimestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comunicados Internos e informes del seguimiento que se realiza por medio del circuito cerrado de televisión a los trabajadores que se encuentran en puestos de trabajo vulnerables a la comisión del flagelo de las dadivas y/o propinas. Acciones disciplinarias que se adelantaron de manera conjunta con la Dirección de Gestión Humana. | Por medio del memorando 20210530000263 de fecha 5 de enero del año 2021, se solicito a la Dirección de Seguridad Operacional la reiteración de los controles en lo referente a posibles conductas contrarias al Reglamento Interno de Trabajo, en los puestos susceptibles a ello como lo son las porterías de control y las cajas de recaudo. En este sentido se evidenció por medio de los videos, algunas irregularidades que dieron lugar a investigaciones disciplinarias.
3 | SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS | ESTRATÉGICO | Sostenibilidad y Mejora Continua Aplicar herramientas de planificación, para definir el contexto estratégico, con criterios de sostenibilidad económica, social, ambiental y de seguridad de la información, fortaleciendo la participación de los grupos de interés, asegurando la productividad y competitividad de La Terminal, de forma sistémica e integral | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación contractual para el favorecimiento a un tercero. | Corrupción | Interno | *Beneficio personal o para favorecer a un tercero en la etapa precontractual *Presiones indebidas | *Sanciones y multas *Pérdida de credibilidad en el seguimiento *No atender la necesidad origen del contrato *Pérdida de reputación | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | 1. Cláusula en contrato laboral. 2. Verificación Jurídica. 3. Comités de contratación. | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | Preventiva: 1. Validación cruzada de documentos precontractuales. Detectivo: 1. Monitoreo del Plan Anual de Adquisiciones. Correctiva: 1. Modificación o terminación contractual. | Subgerencia de Planeación y líderes de procesos | Permanente | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1. Minutas 2. Correos dirigidos a involucrados 3. Reportes a Gerencia | 2. La subgerencia de Planeación cuenta con un mecanismo para realizar seguimientos a la ejecución del Plan anual de Adquisiciones, durante el periodo se realizó el seguimiento informando a la Gerencia General el resultado y se recibió retroalimentación.
4 | GESTIÓN FINANCIERA | APOYO | Gestión Administrativa y Financiera Lograr una gestión eficiente y efectiva de los sistemas administrativos que promuevan la rentabilidad y eficiencia organizacional, y promoviendo las actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación | Pagos sin cumplir los requisitos contractuales | Corrupción | Interno | Certificados de cumplimiento y/o soportes de pago sin cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Sanciones Disciplinarias, incumplimiento de disposiciones legales. | PROBABLE | 4 | MODERADO | 3 | 12 | ALTO | Revisión de pagos por parte de Contabilidad, Tesorería y Dirección de Gestión Financiera | Detectivo | 3 | Permanente | 3 | 9 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | Hacer revisión sobre el cumplimento de los requisitos legales y contractuales para pago | Dirección Financiera | Cada vez que se vaya a realizar un pago | Cada vez que se presente un tramite de cobro | Cuando se hace el pago | Comprobante de egreso y documentos soportes del pago | Como una medida de control al interior del proceso de Gestión Financiera, se realiza revisión aleatoria de los pagos realizados validando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos para proceder con los pagos. Dentro de las validaciones realizadas por la Dirección de Gestión Financiera, se encuentra la requisición de los certificados de cumplimiento emitidos por el supervisor del contrato así como el cumplimiento de los aportes al SGSS.
5 | GESTIÓN FINANCIERA | APOYO | Gestión Administrativa y Financiera Lograr una gestión eficiente y efectiva de los sistemas administrativos que promuevan la rentabilidad y eficiencia organizacional, y promoviendo las actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación | Inclusión de gastos no autorizados | Corrupción | Interno | Autorización de Gastos No incluidos en el presupuesto de Caja menor | Sanciones Disciplinarias, incumplimiento de disposiciones legales. | PROBABLE | 4 | MODERADO | 3 | 12 | ALTO | Revisión de pagos por parte de Profesional 4-Tesorería | Detectivo | 3 | Permanente | 3 | 9 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | Validar previamente cada gasto con el presupuesto autorizado en la resolución de caja menor | Profesional IV de Tesorería | Permanente | Cada vez que se presente una solicitud de caja menor | Cuando se apruebe la solicitud | Formatos de autorización y pago | El área de Tesorería de la Terminal, para realizar pagos por caja menor debe verificar la preexistencia de la disponibilidad presupuestal respecto de la solicitud de adquisiciones y recursos por caja menor, a su vez, se valida la aprobación por parte del Subgerente respectivo de la requisición presentada y la legalización de los gastos de caja menor.
8 | RECURSOS FÍSICOS Y NEGOCIOS | ESTRATÉGICO | Gestión Prospectiva y Comercial (Estructurar las actividades para identificar, estructurar y generar nuevas fuentes de ingresos, rentables económica, social y ambientalmente; así como proveer y garantizar los recursos físicos planeando la administración, aplicación y desarrollo de los mismos.) | Fuga de recursos por adulteración del sistema de control de los parqueaderos que administra la Terminal | Corrupción | Interno | Falta de controles operativos | Integridad de los dineros recaudados por la Terminal | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | Implementación de recorridos periódicos (no programados y con desconocimiento de los operarios) | Detectivo | 3 | Permanente | 3 | 9 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Reducirlo | Realizar visitar (sorpresa) a los diferentes parqueaderos que administra la Terminal con el fin de garantizar la integridad de los dineros recaudados en cada punto. | Coordinador de parqueaderos | Trimestral | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Formato de arqueos | Teniendo en cuenta que el negocio de parqueaderos esta liderado por la Dirección de Recursos Físicos, el proceso como medida de autocontrol en el desarrollo del mismo, se realizan visitas (sorpresa) a los diferentes parqueaderos que administra la Terminal con el fin de garantizar la integridad de los dineros recaudados en cada punto, adicionalmente la Oficina de Auditoría Interna realizo visita de inspección a los 25 parqueaderos en administración durante el periodo.
51 | SUBGERENCIA CORPORATIVA | APOYO | Gestión Administrativa y Financiera Lograr una gestión eficiente y efectiva de los sistemas administrativos que promuevan la rentabilidad y eficiencia organizacional, y promoviendo las actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación | Pérdida de expedientes del subsistema Gestión Documental | Corrupción | Interno | Incumplimiento de los requisitos de los subsistemas | Incumplimiento de la gestión documental de la empresa | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | 1. Hoja de control Formato GAF-FT52 Formato GAF-FT08. 2. Inventario Documental FUID. 3. Lista de asistencia de capacitaciones de Gestión Documental. | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | 1.1 Socializar la hoja de control a todas las dependencias de la Terminal. 1.2 Implementar la hoja de control en los archivos de gestión para series documentales simples y complejas. 1.3 Diligenciarla de acuerdo a la organización de los expedientes. 1.4 Actualización de formatos y procedimientos. 2. Mantener actualizado los inventarios documentales y el formato FUID.. 3.1 Realizar inducción y capacitación procesos técnicos archivísticos. 3.2 Implementar las herramientas archivísticas de acuerdo a las normas vigentes: Programa de Gestión Documental PGD, Tablas de Retención Documental TRD, Sistema Integrado de Conservación SIC, Plan Institucional de Archivos PINAR, plan institucional de capacitaciones, etc. | Técnico 3 de Recursos Físicos - Designado para la Gestión Documental | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1. Hoja de control Formato GAF-FT52, Formato GAF-FT08. 2. Inventario Documental FUID. 3. Lista de asistencia de capacitaciones de gestión documental. | Durante el primer trimestre del año se llevaron a cabo las siguientes acciones: 1.1. Se realizo capacitación dirigida a todos los referentes documentales de cada área, orientada al uso adecuado de los formatos GAF-FT52 y GAF-FT08. 2. Se enfatizo en el diligenciamiento de los inventarios documentales, a través del Formato Único de Inventario Documental - FUID. Con ocasión al seguimiento en el diligenciamiento del FUID, durante el periodo se realizaron las diferentes transferencias por los procesos.
54 | SEGURIDAD OPERACIONAL | APOYO | Seguridad Operacional y Funcional Garantizar la seguridad a los grupos de interés e instalaciones (ciudadanos, transportadores y usuarios en general) y bienes de propiedad de la Terminal de Transporte S.A | Incumplimiento de los procesos y procedimientos para el manejo de información protegida o de datos privados o sensibles | Corrupción | Interno | Suministro de información (Fílmica, fotográfica o documental) sin el cumplimiento de los requisitos legales. | *Violación al régimen General de protección de datos. *Inadecuada manipulación de la información y vulnerabilidad de los derechos de los titulares de la información. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 6 | MODERADO | Control de entrega de información videográfica, fotográfica o documental del C.C.T.V a través del formato SOF-FT14. RECOMENDACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD y de la Matriz de Control de Material Visual Entregado | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 1.5 | BAJO | Evitarlo | Exigir el diligenciamiento de la Matriz de Control de Material Visual Entregado y del formato SOF-FT14 | Director de Seguridad Operacional / Profesional III / Asistente | Semestral | 2020-09-15 | 2021-12-31 | 1. Copia de la Matriz de Control de Material Visual Entregado y de los formatos SOF-FT14 diligenciados. 2. Copia de los formatos SOF-FT12. SOLICITUD INTERNA DE GESTION DE VIDEOS, SOF-FT05. RESPUESTA DE VERIFICACIÓN DE VIDEOS, SOF-FT11. SOLICITUD DE GESTION DE VIDEOS CCTV diligenciados y de las respectivas solicitudes. | Se realizó seguimiento de todas las solicitudes de material videográfico realizadas a la Dirección y se remitió como evidencia la matriz. En cada uno de los requerimientos de videos o de revisión de cámaras, se diligenciaron los formatos SOF-FT12, SOF-FT11 y SOF-FT05, los cuales fueron digitalizados y cargados como evidencia del control del riesgo.
57 | SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS | APOYO | Gestión Ambiental Desarrollar las actividades, planes y programas de gestión ambiental para prevenir y controlar los impactos ambientales en los procesos en la ejecución de la operación y servicio de La Terminal, de acuerdo con los requisitos y legislación aplicable | Manipulación o alteración de registros del SGA en beneficio propio o de terceros | Corrupción | Interno | *Incumplimiento de términos de vencimiento de registros *Falta de seguimiento sobre el inventario de trámites *Beneficio personal o intención de favorecer a un tercero | *Sanciones y multas *Pérdida de información | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 9 | ALTO | 1. Mantener actualizado el inventario de los registros necesarios para Gestión Ambiental. 2. Realizar seguimiento al vencimiento de los registro | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 2.25 | MODERADO | Evitarlo | Realizar seguimiento mensual a la ficha de trámites de la Terminal | Profesional I Ambiental | Mensual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Cargar la información en el Drive | Se hizo seguimiento al vencimiento de los registros de publicidad exterior visual (PEV) de la Terminal. Se evidenció que existe el registro PEV del aviso de la Terminal Norte cara 2 se vence en noviembre de 2021 y los demás en 2023. Se adjunta inventario de registros.
61 | GESTIÓN HUMANA | APOYO | Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo Desarrollar procesos para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los trabajadores, orientados a lograr mejores resultados de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la estrategias. Igualmente Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones | Contratación de trabajadores sin el cumplimiento en su totalidad de los requisitos para el cargo | Corrupción | Interno | 1. Presentación de documentos adulterados o sin validez 2. Falta de validación de la información y documentación entregada | Investigaciones por parte de los órganos de control y autoridades judiciales | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | Realizar la validación de los requisitos establecidos en el manual de funciones antes de realizar cualquier contratación | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | 1.1 Verificar, por medio formato GTH-FT03 el cumplimiento de la documentación requerida según el manual de funciones. 2.1 Verificar vía telefónica todos las certificaciones adjuntas como soporte por el aspirante al cargo y revisar en la página web de www.adres.gov.co las afiliaciones del Sistema de Seguridad Social (según aplique) 2.2 Solicitar a las entidades educativas certificados de Títulos | Técnico III Selección y contratación / Director de Gestión Humana | 1.1 En cada proceso de vinculación 2.1 En cada proceso de vinculación 2.2 Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1.1 Formatos y lista de chequeo GTH-FT03 2.1 Visto bueno del técnico 3 el cual evidencia que se realizo la verificación 2.2 Certificación de Títulos | 1.1 La Dirección de Gestión Humana, a través del proceso, implementa el formato GTH-FT03 como requisito para la contratación de personal. 2.1 Como parte del proceso de contratación, y a través del Técnico III del Proceso de Selección y Contratación, se realiza la verificación de todas las certificaciones adjuntas en la hoja de vida. Así mismo, se valida afiliación al sistema de Seguridad Social (Adres), se realiza afiliación a la ARL y Caja de Compensación familiar. 2.2 Anual.
62 | GESTIÓN HUMANA | APOYO | Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo Desarrollar procesos para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los trabajadores, orientados a lograr mejores resultados de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la estrategias. Igualmente Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones | La ocurrencia de hechos presuntamente contrarias a la ética e integridad empresarial y laboral | Corrupción | Interno | Personal que actúe con desconocimiento de los lineamientos éticos y de integridad de la Terminal de Transporte | Afectación imagen de la institucional e investigaciones disciplinarias | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | 1. Cumplimiento al Código de Integridad y al reglamento interno de trabajo. 2. Adopción de medidas disciplinarias frente a la permanencia del trabajador por incumplimiento del código de integridad | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | 1. Dar a conocer al personal de la Terminal el código de integridad y la obligatoriedad de su adherencia a través de la inducción y reinducción. 2. Aplicar normas disciplinarias de acuerdo a Reglamento Interno de Trabajo. | Profesional III / Director Gestión Humana/Técnico III | 1. Una vez al año 2. Permanente | 1. 01/01/2021 2. 01/01/2021 | 1. 31/12/2021 2. 31/12/2021 | 1. Inducción y Reinducción 2. Informes disciplinarios | 1. La Dirección de Gestión Humana, en el proceso de Inducción a los trabajadores, quienes inician su proceso de contratación, socializa el Código de Integridad, mediante correo enviado para la solicitud de documentación requerida. (Adjunto correos de socialización) 2. La Dirección de Gestión Humana mediante Autos de primera instancia sancionó a dos trabajadores de la Terminal de Transporte S.A., una vez agotado el procedimiento disciplinario, que determino una conducta que esta prohibida en el Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Integridad y los procedimientos internos de la Terminal de Transporte S.A.
63 | GESTIÓN HUMANA | APOYO | Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo Desarrollar procesos para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los trabajadores, orientados a lograr mejores resultados de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la estrategias. Igualmente Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones | Alteración y/o perdida de documentos de las historias laborales | Corrupción | Interno | Manipulación inadecuada del responsable de las historias laborales e incumplimiento de las normas archivísticas | Investigaciones disciplinarias y penal | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | Capacitación a los responsables de la custodia y archivo constante de las historias laborales | Detectivo | 3 | Ocasional | 1 | 3 | BAJA | 2 | 6 | MODERADO | Evitarlo | Realizar capacitación en lineamientos de historias laborales y Revisión del formato GTS -FT03 REQUISITOS VINCULACIÓN DE PERSONAL | Profesional III / Director Gestión Humana | Una vez al año | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Presentación de la de los temas de la capacitación y registro de asistencia e informe por parte del personal capacitado | La Terminal de Transporte, a través del proceso de Gestión Documental y archivo - contratista Archivística, dio capacitación en organización documental y normatividad vigente del SIGA, recibida por el personal asistencial de las diferentes áreas dentro de la cual esta la trabajadores responsable de la custodia de hojas de vida en La Dirección de Gestión Humana Se adjunta lista de asistencia y presentación.
64 | GESTIÓN HUMANA | APOYO | Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo Desarrollar procesos para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los trabajadores, orientados a lograr mejores resultados de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la estrategias. Igualmente Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones | Pérdida de las historias laborales de los empleados | Corrupción | Interno | Manipulación inadecuada del responsable de las historias laborales e incumplimiento de las normas archivísticas | Investigaciones disciplinarias y penal | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | Contar con un respaldo digital de las historias laborales. | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | Manejar y custodiar los expedientes laborales, dando cumplimiento a lo contemplado en el manual de funciones y a las normas de seguridad de la información (clasificada y reservada) | Asistente y técnico III / Director Gestión Humana. | Permanente | Permanente | Permanente | Expedientes digitalizados | La Dirección de Gestión Humana, durante el cuatrimestre inicial del año 2021, llevó a cabo la digitalización de las hojas de vida, de los trabajadores que ingresaron en el año 2020 y a la fecha ingresos del año 2021. Por otro lado se realizo la actualización de 3 hojas de vida , de trabajadores antiguos. (Se adjuntan soportes)
70 | SUBGERENCIA JURÍDICA | APOYO | Gestión Jurídica y Contractual Garantizar que los procesos de selección de los proveedores y las adquisiciones de bienes y servicios hechas por la Sociedad, cumplan con los principios de la contratación, las normas legales y los requisitos de la organización. Asimismo, Asesorar, asistir, representar y defender a La Terminal en asuntos jurídicos –administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas | Direccionamiento de contratos desde los Estudios Previos | Corrupción | Interno | Utilización de la información de la empresa en beneficio propio o de terceros, sin mecanismos efectivos que impidan la selección objetiva de los contratistas. | Violación del principio de selección objetiva y transparencia | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 8 | ALTO | Revisión jurídica del documento "Proyecto de Estudio Previo" Condiciones Técnicas Básicas del Proyecto y/o Necesidad a Contratar, de manera interdisciplinaria e independiente. | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 2 | BAJO | Evitarlo | Realizar las observaciones y sugerencias al documento "Proyecto de Estudio Previo" Condiciones Técnicas Básicas del Proyecto y/o Necesidad a Contratar. | Subgerente Jurídico y Profesional asignado | Permanente | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Correos electrónicos remitiendo al Líder del Proyecto, el documento de Condiciones Técnicas Básicas con comentarios y observaciones. | Durante el periodo de enero a abril de 2021 se realizó la revisión de estudios previos y condiciones previas básicas de los proyectos allegados a la Subgerencia Jurídica, se adjunta varios soportes que dan cuenta de las revisiones.
71 | SUBGERENCIA JURÍDICA | APOYO | Gestión Jurídica y Contractual Garantizar que los procesos de selección de los proveedores y las adquisiciones de bienes y servicios hechas por la Sociedad, cumplan con los principios de la contratación, las normas legales y los requisitos de la organización. Asimismo, Asesorar, asistir, representar y defender a La Terminal en asuntos jurídicos –administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas | Intereses propios del apoderado y/o a favor de un tercero | Corrupción | Interno | Alianza del apoderado de la Entidad con la contraparte (conflicto de intereses) | *Imagen institucional afectada por hechos de corrupción *Acaecimiento del daño antijurídico (afectación patrimonial). *Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias, sobre los apoderados judiciales y trabajadores encargados de la defensa judicial. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 12 | ALTO | Se designa un profesional en cada uno de los procesos en los que la entidad es parte demandante o parte demandada o se contrata abogado externo especializado, bajo seguimiento permanente del Subgerente Jurídico. | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | Hacer seguimiento a los procesos a través de la rama judicial y SIPROJWEB mensualmente. | Subgerente Jurídico y Profesional II Defensa Judicial | Permanente | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Siprojweb actualizado | El proceso no presenta avances
72 | SUBGERENCIA JURÍDICA | APOYO | Gestión Jurídica y Contractual Garantizar que los procesos de selección de los proveedores y las adquisiciones de bienes y servicios hechas por la Sociedad, cumplan con los principios de la contratación, las normas legales y los requisitos de la organización. Asimismo, Asesorar, asistir, representar y defender a La Terminal en asuntos jurídicos –administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas | No realizar la evaluación jurídica de conformidad con los criterios requeridos en el proceso contractual | Corrupción | Interno | Búsqueda de un beneficio propio o de un tercero | Celebración de contratos sin el cumplimiento del requisitos legales. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 6 | MODERADO | Designar un profesional idóneo para la verificación de los requisitos jurídicos. | Detectivo | 3 | Ocasional | 1 | 3 | BAJA | 2 | 3 | MODERADO | Evitarlo | Revisar el pliego de condiciones, las respuestas a las observaciones y las adendas, para verificar los requisitos jurídicos solicitados en el proceso contractual. | Subgerente Jurídico y Profesional asignado | Según se Requiera | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Evaluaciones jurídicas preliminares y definitivas | Durante el periodo de enero a abril de 2021 se efectuaron 6 publicaciones de procesos contractuales a las cuales se les realizaron las revisiones y evaluaciones jurídicas preliminares y definitivas
80 | SEGURIDAD OPERACIONAL | APOYO | Seguridad Operacional y Funcional Garantizar la seguridad a los grupos de interés e instalaciones (ciudadanos, transportadores y usuarios en general) y bienes de propiedad de la Terminal de Transporte S.A | Evasión de recursos durante el desarrollo del trámite de ingreso de vehículos particulares a la zona operativa | Corrupción | Interno | No realizar adecuado control al pago de los derechos de ingreso de vehículos particulares a la zona operativa. | Pérdida de recursos económicos de la entidad | PROBABLE | 4 | MODERADO | 3 | 12 | ALTO | Existe un procedimiento detallado para que los usuarios realicen la solicitud de ingreso a la zona operativa y el respectivo pago de los derechos por ese concepto. | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 3 | MODERADO | Evitarlo | Realizar verificación in situ por parte de los Técnicos 2 de la Dirección de Seguridad de los vehículos particulares que se encuentran en la zona operativa y validación del pago de derechos. | Técnicos 2 de Seguridad Operacional | Periódico | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Listado de vehículos verificados por los Técnicos 2 y validados por la Central de Monitoreo. | Se realizaron verificaciones aleatorios por parte de los Técnicos 2 y las actas del procedimiento fueron cargadas como evidencia.
81 | SUBGERENCIA DE OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA | MISIONAL | Subgerencia de Operaciones e Infraestructura | Posible entrega de dádivas a personas interesadas en adjudicación de contratos | Corrupción | Interno | *Competencia desleal *Favorecimiento s terceros *Tráfico de influencias | *Pérdida de credibilidad, probidad y confiabilidad. *Daño en la reputación de la empresa. | IMPROBABLE | 2 | MAYOR | 4 | 8 | ALTO | Las ofertas se reciben directamente por la página del SECOP. Se sigue el proceso de presentar la oferta. | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 2 | BAJO | Evitarlo | En caso de que se filtren personas a hacer lobby, inmediatamente son atendidas y se les explica el debido proceso. No se recibe de manera física ninguna oferta. | Técnicos 2 Administrativa de la Subgerencia de Operaciones e Infraestructura | Periódico | 2021-01-01 | 2021-12-31 | En caso de presentarse la situación de lobby de parte de algún contratista, se registrará en drive la novedad. | Se cuenta con el Manual de políticas de integridad publicado en la página web de la Terminal, la cual contempla la POLÍTICA “LOBISTAS Y/O INTERMEDIARIOS
83 | SERVICIO AL TRANSPORTADOR | MISIONAL | Servicio al Transportador Garantizar a las empresas de transporte clientes, el uso de las áreas operacionales y acceso a los servicios conexos de las Terminales de manera eficiente, limpia, y segura; asegurando el recaudo de los ingresos derivados de la gestión operacional; todo en el marco de la legislación aplicable al transporte intermunicipal. | Que los trámites que se racionalicen y pasen a ser en línea, no cumplan con el mínimo de requisitos legales que soporten el mismo; debido a que el personal responsable de la Terminal de asegurar la correcta actualización del parque automotor de las empresas y de resguardar aquella información que se genera de la gestión operacional de las empresas clientes y sensible de entrega a terceros (Protección de Datos), de manera intencional o con dolo, permitan una actualización de un vehículo sin los documentos pertinentes y/o faciliten información sin el aval de la Dirección, con el propósito de favorecer al interesado. | Corrupción | Interno | Falta de seguimiento a las solicitudes relacionadas con la certificación de despacho de las empresas transportadoras. | Incumplir con las disposiciones legales y someterse a los requerimientos judiciales que puedan aparecer r en ese sentido. | POSIBLE | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 15 | EXTREMO | Las solicitudes de certificaciones de tasas de uso o despachos, se atenderán solamente con el aval del Director de Servicio al Transportador y la respectiva respuesta con firma del Subgerente de Operaciones. | Preventivo | 4 | Permanente | 3 | 12 | ALTA | 4 | 3.75 | MODERADO | Evitarlo | Revisar y ver la pertinencia de la documentación adjunta de las solicitudes de actualización de parque automotor y/o la pertinencia de la entrega de certificaciones de tasas de uso a favor de terceros. | Director de Servicio al Transportador | Permanente | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Fijar los lineamientos para que el personal de la oficina de servicio al transportador conozca los parámetros necesarios para la respuesta de solicitudes de certificaciones de despachos. | La Dirección de Servicio Transportador creo un archivo compartido en red para los colaboradores de la Dirección con una carpeta para cada empresa transportadora. Este archivo permite evidenciar la documentación subida por las empresas transportadoras al momento de realizar tramites en línea. Para el 31 de marzo se revisaron 81 carpetas encontrando que hubo 39 solicitudes de empresas de vehículos nuevos y 42 cambios de empresa. En el mismo sentido se habilitó por medio del sistema el envió de un mensaje a los correos electrónicos institucionales: transportador@terminaldetransporte.gov.co; transportador1@terminaldetransporte.gov.co;manuel.salgado@terminaldetransporte.gov.co; paola.copete@terminaldetransorte.gov.co. El pasado 23 de marzo se realizó una reunión con el personal de la oficina de Servicio al Transportador, en el cual se expuso por parte del Director la gravedad del manejo, entrega y custodia de la información. Finalmente, se envió un comunicado masivo a las empresas transportadoras con el fin de dar directrices frente a las solicitudes que se realizan ante la Terminal de Transporte y sus requisitos para ser tramitadas.
84 | SERVICIO AL CIUDADANO | MISIONAL | Servicio al Ciudadano Orientar los esfuerzos necesarios para satisfacer en forma permanente los requisitos y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo instalaciones cómodas y seguras, contando con personal competente con alta vocación de servicio y promoviendo las buenas prácticas ambientales. | Cobro a los usuarios del servicio complementario de asignación de taxis por parte de los Taxistas de Tarifas no reglamentarias o excesivas | Corrupción | Externo | Imposibilidad por parte de la Terminal de controlar el cobro de la tarifa de taxis cuando el usuario llega a su destino | *Violación por parte de los taxistas de las normas legales y reglamentarias que rigen las tarifas de sus servicios. *Deterioro de la imagen corporativa de la Terminal de Transporte S.A. | PROBABLE | 4 | MAYOR | 4 | 16 | EXTREMO | La aplicación del procedimiento del SIG denominado SAC-PR03 | Correctivo | 2 | Ocasional | 1 | 2 | BAJA | 2 | 8 | ALTO | Evitarlo | Presentar ante el Comité de Contratación el Estudio Previo para la tercerización de la administración y operación del servicio complementario de asignación de taxis mediante la modalidad de concesión, en el cual se incluyan cláusulas que garanticen el control legal y reglamentario de tarifas de cobro. Efectuar la supervisión del futuro contratista a partir de la suscripción del acta de inicio. | Dirección Servicio al Ciudadano | Semestral Mensual | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Cargar la información en el Drive | Se presentó el Proyecto de Tercerización del Servicio Complementario de Taxis a la Secretaría de Movilidad y los asesores de la Gerencia General por parte de la Dirección de Servicio al Ciudadano.