## STO PLAN - COMPONENTES
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Misión: Promover, desarrollar y explotar soluciones de movilidad, mediante la gestión y operación innovadora, eficiente y sostenible de servicios a la ciudadanía, al sector transportador, regional y privado, que impacten positivamente en la movilidad distrital y/o nacional.
Visión: En el 2026 la Terminal de Transporte S.A. será líder a nivel nacional en la implementación de soluciones innovadoras y sostenibles de movilidad, mediante la prestación de servicios que beneficien a nuestros clientes, entendiendo ciudadanos, transportadores y terceros. Todo esto cumpliendo con las expectativas, financieras y misionales, de nuestros accionistas y socios.
COMPONENTE Nº 1: GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | CRITERIO | META |  | Mayo 01 a Agosto 31-2019 | Dic. -31-2019 | Responsables
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PAR) | Actualización de la matriz de riesgos identificados en la vigencia | Matriz de riesgos de Corrupción |  | La Subgerencia de Planeación en cumplimiento de sus funciones revisó junto con cada líder de proceso la Matriz de Riesgos Corporativa, dándose lugar a la actualización de riesgos en casi todos los procesos de la empresa. A partir de la Matriz de riesgos Corporativa, se seleccionaron aquellos riesgos de corrupción identificados en los procesos, los cuales hoy hacen parte de la Matriz objeto de seguimiento en este Plan Anticorrupción. Como valor agregado en la actualización surtida para esta vigencia, se modifico el formato permitiendo programar los tiempos de causación de los controles y la inclusión de acciones de tratamiento que propendan en mitigar los riesgos identificados. |  | Sub. Planeación
| Habilitación del Drive para el seguimiento y verificación de evidencias de las acciones programadas y realizadas cada cuatro meses |  |  | Los procesos presentaron lo soportes de las acciones de tratamiento planteadas, documentos que reposan en la carpeta de Matriz de Riesgos Corporativa y a los cuales les realizó verificación. |  | Sub. Planeación
RIESGOS DE CORRUPCION | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE Nº2: ESTRATÉGIA ANTITRÁMITES
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Conforme a la evaluación realizada para el presente Plan Anticorrupción, se encontró que La Terminal tiene registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los tramites necesarios para el desarrollo de las actividades y que permiten mantener los controles; por ello se solicita el mínimo de los documentos requeridos para cada uno de los trámites, y no se solicitan copias; por lo anterior no se generará ninguna racionalización durante esta vigencia, dado que los tramites están racionalizados al mínimo
COMPONENTE Nº3: RENDICION DE CUENTAS
RENDICION DE CUENTAS | De acuerdo a la Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", La terminal no esta obligada a hacer Rendición de Cuentas, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 50. "Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía", el cual reza: ".....Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mer­cados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales".
COMPONENTE Nº4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | CRITERIO | ACTIVIDAD | META | Mayo 01 a Agosto 31-2019 | Dic. -31-2019 | Responsables
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Modernización de los torniquetes de ingreso a los baños de la Terminal de Transporte | Actualización del sistema de torniquetes que permiten el acceso a las baterías de baños de las terminales Satélite del Sur y Central | La actividad se realizó en el primer cuatrimestre de esta vigencia |  | Sub. Operaciones, Dir. Infraestructura y Dir. De Servicio al Ciudadano
| Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los Ciudadanos. | Actualización de la información disponible a la ciudadanía en la pagina web, en el Botón de Transparencia | Actualización del Botón de transparencia | Durante el periodo, todos los procesos revisaron la información publicada en la Botón de Transparencia a fin de actualizar aquellos documentos que lo ameritaban. Aunado a lo anterior, la Subgerencia de Planeación y la Oficina de Auditoria Interna realizaron verificación, al ser este un aspecto objeto de evaluación por parte de la Veeduría Distrital con la medición de Índice de transparencia y medidas de integridad y por la Procuraduría General de la Nación con el diligenciamiento de la Información en el Índice de transparencia y acceso a la información publica (Directiva 006 de 2019) |  | Director de servicio al Ciudadano
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Realiza campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Campaña de Fortalecimiento de la seguridad (incluyendo seguridad vial) y la legalidad, | Piezas de Campaña y Plan de medios | Durante el periodo se realizo una campaña denominada "Medidas para la vía al llano", en conjunto con el Ministerio de Transporte, la Aní y la Concesión del Sisga con el fin de informar a los usuarios que viajan al llano, las vías alternas para llegar a sus destinos, teniendo en cuenta el cierre de la vía principal. Se desplego divulgación en medios de comunicación, y publicación en la pagina web de la empresa, pantallas de información de la Terminal, entrega de volantes. Aunado a lo anterior y atendiendo a la temporada de mitad de año, junto con la Secretaria Distrital de Salud, se adelanto la campaña "Recomendaciones para los viajeros", enfocada a informar e invitar la los usuarios a vacunarse contra el sarampión. Por otra parte, la Dirección de Seguridad adelanto una campaña con el fin de sensibilizar a usuarios y transportadores acerca del dispositivo de seguridad de la Terminal y del sistema integrado de video vigilancia cuyo eslogan fue "En la Terminal te vemos bien". |  | Dir. Servicio al Ciudadano, Dirección de Seguridad y Of. De Comunicaciones
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | CRITERIO | ACTIVIDAD | META | Mayo 01 a Agosto 31-2019 | Dic. -31-2019 | Responsables
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" (Ley 1712 de 2014) | 1.1 Actualización de la información en el Botón de Transparencia en la página web. | Información Actualizada en el Botón de Transparencia | Durante el periodo, todos los procesos revisaron la información publicada en la Botón de Transparencia a fin de actualizar aquellos documentos que lo ameritaban. Aunado a lo anterior, la Subgerencia de Planeación y la Oficina de Auditoria Interna realizaron verificación, al ser este un aspecto objeto de evaluación por parte de la Veeduría Distrital con la medición de Índice de transparencia y medidas de integridad y por la Procuraduría General de la Nación con el diligenciamiento de la Información en el Índice de transparencia y acceso a la información publica (Directiva 006 de 2019) |  | Planeación/ Comunicaciones
|  | 1.2 Actualización del esquema de publicación de la información |  |  |  | Planeación/ Comunicaciones
|  | 2.1 Fortalecimiento del criterio de mecanismos de contacto con el sujeto obligado en el botón de transparencia. | Actualización del Botón de transparencia |  |  | Comunicaciones/ Servicio al ciudadano
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | 3.1 Actualización del índice de información reservada y clasificada en formatos en pdf | Actualización del índice de información | El proceso informa que se realizará esta acción en el próximo periodo |  | Subgerencia Corporativa
|  | 3.2 Publicación de información en el portal de Datos Abiertos |  | Se verificó que la Dirección de Tecnología de la empresa, realizó la publicación en el portal de Datos Abiertos. |  | Dirección de Tecnología
|  | 3.3 Implementación de la estrategia de "Gobierno en línea" |  | Se continua con la implementación de la estratégica de Gobierno en línea, |  | Dirección de Tecnología
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD |  | Realizar e Implementar el formato de Reclamación de Datos Personales GAF-FT54 | Implementación del formato GAF-FT54 | En la pagina web de la Terminal, se realizó por parte de la Dirección de Tecnología la publicación de la política de tratamiento de datos personales, adicionalmente esta publicado el formato GAF-FT54 para reclamaciones en el tratamiento de datos personales |  | Dirección de tecnología
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Verificación de la publicación de la información según la Ley 1712 de 2014 por parte de la Subgerencia de Planeación | Procedimiento actualizado para la Reclamación de datos | Se realizó la revisión de la publicación de la información de acuerdo a la matriz de requisitos, como se indico con anterioridad. |  | Subgerencia de Planeación y Proyectos / Oficina de Auditoría
|  | Implementación del formato de Reclamación de Datos Personales GAF-FT54 |  | En la pagina web de la Terminal, se realizó por parte de la Dirección de Tecnología la publicación de la política de tratamiento de datos personales, adicionalmente esta publicado el formato GAF-FT54 para reclamaciones en el tratamiento de datos personales |  | Dirección de Tecnología
6. INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | CRITERIO | ACTIVIDAD | META | Mayo 01 a Agosto 31-2019 | Dic. -31-2019 | Responsables
GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Realizar la actualización del manual de contratación, con miras a cumplir el principio de celeridad | Actualización del manual de contratación | Como se indico el seguimiento realizado en el mes de mayo, el Manual de Contratación GJC-MNO1 fue actualizado y socializado, dando lugar a su versión Nº3, en el mes de Abril de 2019. |  | Subgerencia Jurídica
GESTIÓN HUMANA |  | 1.1 Creación del Comité de Integridad | Código de integridad aprobado y socializado | Se informa que mediante la Resolución Nº 122 de 28 nov 2018, se adopta el Código de Integridad Distrital y se crea el Grupo de Gestores Integridad de la Terminal de Transporte S.A. Este comité de Integridad ha sesionado en varias oportunidades durante el mes de Abril, se presento en el seguimiento actas de sesión. |  | Dirección de Gestión Humana
|  | 1.2 Adopción del Plan de Gestión de Integridad |  | Se cuenta con un documento de Plan de Gestión de Integridad |  | Dirección de Gestión Humana
|  | 1.3 Reglamento para el Comité de Integridad |  | Se cuenta con un documento en borrador a la fecha del reglamento |  | Dirección de Gestión Humana
Elaboró: Ruth Fabiola González Oviedo - Jefe de la Oficina de Auditoría Interna.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
MAPA DE RIESGOS - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.-2019
RIESGOS - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.-2019 | [7 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Estructura |  | IDENTIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO |  | ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTROL | PROGRAMACION-CANTIDAD DE VERIFICACIONES | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION
ÀREA | Posición mapa de Procesos | PROCESO Y OBJETIVO | RIESGO | CAUSA(S) | CONSECUENCIA | CONTROLES | RESPONSABLE PRINCIPAL |  |  | Enero-Abril 2019 | Mayo-Agosto 2019 | Sept - Diciembre 2019
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA | Corrupción | Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo (Desarrollar procesos para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los trabajadores, orientados a lograr mejores resultados de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la estrategias. Igualmente Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones) | Contratación de trabajadores sin el cumplimiento en su totalidad de los requisitos para el cargo | Presentación de documentos adulterados o sin validez | Investigaciones por parte de los órganos de control y autoridades judiciales | Realizar la validación de los requisitos establecidos en el manual de funciones antes de realizar cualquier contratación | Director de Gestión Humana | Por medio formato GTH-FT03 verificar por el técnico de vinculación de personal, que se cumple con la documentación requerida según el manual de funciones. | 3 | A partir de diciembre de 2016, por medio formato GTH-FT03 "Requisitos para la vinculación de personal de planta" se verifica en la etapa de vinculación de personal, que el aspirante cumple con la documentación requerida según el manual de funciones para el cargo. Durante el periodo ene-abr, se han realizado siete (7) vinculaciones de personal, verificando en la totalidad el cumplimiento de requisitos, adicionalmente, se las entrego copia de su manual de funciones del cargo correspondiente. | A partir de diciembre de 2016, por medio formato GTH-FT03 "Requisitos para la vinculación de personal de planta" se verifica en la etapa de vinculación de personal, que el aspirante cumple con la documentación requerida según el manual de funciones para el cargo. Durante el periodo mayo-agosto, se han realizado diez (10) vinculaciones de personal, verificando en la totalidad el cumplimiento de requisitos, adicionalmente, se las entrego copia de su manual de funciones del cargo correspondiente.
[8 empty] | Verificación telefónica de todos las certificaciones adjuntas como soporte por el aspirante al cargo y revisión en la página web de www.adres.gov.co en cuanto a las afiliaciones del Sistema de Seguridad Social. |  | A las siete (7) contrataciones se les realizó la verificación correspondiente de acuerdo a la actividad para el cumplimiento. Se registra en las observaciones del formato GTH-FT03, las observaciones a lugar. | Por parte de la persona encargada de la vinculación de trabajadores a la empresa, se verificó que las diez (10) personas a contratar cumplieran con la actividad señalada para mitigar el riesgo. Se registra en las observaciones del formato GTH-FT03, las observaciones a lugar.
[8 empty] | Previo cumplimiento de los dos anteriores en concordancia con el respectivo manual de funciones GTS-MN01 se procede a dar inicio al proceso de contratación. |  | La Dirección de Gestión Humana, hizo entrega a cada uno de los trabajadores que ingresaron de su respectivo manual de funciones. | Al momento del ingreso a la empresa y durante el proceso de Inducción, la Dirección de Gestión Humana, ha realizado entrega de su respectivo manual de funciones a cada uno de los trabajadores.
|  |  | La realización de actividades presuntamente contrarias a la ética e integridad empresarial y laboral | Personal con desconocimiento de los lineamientos éticos y de integridad de la Terminal de Transporte | Disposición de candidatos que no tienen claridad sobre los lineamientos éticos de la Terminal | Adopción y Actualización del Código de Integridad. Sensibilización y Capacitación a los Gestores de Integridad | Director de Gestión Humana | Capacitación del equipo de Gestores de Integridad. | 3 | Se estableció el plan de trabajo denominado Plan de gestión de la integridad 2019, en el marco de las actividades para este periodo, se ejecuto lo concerniente a la Instalación y preparación del equipo de Gestores de Integridad, dejando como evidencia 3 Actas de reuniones preparatorias del equipo, con fechas 02 de abril, 15 de abril y 17 de abril. | Se estableció el plan de trabajo denominado Plan de gestión de la integridad 2019, en el marco de las actividades para este periodo, se ejecuto lo concerniente a la Instalación y preparación del equipo de Gestores de Integridad, dejando como evidencia la participación en la Secretaria General de la Alcaldía ,certificados de 40 horas de duración cada uno, dando cumplimiento a la actividad de control.
[8 empty] | Actualización del Código de integridad |  |  | El Código de Integridad se encuentra publicado en el enlace de transparencia para ser consultado, este se encuentra revisado y actualizado por los gestores.
Utilización de herramientas para la socialización y apropiación del código de integridad
|  |  | Alteración y/o perdida de documentos de las historias laborales | Manipulación inadecuada del responsable de las historias laborales e incumplimiento de las normas archivísticas | Investigaciones disciplinarias y penal | Capacitar a los responsables de la custodia y archivo constante de las historias laborales | Director de Gestión Humana | Capacitar a los responsables de la custodia y archivo constante de las historias laborales | 3 | Se realiza capacitación en Lineamientos de historias labores la cual fue certificada por la Dirección de Gestión Humana de la Terminal, la cual se desarrollo el 26 de febrero de 2019, se adjuntan los soportes que dan cuenta de ello en Drive. | Teniendo en cuenta la capacitación realizada el trimestre pasado, se ha tenido como base los conocimientos adquiridos y estos se han aplicado al archivo y custodia de historias laborales.
[8 empty] | Por seguridad de la información de los expedientes laborales exclusivamente su manejo y custodia será por la asistente y la técnico 3 de selección y desarrollo del área, liderado por la dirección de Gestión Humana; Dando cumplimiento en lo contemplado en el manual de funciones a las normas de seguridad de la información (clasificada y reservada) |  | Comunicación interna firmada por las trabajadoras a cargo. Como una medida adicional, el proceso informa que en el marco del contrato de Gestión Documental y Archivo, a la fecha el contratista, se encuentra en la revisión y organización archivística de las historias laborales de acuerdo a los estipulado en las Tablas de Retención Documental (TRD). | Se realiza entrega el día 16 de agosto de 2019 de las historias laborales por parte del contratista PROTECH, donde ellos se encargaron de organizar las carpetas de los trabajadores activos e inactivos. La persona encarga por la Dirección, deberá continuar con el archivo de documentos de manera oportuna en cumplimiento de las normas de Gestión Documental.
SUBGERENCIA JURIDICA | Corrupción | Gestión Jurídica y Contractual (Garantizar que los procesos de selección de los proveedores y las adquisiciones de bienes y servicios hechas por la Sociedad, cumplan con los principios de la contratación, las normas legales y los requisitos de la organización. Asimismo, Asesorar, asistir, representar y defender a La Terminal en asuntos jurídicos –administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas) | Direccionamiento de contratos desde los Estudios Previos | Utilización de la información de la empresa en beneficio propio o de terceros, sin mecanismos efectivos que impidan la selección objetiva de los contratistas. | Celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales | Revisión de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas de todos los estudios previos, de manera interdisciplinaria e independiente, por parte de quienes validan el documento, del Comité de Contratación y de los trabajadores que ejercen puntos de control. | Profesional Subgerencia Jurídica Asignado | Revisión y observaciones al estudio previo | 2 | En aplicación del tratamiento trazado por el proceso, se verifica que efectuaron la revisión de estudios previos por parte del profesional designado para ello. En el correo electrónico, se observan los comentarios de abogado para su corrección o complementación. Se tomo una muestra aleatoria de siete estudios previos. | El proceso Informa que se continua con la revisión del los Estudios Previos a través de correo electrónico, sin embargo no presentan soportes.
[8 empty] | Presentación y aprobación por parte del comité de contratación |  | El Comité de Contratación emite concepto respecto de los estudios previos elaborados por el área solicitante de la contratación, las decisiones reposan en las Actas de este comité en la Subgerencia Jurídica, a fecha 30 de abril se desarrollaron 10 Comités. | La Subgerencia no presenta soportes
[8 empty] | Recepción de observaciones y respuestas cuando exista invitación publica y pliego de condiciones |  | Una vez publicado el proceso de selección de contratistas, de acuerdo al cronograma establecido, se reciben observaciones por parte de los interesados en participar en el proceso frente a: la invitación a ofertar, el proyecto de pliego y el pliego de condiciones definitivo, en consecuencia se publican en SECOP las observaciones y las respuestas por parte de la empresa. Se adjuntan los formatos GJC-FT24 "Respuesta a las Observaciones" de algunos de los procesos adelantados por la Terminal en este periodo. | La Subgerencia no presenta soportes
|  |  | Modificaciones a los contratos (otrosíes) sin justificación clara y suficiente | Inadecuada identificación de la necesidad y fallas en la planeación contractual en el proceso de elaboración de estudios previos. | Mayores costos (recursos y tiempo para la organización que afectan el cumplimiento de las actividades y planes propuestos. | Existencia del mecanismo de Acta de Acuerdo en el cual el supervisor y el contratista justifican y soportan técnica, jurídica y económicamente la posible modificación contractual, previamente a ser sometida a estudio del comité de contratación para su aprobación | Profesional Subgerencia Jurídica Asignado | Acta de acuerdo entre supervisión y contratista | 2 | Cuando en la ejecución del contrato se requiere realizar un Acta de acuerdo, se efectúa la revisión de las actas de acuerdo de modificación contractual (adición, prórroga u otro sí) por parte del abogado designado y cuando se observa que dicho documento requiere ajustes, se devuelve mediante correo electrónico al supervisor del contrato para su corrección o complemento. | La Subgerencia no presenta soportes
[8 empty] | Estudio y aprobación del comité de contratación |  | El acta de acuerdo de modificación contractual (adición, prórroga u otro sí) se somete a concepto del Comité de Contratación, acto que se deja en las Actas de este Comité con la decisión. | La Subgerencia no presenta soportes
|  |  | Información inoportuna e insuficiente para la toma de decisiones. | Cambios permanentes en la legislación contractual | Incumplimiento de las actividades definidas en planes, programas y proyectos, afectando de forma grave su ejecución presupuestal. | Revisión de la normatividad vigente. | Supervisor Designado Subgerencia Jurídica. | Solicitud a las áreas de la actualización de la matriz normativa | 3 | Mediante correo electrónico de fecha 30 de abril de 2019, se solicitó a las Subgerencias, Direcciones y Oficinas, la actualización de la matriz normativa. | Se ejecutó esta actividad en el periodo anterior
[8 empty] | Revisión de la información y consolidación de la matriz |  |  | La subgerencia informa para este periodo que una vez se recibe la información de las áreas, se procedió a revisar y consolidar la matriz normativa y en este momento se está creando el formato respectivo para el SIG.
[8 empty] | Publicación y seguimiento |  |  | Se realizara para el próximo periodo
|  |  | Inadecuado manejo de la contratación en beneficio propio o de terceros. | Desconocer el perfil y competencias de los funcionarios que deben realizar las funciones de supervisión. | Indebida ejecución contractual, llevando a la declaratoria de incumplimiento. | Capacitación sobre Manual de Supervisión. | Profesional Subgerencia Jurídica Asignado | Capacitación a supervisores | 1 |  | La subgerencia Jurídica realizo una capacitación dirigida a los supervisores de contratos relacionada con el Secop II, con el propósito de explicar la forma como se deben subir los soportes de la ejecución contractual a esta plataforma.
|  |  | Inadecuada defensa judicial en favor propio o de un tercero | Alianza del apoderado de la Entidad con la contraparte (conflicto de intereses) | 1. Imagen institucional afectada por hechos de corrupción 2. investigaciones penales, fiscales y disciplinarias, sobre los apoderados judiciales y trabajadores encargados de la defensa judicial. | Se designa un profesional en cada uno de los procesos en los que la entidad es parte demandante o parte demandada o se contrata abogado externo especializado, bajo seguimiento permanente del Subgerente Jurídico. | Apoderado Judicial interno o externo | Seguimiento de los procesos a través de la rama judicial y SIPROJWEB mensualmente | 3 | El Subgerente Jurídico realiza seguimiento a los procesos judiciales activos de manera mensual, en el sistema de la rama judicial y en el sistema de procesos judiciales del Distrito SIPROJWEB, con el propósito de llevar un control y seguimiento de las actuaciones judiciales a cargo de los apoderados internos y externos. Se entregan los soportes de las verificaciones mes a mes realizadas a cada proceso judicial. | La Subgerencia no presenta soportes
|  |  | Ejercicio de la supervisión que beneficie a terceros | Desconocimiento de las implicaciones por el no ejercicio de una supervisión adecuada | Incumplimiento del objeto contractual | Presentación de informes por parte de los supervisores con el acta de liquidación | Supervisores/ SUBGERENCIA JURIDICA | Presentación de informes de supervisión Capacitación a supervisores en cuanto a responsabilidades | 3 |  | El Subgerente Jurídico da visto bueno a las actas de liquidación presentadas por los supervisores, una vez verifique que la información contenida en ellas, coincide con los informes de supervisión que reposan en el expediente contractual.
SUBGERENCIA DE PLANEACION Y PROYECTOS | Corrupción | Sostenibilidad y Mejora Continua (Aplicar herramientas de planificación, para definir el contexto estratégico, con criterios de sostenibilidad económica, social, ambiental y de seguridad de la información, fortaleciendo la participación de los grupos de interés, asegurando la productividad y competitividad de La Terminal, de forma sistémica e integral) | Planeación ineficaz para crear e implementar las estrategias que permitan lograr el crecimiento y rentabilidad deseados | Debilidades en la planeación del proceso de estructuración del plan estratégico | Impactos negativos de las decisiones en la organización | Realizar la validación de la información del plan con los líderes de procesos, acorde al marco normativo aplicable a la entidad | Subgerente de Planeación y Proyectos | Seguimiento al cumplimiento del plan de acción programado en el Plan Estratégico | 2 | La Subgerencia de Planeación, realizó las mesas de concertación con las dependencias; para concretar las actividades a desarrollarse en esta vigencia, en cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 2016-2019. Se realizó la publicación de los planes de acción y se creó el espacio para el registro de las evidencias, el primer corte de revisión por parte de la Subgerencia de Planeación es a 30 de abril de 2019, debiendo los lideres de los procesos reportar en el mecanismo dispuesto para ello, los avances a esa fecha de cada uno de los compromisos a su cargo. | Se realizaron los seguimientos al plan Estratégico de acuerdo a lo programado, entregando un avance del tercer trimestre hasta el mes de agosto.
|  |  | Ausencia de procedimientos debidamente formalizados y actualizados; e instructivos para elaborar, regular, racionalizar y sistematizar procedimientos | Cruce de competencias entre los niveles y áreas de decisión. | Se puede propiciar la exigencia de tratamientos particulares | Formalizar el requisito de la obligatoriedad de la documentación | Líderes de Procesos | Seguimiento al cumplimiento de documentos establecidos en el SIG | 3 | Entre los meses de enero a abril, la Subgerencia de Planeación, ha aprobado 36 solicitudes de actualización documental, correspondientes a los procesos: Servicio al Transportador, Seguridad Operacional y Funcional, Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, Comunicaciones y Posicionamiento de Marca, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión Ambiental y Sostenibilidad y Mejora Continua. | De los meses de mayo a se han aprobado 24 solicitudes de actualización documental de los procesos "Gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo ", "Seguridad Operacional y Funcional", "Comunicaciones y Posicionamiento de Marca ", "Gestión Ambiental", "Gestión Jurídica y Contractual", "Fortalecimiento de la Tecnología e Información" y "Gestión Administrativa y Financiera"
Revisión y aprobación de las actualizaciones documentales en cada proceso
Seguimiento a los procesos debidamente formalizados
|  |  |  | No se cuenta con parámetros que favorezcan la administración racional de tramites y procedimientos. | Alto índice de tramites internos y reprocesos que afectan la eficiencia, eficacia y productividad de la organización | Verificar con los líderes de los procesos la pertinencia de la documentación | Subgerente de Planeación y Proyectos | Seguimiento, acompañamiento y sugerencias de cambios de la pertinencia de la documentación establecida en cada proceso | 3 |  | Se realizará en la revisión por la dirección de 2019
| Corrupción | Gestión Ambiental (Desarrollar las actividades, planes y programas de gestión ambiental para prevenir y controlar los impactos ambientales en los procesos en la ejecución de la operación y servicio de La Terminal, de acuerdo con los requisitos y legislación aplicable) | Manipulación o alteración de registros del SGA en beneficio propio o de terceros | Falta de planeación en la actualización de registros | 1. Sanciones y multas 2. Pérdida de información | -Realizar el inventario de los registros necesarios para Gestión Ambiental -Realizar la ficha de seguimiento de cada uno | Profesional Ambiental | Realizar seguimiento mensual en la ficha de trámites de la Terminal | 3 | En el año 2019 La Terminal realizó el trámite ante la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, con radicado No. 2019ER46025 del 25-02-2019, donde solicita el Permiso Vertimientos de las aguas tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Módulo de Excretas, de la Terminal Salitre. acciones soportadas así: 1) Radicado de Solicitud Registro de Vertimientos SDA 2018ER186811 y TTSA 20180040059601. 2) Radicado de solicitud Permiso de Vertimientos SDA 2019ER46025 del 25-02-2019 y TTSA 20190040011651 del 25-02-2019. 3) Registro de Vertimientos No. SCASP-00337 del 11-12-2018. | "La Terminal se notificó de los registros de publicidad exterior visual faltantes, ante la Secretaría Distrital de Ambiente. Como soporte se adjuntan los registros otorgados." Registro de publicidad exterior visual : Termina Sur No. de Registro SCAAV-00200 Registro de publicidad exterior visual: Termina Norte Cara 1 "No. de Registro SCAAV-00198" Registro de publicidad exterior visual: Termina Norte Cara 2 Sin registro aún. Registro de publicidad exterior visual: Módulo 1. "No. de Registro SCAAV-02119" Registro de publicidad exterior visual: Módulo 2. "No. de Registro SCAAV-02155" Registro de publicidad exterior visual: Módulo 3. "No. de Registro SCAAV-02118" Registro de publicidad exterior visual: Módulo 4. "No. de Registro SCAAV-02117" Registro de publicidad exterior visual: Módulo 5. "No. de Registro SCAAV-02116" Registro de publicidad exterior visual: Torre, cara1 Al respecto, me permito comunicarle que una vez evaluados los mencionados documentos y teniendo en cuenta que el contenido del elemento a instalar corresponde a “información de un sitio de interés institucional” y no se entiende como Publicidad Exterior Visual de acuerdo con el campo de aplicación definido en el Decreto 959 del 2000, esta entidad autoriza la instalación del elemento de dos caras cuyo contenido en ambas caras es un isologo “T” y el texto “LA TERMINAL DE BOGOTÁ” con un área por cada cara de 14,82 m2, por un periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de notificación del presente oficio. Registro de publicidad exterior visual: Torre, cara1
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD | Corrupción | Seguridad Operacional y Funcional (Garantizar la seguridad de los materiales fílmicos en la Terminal de Transporte S.A) | Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la información | Suministro de información (Fílmica, fotográfica o documental) a personas naturales o personal no autorizado. | 1.Violacion al régimen General de protección de datos. 2. Inadecuada manipulación de la información y vulnerabilidad de los derechos de los titulares de la información. | 1. Protocolos de protección de datos personales en sistemas de video vigilancia. 2, Limitar y controlar acceso a la información de la CCTV. | Director de Seguridad | Socialización y divulgación de los protocolos de protección del sistema de video vigilancia | 2 | Se implementa Protocolo de seguridad del CCTV, el cual se encuentra socializado y formalizado en el SIG como Instructivo SOF-IN01, este protocolo fue socializado por correo electrónico a todos los mandos y técnicos de los 3 terminales, con el fin de conocer y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección de datos conforme a la ley 1581 de 2012. Así mismo se implemento y socializo el archivo Recomendación de Confidencialidad Formato SOF-FT14. | El protocolo contenido en el Instructivo SOF-IN01 es aplicado permanentementemente, teniendo presentes las restricciones de acceso al CCTV y los permisos requeridos.
[8 empty] | Cumplir con la normatividad del acceso a la información (protocolos o lo normado en información publica, reservada o confidencial). |  | La Dirección de Seguridad de la Terminal, ha dado respuesta clara, oportuna y de fondo a las solicitudes de videos que requieren las personas naturales y jurídicas. 2. Cada solicitud y entrega de material fílmico o fotográfico a las autoridades, va acompañado del formato de cadena de custodia o recomendación de confidencialidad (SOF-FT14). 3. Todo ingreso a la CCTV es autorizado por la Dirección de seguridad bajo un formato de control de ingreso y registro en minuta de la identificación del personal autorizado. | "1. Se ha dado respuesta clara, oportuna y de fondo a las solicitudes de videos que requieren las personas naturales y jurídicas. 2. Cada solicitud y entrega de material fílmico o fotográfico a las autoridades, va acompañado del formato de cadena de custodia o recomendación de confidencialidad (SOF-FT14). 3. Todo ingreso a la CCTV es autorizado por la Dirección de seguridad bajo un formato de control de ingreso y registro en minuta de la identificación del personal autorizado."
DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS | Corrupción | Fortalecimiento de la Tecnología e Información (Aplicar las tecnologías de la información en procura de la disponibilidad, integridad y accesibilidad de la misma. Igualmente analizar, desarrollar, implementar, mantener y gestionar la tecnología existente y asesorar en la adquisición de la nueva, que brinde soluciones eficaces a las necesidades.) | Pérdida de confidencialidad y/o integridad de la información | Falta de protocolos y medidas de seguridad informática que puede conllevar a la perdida de información por virus informáticos. | Se pueden presentar ataques de código malicioso que pueden extraer o dañar información | Actualización del antivirus | Director de Recursos Tecnológicos | Realizar el contrato de mantenimiento de antivirus | 17 | Se realizo contrato de Antivirus y Firewall TT-22-2019 | Se realiza periódicamente los informes de antivirus y firewall, donde se evidencia lo que sucede con los equipos.
[8 empty] | Mantener el antivirus con los servicios activos |  | Se realiza verificación con el proveedor, de los clientes activos en la consola y se reinstala los que no tienen se alinea con políticas de antivirus y verifica alertas enviadas por consola de administración de antivirus | Se realiza verificación con el proveedor, de los clientes activos en la consola y se reinstala los que no tienen se alinea con políticas de antivirus y verifica alertas enviadas por consola de administración de antivirus
[8 empty] | Realizar la verificación de alertas de la consola de antivirus |  | se verifica a la fecha por el proveedor de servicio, las alertas y se depuran las mismas | se continua con la verificación a la fecha por el proveedor de servicio, las alertas y se depuran las mismas
|  |  |  | Sabotaje interno y externo | Accesos no autorizados tanto a nivel físico como lógicos afectando la seguridad interna para extraer, dañar o modificar información sensible | Fortalecimiento de la socialización del manual de políticas respecto al acceso | Director de Recursos Tecnológicos | Socialización de la política de acceso | 4 | se encuentra publicada en la intranet formato FTI-MN08 políticas de seguridad | Se encuentra publicada en la intranet formato FTI-MN08 políticas de seguridad
[8 empty] | Revisar periódicamente la seguridad física y lógica donde hay información sensible a través del firewall |  | se configura firewall y se activan políticas de navegación acceso total, acceso intermedio, sin acceso y administradores | se configura firewall y se activan políticas de navegación acceso total, acceso intermedio, sin acceso y administradores
[10 empty] | se actualizan reglas de firewall periódicamente según requerimientos de usuarios en navegación | Se continúa con la actualización de firewall periódicamente según requerimientos de usuarios en navegación
|  |  |  | Equipos desatendidos y sin los antivirus actualizados (medidas de seguridad de acceso al sistema) | Extracción, modificación o daño de información en equipos con sesiones abiertas | Fortalecimiento de la socialización del manual de políticas respecto al acceso | Director de Recursos Tecnológicos | Revisar periódicamente la política de acceso | 10 | se realiza verificación de política en directorio activo. | Se sigue realizando verificación de política en directorio activo.
[8 empty] | Realizar la verificación de la política en el directorio activo con respecto al tiempo mínimo de inactividad para entrar automáticamente el cierre de su sesión |  | Conforme a los controles establecidos por la Dirección de Tecnología, para garantizar la seguridad de la información en la empresa, por directorio activo se parametrizo, un tiempo de 5 minutos para equipos desatendidos, tiempo después del cual el mismo equipo cierra la cesión. Adicionalmente, esta misma Dirección, verifico el uso de medios extraíbles y celulares en equipos corporativos | Conforme a los controles establecidos por la Dirección de Tecnología, para garantizar la seguridad de la información en la empresa, por directorio activo se parametrizo, un tiempo de 5 minutos para equipos desatendidos, tiempo después del cual el mismo equipo cierra la cesión. Adicionalmente, esta misma Dirección, verifico el uso de medios extraíbles y celulares en equipos corporativos
|  |  |  | No contar con Backus de la información. | Perdida de la información para la toma de decisiones | Realizar el almacenamiento de los Backus mensualmente en una ubicación independiente | Director de Recursos Tecnológicos | Realizar el contrato de arrendamiento de Datacenter | 12 | La Terminal cuenta a la fecha con un contrato de Datacenter suscrito a finales de 2018 por el termino de un año, el cual incluye el Backup diario, semanal y mensual de la información de las bases de datos y de los aplicativos. Internamente, la Dirección de Tecnología realiza un Backup diario a las bases de datos del Datacenter. Adicionalmente en el Plan Anual de Adquisiciones, se tienen presupuestados los recursos para la renovación de estos contratos. | La Terminal de Transporte S.A. realiza el l Contrato de data center TT-34-2019 GIGAS Internamente, la Dirección de Tecnología realiza un Backup diario a las bases de datos del Datacenter. Adicionalmente en el Plan Anual de Adquisiciones, se tienen presupuestados los recursos para la renovación de estos contratos.
[8 empty] | Realizar el contrato de Backup en la nube para los equipos de computo |  | En la Terminal se cuenta con un contrato suscrito en la vigencia 2018, para realizar Backup semanal a los equipos de computo administrativos NETAPLICATION | En la Terminal se cuenta con un contrato suscrito en la vigencia 2018, para realizar Backup semanal a los equipos de computo administrativos NETAPLICATION
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA | Corrupción | Gestión Administrativa y Financiera (Lograr una gestión eficiente y efectiva de los sistemas administrativos que promuevan la rentabilidad y eficiencia organizacional, y promoviendo las actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación) | Desvío o pérdida de asignaciones presupuestales | Falta de aplicación o inexistencia de controles asociados al proceso | Sanciones Disciplinarias, | Revisión de la Ejecución Presupuestal | Director Financiero | Generación de informe de ejecución presupuestal | 6 | El proceso no presento avances | Para la realización del control y seguimiento se realizan con fecha de corte trimestral los informes de ejecución presupuestal, para el periodo abril-junio 2019
[8 empty] | revisión y validación del Informe presupuestal |  | El proceso no presento avances | Se realiza la revisión de la ejecución presupuestal para el periodo abril- junio de 2019 mediante la cual se validan las operaciones y la información a reportar a los distintos entes de control, demás de su publicación en la página web de la entidad.
|  |  | Inversiones sin los debidos controles y respaldos | inadecuada aplicación de la normativa vigente, de políticas y procedimientos | Sanciones Disciplinarias, | Revisión previa a la aprobación por parte del comité de Inversiones | Director Financiero | Realizar cotizaciones previas | 6 | El proceso no presento avances | Durante el periodo se realizaron diez inversiones en las fechas, 13 de Mayo; 15 de Mayo;06 de Junio;02 de Julio; 29 de Julio; 08 de Agosto; 09 de Agosto; 13 de Agosto;22 de Agosto y 23 de Agosto.se solicitaron las cotizaciones a las entidades financieras que son soporte para el Comité de Inversiones y se conservan junto con la respectivas Actas que para este periodo corresponden a 09/2019 al 18/2019.
[8 empty] | Validar con SHD calificación de entidades |  | El proceso no presento avances | En cada uno de procesos de colocación de inversión se validó y se conserva en el acta del comité, la calificación de cada una de las entidades participantes en el proceso.
[8 empty] | Validar condiciones de Mercado con DTF |  | El proceso no presento avances | Para cada inversión se valida que la propuesta este en el rango de tasas de Mercado y en todas se ha colocado por encima del DTF de cada una de las fechas.
|  |  | Pagos sin llenar los requisitos legales | Falta de control, seguimiento y monitoreo | Sanciones Disciplinarias, incumplimiento de disposiciones legales. | Revisión de pagos por parte de Contabilidad, Tesorería y Dirección | Director Financiero | Revisión de Partida presupuestal. Como y quien verifica que se cumple con los requisitos legales para pago | 3 | El proceso no presento avances | El supervisor de cada contrato genera el correspondiente Certificado de Cumplimiento, la Dirección Financiera verifica que cumpla con éste requisito y que el rubro presupuestal asignado en el CRP, corresponda al del Pago.
[8 empty] | Revisión de Registro Contable |  | El proceso no presento avances | Todos los comprobantes de pago son firmados por el Director, Tesorero y en ellos se puede evidenciar las cuentas contables
[8 empty] | Revisión de Registro y pagos Tesoral |  | El proceso no presento avances | El área solicitante del pago, envía a Dirección financiera el pago para revisión, Tesorería Valida que este debidamente Causado y la obligación vigente, el Director Financiero Autoriza el pago, y finalmente el Subgerente Corporativo lo realiza
DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y NEGOCIOS | Corrupción | Gestión Administrativa y Financiera (Lograr una gestión eficiente y efectiva de los sistemas administrativos que promuevan la rentabilidad y eficiencia organizacional, y promoviendo las actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación) | Perdida o daño a los documentos y/o expedientes por manejo inadecuado | Deficiencias en la custodia y conservación de los documentos | Pérdida de documentos o expedientes. Investigaciones penales. | Tener lineamientos definidos por la empresa para el manejo y consulta de los archivos que reposan en la Terminal del Sur. | Subgerencia Corporativa / Director de Recursos Físicos y Negocios | Establecer quien será la persona autorizada para acceder a los archivos que reposan en la Terminal del Sur | 3 | Se estableció en comunicación interna con radicado No. 20190310004153 de fecha 07 de Febrero de 2019, que para garantizar el acceso, orden, consulta y salvaguarda de la información que reposa en el archivo de la Terminal Sur, la persona autorizada para la consulta y acceso al archivo es el Técnico III de Gestión Documental y Archivo, quien atenderá las solicitudes de préstamo tramitadas por correo electrónico, garantizando la protección de la información del archivo, documento divulgado a toda la empresa. | Se dio cumplimiento a esta actividad en el mes de febrero mediante comunicación interna No. 20190310004153 del día 07 de Febrero de 2019 y hasta la fecha se mantiene esta directriz según lo estipulado.
[8 empty] | Comunicar a las diferentes áreas el procedimiento para préstamo de documentos del archivo central, histórico, fondo acumulado o de gestión centralizado |  | Actualmente, para lograr una gestión eficiente de los sistemas administrativos de manejo y organización de la documentación, se aplica lo contenido en el procedimiento GAF-PR06 "Préstamo y/o consulta de documentos de archivo" publicado desde el año 2016, cuyo objetivo es determinar las actividades necesarias para ofrecer el servicio de consulta, préstamo y devolución de los documentos que administran los Archivos de Gestión de las diferentes dependencias y el archivo Central de la Terminal de Transporte S.A, documento disponible en la Intranet de la empresa, así mismo, se hace uso de la plantilla GAF-FT08 para el control de préstamo de documentos. | Cumplimiento permanente a esta actividad, gracias al uso e implementación de los formatos GAF-FT06 y GAF-FT08, los cuales garantizan el control de préstamo de los documentos
[8 empty] | Establecer la forma de traslado de documentos desde y hacia la Terminal del Sur, que son prestados a las dependencias. |  | El procedimiento GAF-PR06 "Préstamo y/o consulta de documentos de archivo" describe las actividades especificas que se desarrollan para el préstamo y consulta de los documentos con un paso a paso desde la solicitud del documento hasta la devolución del mismo al Archivo. | Cumplimiento permanente del procedimiento GAF-PR06 garantizando desde un inicio el préstamo de los documentos al solicitante, hasta la devolución del mismo y retorno de los documentos al archivo central en la Terminal del Sur, aplicando la ubicación indicada en el FUID-Formato Único de Inventario.