## Componentes PAAC 2022
PLANTEAR LAS ACTIVIDADES QUE APUNTEN A CUMPLIR LOS CRITERIOS Y LOS SUBCOMPONENTES PARA EL AÑO 2022 de acuerdo a CIRCULAR No. 100-020 (Departamento Administrativo de la Función Pública)
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE Nº 1: GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | 63.4%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre
Política de Administración de Riesgos | Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. La Política de Administración de Riesgos se puede adoptar a través de manuales o guías. Para estos efectos, se deben tener en cuenta entre otros: (i) objetivos que se espera lograr, (ii) estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política; (iii) acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido; (iv) seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. | 1.1 | Revisar los lineamientos de la política de administración de riesgos. | Política de administración de riesgos. | Subgerencia de Planeación y Prospectiva | 1. No. Actividades Ejecutadas / No. Actividades Programadas | 1. 15/05/2022 | De acuerdo con la verificación realizada al cuatrimestre anterior, se encuentra que en el Manual del Sistema Integrado de Gestión en el numeral 4.7. REQUISITOS COMUNES DE LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - incluye un item "SIG Identificación y administración de riesgos", donde se describe que "La Terminal cuenta con el documento SMC-IN03 Gestión del Riesgo, el cual establece las directrices y orientaciones metodológicas para la identificación, valoración, evaluación, medición, control, análisis y tratamiento de los riesgos". |  | 50% | La última revisión hecha al Manual del Sistema Integrado de Gestión es del 20/12/2021. Se identifica desactualización en las fechas acordadas para el monitoreo, dado el acuerdo con la gerencia donde se informa los monitoreos son cada 4 meses para los riesgos tanto corporativos como para los de corrupción. De acuerdo a correo enviado en fecha 02/05/2022 por la funcionaria Ruth Fabiola. Una vez revisada la guía para diligenciar la matriz de riesgos y oportunidad y el manual, se identifica que actualmente no se cuenta con lineamientos sobre las acciones que debe adelantar la Terminal en caso de la materialización de los diferentes tipos de riesgos.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificación de Riesgos de Corrupción, valoración de los riesgos y matriz de riesgos | 1.2 | Ejecutar mesas de trabajo por proceso. | Actualización matriz de riesgos y oportunidades. | Subgerencia de Planeación y Prospectiva | 1. Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de trabajo programadas | 1. 27/01/2022 | Se entrego información de mesas de trabajo de actualización de riesgos con los diferentes procesos con fechas de diciembre de 2021 |  | 50% | Una vez revisada la matriz de riesgos de corrupción de la Terminal de Transporte S.A. se identifica que los siguientes riesgos requieren mejoras de acuerdo a la metodología de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 de 2018 (Ver Seguimiento PAAC _ Riesgos de corrupción), teniendo en cuenta los resultados de la verificación, el avance de está acción es del 50%,
Consulta y divulgación | Deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación (V.gr. a través de la página web). | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web (dispuesta a la ciudadanía a fin de recepción de opiniones o sugerencias). Ajustar la matriz de riesgos de corrupción en respuesta a opiniones o sugerencias de la ciudadanía. Publicar la matriz de riesgos de corrupción ajustada en la página web (después de opiniones de la ciudadanía). | Divulgación a la ciudadanía. | Subgerencia de Planeación y Prospectiva | 1. Publicación en la página web (participación ciudadana) 2. No. de opiniones ajustadas / No. de opiniones recibidas 3. Publicación en la página web (ajustada según participación ciudadana) | 1. 31/01/2022 2. 31/01/2022 3. 31/01/2022 | 1. La matriz de riesgos se publicó en la Web 2. Se dispuso para consulta el plan anticorrupción y la matriz de riesgos de corrupción a la ciudadanía 3. Se publico el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano |  | 100%
Monitoreo y revisión | Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. | 1.4 | Realizar el monitoreo periódico de la matriz de riesgos. | Monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción. | Líderes de proceso - Subgerencia de Planeación y Prospectiva | 1. No. de revisiones ejecutadas / No. de revisiones programadas | 1. 31/12/2022 | Se identifica que para 5 de los riesgos de corrupcion a la fecha de revisión no se encontraron las evidencias de ejecución del control y avances de las acciones |  | 50% | Solo para el 50% de los riesgos se presentaron los soportes de ejecución de los controles de 14 que pueden ser evaluados , sin embargo existen 4 riesgos que requieren revisión metodológica, son los riesgos 81, 84, 98, 102. Por tanto no se evaluaron para este cuatrimestre y 5 riesgos de los 18 vigentes no reportaron los avances en la ejecución de los controles son los riesgos 1 de Servicio al Ciudadano, 38 de Gestión y Prospectiva, 44 del proceso de Gestión Administrativa y Financiera, 57 de Gestión Ambiental.
Seguimiento | La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.5 | Se realizara el seguimiento cada cuatro meses, por parte de la Oficina de Auditoría Interna | Seguimentos realizados | Oficina de Auditoria Interna | Seguimientos ejecutados / seguimientos programados | 1. 31/12/2022 | Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción |  | 67%
COMPONENTE Nº2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [9 empty] | N/A
Subcomponente | Criterio | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas |  | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre
Estrategia de Racionalización | La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno nacional liderada por la Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. | N/A | Para el año 2022, no se registrarán estrategias de racionalización. Lo anterior debido a que durante los años 2020 y 2021, se implementaron 13 mejoras en los 7 procesos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/a
COMPONENTE Nº3: RENDICION DE CUENTAS | [9 empty] | 88.66%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre
Rendición de cuentas | Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas21. “Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales”. Sobre el particular, Función Pública, en concepto emitido el 3 de agosto de 2015, señaló: “(…)En consecuencia se considera que las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta deberán atender las disposiciones legales existentes en materia de control social en las citadas disposiciones, las cuales incluyen acciones de rendición de cuentas que no se ciñen a los procedimientos establecidos en los lineamientos metodológicos establecidos por el Gobierno nacional (entiéndase Manual único de rendición de cuentas), por lo cual deben suministrar información y dar explicaciones al ciudadano sobre los resultados de la gestión institucional, de los aspectos que no estén sometidos a la reserva legal (…)” | 3.1.1 | Participar en la Rendición de Cuentas (Nodo Sector Movilidad Distrital) | Rendición de cuentas de cara a la ciudadanía | Subgerencia de Planeación y Prospectiva - GG | 1. Participación en la RdC Nodo Rendición de Cuentas - Sector Movilidad Distrital | 31/03/2022 | Actividad cumplida primer cuatrimestre | 33.33% | 88.63%
|  | 3.1.2 | Socializar con la ciudadanía los resultados de la gestión. |  |  | 2. Divulgación y socialización | 2022-06-30 | La Terminal a través de un video socializo los avances que ha tenido en su gestión | 33.3%
|  | 3.1.3 | Participar en la Rendición de Cuentas como Nodo Sector Movilidad Distrital, a nivel de localidades. |  |  | 3. Participación en la RdC Nodo Rendición de Cuentas - Sector Movilidad Distrital por localidades | 2022-12-31 | La Terminal viene participando en los encuentros feriales de Rdc del Sector Movilidad por Localidades en: Los Martires, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Kennedy. De acuerdo al cronograma quedan pendientes para el mes de septiembre las localidades de Fontibón, Engativa, Suba, Chapinero y Barrios Unidos. Para el mes de Octubre Localidades de Usaquen y Sumapaz | 22%
COMPONENTE Nº4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | 56.71%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos. Para esto se recomienda desarrollar acciones relacionadas con: • Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. • Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. • Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | 4.1.1 | Incorporar recursos en el PAA 2022 para el mejoramiento del Servicio al Ciudadano. | Actividades para el mejoramiento del servicio al ciudadano en el PAA2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-01-31 | Como soporte a está actividad se entregan las presentacones PPT de SDQS y de capacitación del Manual del Ciudadano | 25% | 30% | No se reportaron avances de la actividad 4.1.2. tiene vencimiento el 30 de junio. En la actividad 4.13 se reportan avances en el envio de estudios previos a jurídica, sin embargo la actividad no está finalizada de acuerdo a la fecha planeada. Se deben considerar los lineamientos frente a las actualizaciones al PAAC "se podrán realizar los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo, los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada “transparencia y acceso a la información pública” .(Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cita en el numeral 10 del capítulo I.
|  | 4.1.2 | Implementar WhatsApp Businnes como nueva herramienta para interactuar con los usuarios. | Whatsapp business | Dirección de Servicio al Ciudadano- Dirección de Recursos Técnologicos | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-06-30 | No se entregan soportes de avance en está actividad, está fuera de los tiempos planeados | 0%
|  | 4.1.3 | Implementar un nuevo Call center 2022 | Nuevo Callcenter | Dirección de Servicio al Ciudadano- Dirección de Recursos Técnologicos | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-06-30 | Esta actividad no fue modificada en fechas en el PAAC, se informa de avance en estudio previo | 5%
|  | 4.1.4 | Establecer comités con la Gerencia General para identificar el comportamiento de la PQRS y desarrollar de esta manera una mejora continua | Acta de Reunión y presentación de la reunión con la Gerencia | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-12-31 | No se reportan avances de está actividad, se encuentra dentro de las fechas del plan | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención | La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. • Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). • Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. • Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. • Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. • Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. • Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. • Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. • Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | 4.2.1 | Implementar mejoras en las áreas de ingreso a la Terminal para orientar a las personas que tengas problemas de visibilidad. | Finalizar la obra de los podotactiles | Dirección de Infraestructura | No. de actividades de mejora implementadas / No. de actividades de mejora planificadas | 2022-02-28 | Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre | 33.33% | 66.66% | No se reportan avances de la actividad 4.2.3 con vencimiento del 31 de mayo de 2022 Se deben considerar los lineamientos frente a las actualizaciones al PAAC "se podrán realizar los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo, los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada “transparencia y acceso a la información pública” .(Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cita en el numeral 10 del capítulo I.
|  | 4.2.2 | Capacitar a los colaboradores que manejan la plataforma SDQS. | Plan de capacitación de SDQS de la Secretaria General | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de capacitaciones ejecutadas / No. de capacitaciones planificadas | 2022-12-31 | Se recibió Capacitación funcional Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha | 33.33%
|  | 4.2.3 | Incluir en el procedimiento de PQRSF los nuevos canales de comunicación. | Procedimiento actualizado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-05-31 | No se reporto avance en está actividad | 0%
Talento Humano | Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. • Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. • Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio. • Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. • Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. • Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | 4.3.1 | Solicitar a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cronograma de formación para funcionarios públicos y participar en dichas capacitaciones. | Plan de capacitación de la Secretaria General. | Dirección de Gestión Humana - Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de acciones de formación ejecutadas / No. de acciones de formación planeadas | 31/12/2022 | Está actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 25% | 88.33%
|  | 4.3.2 | Formar a los colaboradores en temas de lenguaje de señas y lengua extranjera. | Plan de Capacitación articulado, socializado, públicado al 1 de Febrero de 2022. | Dirección de Gestión Humana - Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de acciones de formación ejecutadas / No. de acciones de formación planeadas | 31/12/2022 | Está actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 25%
|  | 4.3.3 | Articular al Plan de Capacitación Institucional, la temática de Servicio al Ciudadano, Bilinguismo, Innovación, Ética y Valores del Servidor Público. | Plan de Bienestar e Incentivos articulado, socializado, públicado al 1 de Febrero de 2022. | Dirección de Gestión Humana | No. de acciones de formación ejecutadas / No. de acciones de formación planeadas | 01/02/2022 | Está actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 25%
|  | 4.3.4 | Incluir Incentivos no monetarios destancando el desempeño de los servidores que prestan su servicio a la ciudadanía, exaltando su excelencia en el Servicio Público. | Entrega de incentivos | Dirección de Gestión Humana | No. de incentivos no monetarios otorgados / No. de incentivos no monetarios planeados | 2022-12-31 | Se encuentra en ejecución de acuerdo al Plan de capacitación | 13.33%
Normativo y procedimental | El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. • Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. • Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). • Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. • Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones. • Construir e implementar una política de protección de datos personales. • Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. • Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. • Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. | 4.4.1 | Actualizar el Procedimiento del Tratamiento de PQRSF. | Procedimiento actualizado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 31/05/2022 | No se reporto avance en está actividad | 0% | 36.08% | No se reportan avances de la actividad 4.4.1 con vencimiento del 31 de mayo de 2022 Se deben considerar los lineamientos frente a las actualizaciones al PAAC "se podrán realizar los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo, los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada “transparencia y acceso a la información pública” .(Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cita en el numeral 10 del capítulo I.
|  | 4.4.2 | Elaborar y publicar informes del comportamiento de las PQRSF. | Informe de resultado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de informes elaborados y publicados / No. de informes programados a elaborar y publicar | 2022-12-31 | Se publicaron PQRSD hasta el mes de julio de 2022, la meta son 12 | 19.43%
|  | 4.4.3 | Implementar campañas de promoción de los canales de comunicación y las funciones de la Dirección de Servicio al Ciudadano. | Campañas de promoción | Dirección de Servicio al Ciudadano- Oficina Asesora de Comunicaciones | No. de campañas ejecutadas / No. de campañas planificadas | 2022-12-31 | Se realizo una publicación en el primer cuatrimestre | 16.65%
Relacionamiento con el ciudadano | Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. • Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | 4.5.1 | Continuar con la implementación de la caracterización de los usuarios. | Documento Caracterización y Plan de acción | Dirección de Servicio al Ciudadano | 1. No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 30/06/2022 | No se realizaron nuevos avances de acuerdo a la información aportada de la caracterización de ciudadanos. | 12.5% | 62.5% | No se reportan avances de la actividad 4.5.1 con vencimiento del 30 de junio de 2022
|  | 4.5.2 | Realizar encuestas de percepción. | Documento Percepción y Plan de acción | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de informes elaborados y publicados / No. de informes programados a elaborar y publicar | 2022-12-31 | No se realizaron nuevos avances de la caracterización de ciudadanos, en el primer cuatrimestre se mostro un diseño de encuesta de percepción | 50%
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [9 empty] | 59.75%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre
Lineamientos de transparencia activa | La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea. Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública. En caso de publicarse en una sección diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. | 5.1 | Actualizar la información correspondiente a datos abiertos. | Datos abiertos actualizados | Dirección de Servicio al Ciudadano - DSAT |  | 2022-12-01 | Actualmente no se cuenta con publicaciòn de datos abiertos en los estandares y requisitos mínimos de publicación de datos abiertos, y su integración o federación con el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co, establecidos por el anexo 4 que hace parte de la resoluciòn N 001519 de 2020. Es importarte resaltar que està actividad se encuentra dentro de los tiempos. La información "Salida de vehiculos y pasajeros en formato xlsx"se encuentra hasta 2020, falta 2021 | 33% | 49.6% | Es relevante avanzar en la implementaciòn de la resoluciòn 001519 de 2020, dado que los plazos para la implemetaciòn del anexo 1 vencieron el primero de enero de 2022, y de igual forma dar cumplimiento en cuanto a los estandares de publicación y divulgación de contenidos e información del Anexo 2. Las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital del anexo 3 y de publicación de datos abiertos del anexo 4
|  |  | Hacer seguimiento al esquema de publicaciones de la empresa. | Botón de transparencia actualizados | Subgerencia de Planeación y Prospectiva - Oficina de Auditoría Interna |  | 2022-12-01 | Con respecto al cumplimiento de la Terminal en el marco de la ley 1712 de 2014 y Resoluciòn N° 001519 de 24 de agosto de 2020, con informaciòn publicada en la web, se identifica que: 1. Actualmente se està en fase de implementaciòn de la resoluciòn N 001519, se tiene informaciòn publicada que no estarìa cumplimiendo con los criterios establecidos en los anexos 1, 2 con relaciòn a los estándares de transparencia y divulgación de contenidos ejemplo: * el manual de contrataciòn està en la versiòn del año 2019 , * actualmente no se cuenta con programas de cualificación en atención preferencial e incluyente a personas en condición de discapacidad visual, auditiva, múltiple, condición de discapacidad física o con movilidad reducida, discapacidad psicosocial, intelectual, entre otros. Està actividad se encuentra dentro de los tiempos del plan y se espera finalizarla en el siguiente cuatrimestre. | 16.6%
|  |  | Divulgar a la ciudadanía los avances en transformación digital. | Divulgación | Dirección de Recursos Técnologicos |  | 2022-12-01 | En este numeral no se reportan avances para este perìodo | 0%
Lineamientos de transparencia pasiva | La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información: a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información. b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | 5.1.1 | Actualizar el Procedimiento del Tratamiento de PQRSF. | 1. Procedimiento actualizado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 30/06/2022 | En este numeral no se reportan avances para este perìodo, está fuera de los tiempos planeados | 0% | 29.17% | No se reportan avances de la actividad 5.1.1 con vencimiento del 30 de Junio de 2022
|  | 5.1.2 | Elaborar y publicar informes del comportamiento de las PQRSF. | Informe de resultado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de informes elaborados y publicados / No. de informes programados a elaborar y publicar | 2022-12-31 | Los informes de cumplimiento de PQRSF se realizan en el link de transparencia para cada mes. | 29.17%
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. | 5.2.1 | Hacer seguimiento a la publicación bajo el lineamiento del Esquema de publicaciones. | Actualización del botón de transparencia | Subgerencia de Planeación y Prospectiva - Todos los procesos | No. de seguimientos realizados / No. de segumientos planificados | 31/12/2022 | 1. Actualmente se està en fase de implementaciòn de la resoluciòn N 001519 de 2020, se tiene la versiòn borrador de la actualizaciòn del botòn de transparencia | 25% | 50%
|  | 5.2.2 | Mantener la información actualizada en el Portal de Datos Abiertos. | Actualización de Datos Abiertos | Dirección de Servicio al Ciudadano - DSAT - Dirección de Recursos Técnologicos | No. de actualizaciones realizadas / No. de actualizaciones planificadas | 2022-12-31 | Se està trabando en la actualiaciòn del botòn e informaciòn de transparencia para dar cumplimiento a la resoluciòn N 001519 de 2020. Està actividad està dentro del tiempro programado | 25%
Criterio diferencial de accesibilidad | Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | 5.3.1 | Implementar mejoras en las áreas de ingreso a la Terminal para orientar a las personas que tengas problemas de visibilidad. | Finalizar la obra de los podotactiles | Dirección de Infraestructura | No. de actividades de mejora implementadas / No. de actividades de mejora planificadas | 1. 28/02/2022 | Los Podotactiles se encuentran instalados a la entrada de cada módulo | 50% | 100%
|  | 5.3.2 | Desarrollar piezas de comunicación con lenguaje inclusivo. | Divulgación piezas de comunicación | Dirección de Servicio al Ciudadano - Dirección de Recursos Tecnológicos - OAC | No. de piezas de comunicación implementadas / No. de piezas de comunicación programadas | 2022-12-31 | Se divulgaron cuatro piezas comunicativas en relaciòn con el lenguaje inclusivo | 50%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 2022-04-05 | Rediseñar la página web de la Terminal de Transporte | 1. Arquitectura página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1. No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 1. 31/12/2022 | Se està trabando en la actualiaciòn del botòn e informaciòn de transparencia para dar cumplimiento a la resoluciòn N 001519 de 2020. Està actividad està dentro del tiempro programado | 70% | 70%
6. INICIATIVAS ADICIONALES | [9 empty] | 75%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre
Plan Gestores de Integridad | Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras. | 6.1 | Actualizar el Código de Integridad de manera concertada con los trabajadores y la alta dirección, incluyendo lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras. | 1. Código de Integridad actualizado | Gestores de Integridad | 1. No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 1. 31/05/2022 | Se presentaron avances para el primer cuatrimestre, acta de reuniòn de revisiòn del Còdigo de integridad, para la fecha de revisiòn en el Sistema Integrado de Gestiòn se tiene la versiòn N 6 publicada | 50% | 75%
| La formulación del Plan de Gestión e Integridad, debe describir las acciones puntuales que las entidades realizarán durante la vigencia en temas de integridad en materia de: i. Alistamiento, (identificación gestores de integridad) ii. Armonización, (identificación de actividades para actualizar valores y principios de acción. iii. Diagnóstico, (medir resultados del código de integridad y percepciones frente a cambios realizados). iv. Implementación, (generación de acciones de implementación). v. Seguimiento y evaluación, (etapa de evaluación y seguimiento de la acciones incluidas en el Plan de Gestión de Integridad). | 6.2 | Formular el Plan de Gestión e Integridad 2022, describiendo las actividades de Alistamiento, armonización, diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación. | 1. Plan de Gestión de integridad 2022, socializado, publicado y ejecutado. | Gestores de Integridad | 1. No. de actividades del plan de integridad ejecutadas / No. de actividades del plan de integridad programadas | 1. 31/12/2022 | Para este perìodo no se reportaron avances de la socializaciòn,publicaciòn y ejecuciòn del plan | 25%
Note on K44: Marcela Plazas: si son 12 al año
Note on K45: Marcela Plazas: Si fueran 2