## Hoja3 (hidden)
Subcomponente | % Avance cuatrimestral
Política de Administración de Riesgos | 90%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100%
Consulta y divulgación | 100%
Monitoreo y revisión | 100%
Seguimiento | 100%
Rendición de cuentas | 100%
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 45%
Fortalecimiento de los canales de atención | 100%
Talento Humano | 100%
Normativo y procedimental | 99.99%
Relacionamiento con el ciudadano | 100%
Lineamientos de transparencia activa | 99.66%
Lineamientos de transparencia pasiva | 100%
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 100%
Criterio diferencial de accesibilidad | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 100%
Plan Gestores de Integridad | 75%

## Componentes PAAC 2022
PLANTEAR LAS ACTIVIDADES QUE APUNTEN A CUMPLIR LOS CRITERIOS Y LOS SUBCOMPONENTES PARA EL AÑO 2022 de acuerdo a CIRCULAR No. 100-020 (Departamento Administrativo de la Función Pública)
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
92.39%
COMPONENTE Nº 1: GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | 98%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre | Observaciones con corte a Diciembre
Política de Administración de Riesgos | Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. La Política de Administración de Riesgos se puede adoptar a través de manuales o guías. Para estos efectos, se deben tener en cuenta entre otros: (i) objetivos que se espera lograr, (ii) estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política; (iii) acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido; (iv) seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. | 1.1 | Revisar los lineamientos de la política de administración de riesgos. | Política de administración de riesgos. | Subgerencia de Planeación y Prospectiva | 1. No. Actividades Ejecutadas / No. Actividades Programadas | 1. 15/05/2022 | Se identifica el ajuste en las fechas de los monitoreos en la "Guía para diligenciar la matriz de riesgos y oportunidades CÓDIGO: SMC-IN03, sin embargo aún esta pendiente su publicación en el SIG, se reitera la importancia de incluir lineamientos sobre las acciones que deben adelantar los procesos en caso de presentarse la materialización de un riesgo de soborno o corrupción los cuales no se encuentran incluidos en el documento entregado. |  | 90% | La última revisión hecha al Manual del Sistema Integrado de Gestión es del 20/12/2021. Se identifica desactualización en las fechas acordadas para el monitoreo, dado el acuerdo con la gerencia donde se informa los monitoreos son cada 4 meses para los riesgos tanto corporativos como para los de corrupción. De acuerdo a correo enviado en fecha 02/05/2022 por la funcionaria Ruth Fabiola. Una vez revisada la guía para diligenciar la matriz de riesgos y oportunidad y el manual, se identifica que actualmente no se cuenta con lineamientos sobre las acciones que debe adelantar la Terminal en caso de la materialización de los diferentes tipos de riesgos. | Se estableció como fecha para la publicación de la actualización de las matriz de riesgos a la V5 DAFP el 24 de febrero de 2023, al igual que la actualización de la "Guía para diligenciar la matriz de riesgos y oportunidades CÓDIGO: SMC-IN03", queda en este porcentaje de avance dado que no se encuentran finalizadas las actividades. Pendiente incluir lineamientos sobre las acciones que deben adelantar los procesos en caso de presentarse la materialización de un riesgo de soborno o corrupción los cuales no se encuentran incluidos en el documento entregado.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificación de Riesgos de Corrupción, valoración de los riesgos y matriz de riesgos | 1.2 | Ejecutar mesas de trabajo por proceso. | Actualización matriz de riesgos y oportunidades. | Subgerencia de Planeación y Prospectiva | 1. Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de trabajo programadas | 1. 27/01/2022 | Se entrego información de mesas de trabajo de actualización de riesgos con los diferentes procesos, quedando pendiente la actualización definitiva y entrega para el 24 de febrero de 2023 |  | 100% | Una vez revisada la matriz de riesgos de corrupción de la Terminal de Transporte S.A. se identifica que los siguientes riesgos requieren mejoras de acuerdo a la metodología de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 de 2018 (Ver Seguimiento PAAC _ Riesgos de corrupción), teniendo en cuenta los resultados de la verificación, el avance de está acción es del 50%,
Consulta y divulgación | Deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación (V.gr. a través de la página web). | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web (dispuesta a la ciudadanía a fin de recepción de opiniones o sugerencias). Ajustar la matriz de riesgos de corrupción en respuesta a opiniones o sugerencias de la ciudadanía. Publicar la matriz de riesgos de corrupción ajustada en la página web (después de opiniones de la ciudadanía). | Divulgación a la ciudadanía. | Subgerencia de Planeación y Prospectiva | 1. Publicación en la página web (participación ciudadana) 2. No. de opiniones ajustadas / No. de opiniones recibidas 3. Publicación en la página web (ajustada según participación ciudadana) | 1. 31/01/2022 2. 31/01/2022 3. 31/01/2022 | 1. La matriz de riesgos se publicó en la Web 2. Se dispuso para consulta el plan anticorrupción y la matriz de riesgos de corrupción a la ciudadanía 3. Se publico el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano |  | 100%
Monitoreo y revisión | Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. | 1.4 | Realizar el monitoreo periódico de la matriz de riesgos. | Monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción. | Líderes de proceso - Subgerencia de Planeación y Prospectiva | 1. No. de revisiones ejecutadas / No. de revisiones programadas | 1. 31/12/2022 | Se realiza el seguiento a los riesgos |  | 100% | Solo para el 50% de los riesgos se presentaron los soportes de ejecución de los controles de 14 que pueden ser evaluados , sin embargo existen 4 riesgos que requieren revisión metodológica, son los riesgos 81, 84, 98, 102. Por tanto no se evaluaron para este cuatrimestre y 5 riesgos de los 18 vigentes no reportaron los avances en la ejecución de los controles son los riesgos 1 de Servicio al Ciudadano, 38 de Gestión y Prospectiva, 44 del proceso de Gestión Administrativa y Financiera, 57 de Gestión Ambiental.
Seguimiento | La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.5 | Se realizara el seguimiento cada cuatro meses, por parte de la Oficina de Auditoría Interna | Seguimentos realizados | Oficina de Auditoria Interna | Seguimientos ejecutados / seguimientos programados | 1. 31/12/2022 | Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción |  | 100%
COMPONENTE Nº2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [9 empty] | N/A
Subcomponente | Criterio | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas |  | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre | Observaciones con corte a Diciembre
Estrategia de Racionalización | La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno nacional liderada por la Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. | N/A | Para el año 2022, no se registrarán estrategias de racionalización. Lo anterior debido a que durante los años 2020 y 2021, se implementaron 13 mejoras en los 7 procesos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/a | N/A | N/A
COMPONENTE Nº3: RENDICION DE CUENTAS | [9 empty] | 100%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre | Observaciones con corte a Diciembre
Rendición de cuentas | Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas21. “Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales”. Sobre el particular, Función Pública, en concepto emitido el 3 de agosto de 2015, señaló: “(…)En consecuencia se considera que las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta deberán atender las disposiciones legales existentes en materia de control social en las citadas disposiciones, las cuales incluyen acciones de rendición de cuentas que no se ciñen a los procedimientos establecidos en los lineamientos metodológicos establecidos por el Gobierno nacional (entiéndase Manual único de rendición de cuentas), por lo cual deben suministrar información y dar explicaciones al ciudadano sobre los resultados de la gestión institucional, de los aspectos que no estén sometidos a la reserva legal (…)” | 3.1.1 | Participar en la Rendición de Cuentas (Nodo Sector Movilidad Distrital) | Rendición de cuentas de cara a la ciudadanía | Subgerencia de Planeación y Prospectiva - GG | 1. Participación en la RdC Nodo Rendición de Cuentas - Sector Movilidad Distrital | 31/03/2022 | Actividad cumplida primer cuatrimestre | 33.33% | 100%
|  | 3.1.2 | Socializar con la ciudadanía los resultados de la gestión. |  |  | 2. Divulgación y socialización | 2022-06-30 | La Terminal a través de un video socializo los avances que ha tenido en su gestión | 33.33%
|  | 3.1.3 | Participar en la Rendición de Cuentas como Nodo Sector Movilidad Distrital, a nivel de localidades. |  |  | 3. Participación en la RdC Nodo Rendición de Cuentas - Sector Movilidad Distrital por localidades | 2022-12-31 | Se realizan los encuentros feriales en las localidades de programados en Localidades de Usaquen, Suba, Fontibon, Chapinero, Teusaquilo, Puente Aranda, con la asistencia del Terminal | 33.33%
COMPONENTE Nº4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | 89%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre | Observaciones con corte a Diciembre
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos. Para esto se recomienda desarrollar acciones relacionadas con: • Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. • Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. • Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | 4.1.1 | Incorporar recursos en el PAA 2022 para el mejoramiento del Servicio al Ciudadano. | Actividades para el mejoramiento del servicio al ciudadano en el PAA2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-01-31 | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre | 25% | 45% | No se reportaron avances de la actividad 4.1.2. tiene vencimiento el 30 de junio. En la actividad 4.13 se reportan avances en el envio de estudios previos a jurídica, sin embargo la actividad no está finalizada de acuerdo a la fecha planeada. Se deben considerar los lineamientos frente a las actualizaciones al PAAC "se podrán realizar los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo, los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada “transparencia y acceso a la información pública” .(Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cita en el numeral 10 del capítulo I. | Las metas programadas en el plan 4.1.2, 4.13 , 4.1.4 no se cumplieron. Se reitera que se deben considerar los lineamientos frente a las actualizaciones al PAAC "se podrán realizar los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo, los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada “transparencia y acceso a la información pública” .(Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cita en el numeral 10 del capítulo I.
|  | 4.1.2 | Implementar WhatsApp Businnes como nueva herramienta para interactuar con los usuarios. | Whatsapp business | Dirección de Servicio al Ciudadano- Dirección de Recursos Técnologicos | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-06-30 | 4.1.2 De acuerdo a lo resportado por el proceso: "Este proyecto lo lidera la Dirección tecnológica, actualmente no se tiene una fecha programada para estudio previo e inicio de gestión, se han realizado reuniones del proceso y se invitaron a todas las áreas de negocio de la Terminal, para adelantar el proceso se incluyó en la página de la terminal el Chatbot y se espera continuar con el proceso". Por lo que se refiera a la actividad de implementar WhatsApp Businnes para interacturar con los usuarios No se cumplio. | 10%
|  | 4.1.3 | Implementar un nuevo Call center 2022 | Nuevo Callcenter | Dirección de Servicio al Ciudadano- Dirección de Recursos Técnologicos | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-06-30 | 4.1.3 De acuerdo a lo reportado por el proceso de servicio al ciudadano "hemos actualizado el guión de las llamadas, información de las empresas transportadoras, se cambiaron los equipos de cómputo, adicionalmente el 24 noviembre se realizó capacitación de servicio al cliente a todo el equipo de trabajo del Call Center, en cuanto a la mejora de la tecnología del PBX se está trabajando con la dirección de tecnología quien lidera el proyecto actualmente no se ha iniciado con el estudio previo." Con respecto la actividad de implementar el nuevo Call Center no se cumplio para la vigencia del PAAC 2022. | 5%
|  | 4.1.4 | Establecer comités con la Gerencia General para identificar el comportamiento de la PQRS y desarrollar de esta manera una mejora continua | Acta de Reunión y presentación de la reunión con la Gerencia | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-12-31 | 4.1.4 Para está actividad se reportaron informes del comportamiento de las PQRSD enviado por la Veeduria Distrital, sin embargo está no se relaciona con la meta o producto esperado de acuerdo a lo planeado en el PAAC | 5%
Fortalecimiento de los canales de atención | La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. • Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). • Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. • Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. • Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. • Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. • Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. • Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. • Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | 4.2.1 | Implementar mejoras en las áreas de ingreso a la Terminal para orientar a las personas que tengas problemas de visibilidad. | Finalizar la obra de los podotactiles | Dirección de Infraestructura | No. de actividades de mejora implementadas / No. de actividades de mejora planificadas | 2022-02-28 | Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre | 33.33% | 100% | No se reportan avances de la actividad 4.2.3 con vencimiento del 31 de mayo de 2022 Se deben considerar los lineamientos frente a las actualizaciones al PAAC "se podrán realizar los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo, los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada “transparencia y acceso a la información pública” .(Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cita en el numeral 10 del capítulo I. | Actividad finalizada y cumplida
|  | 4.2.2 | Capacitar a los colaboradores que manejan la plataforma SDQS. | Plan de capacitación de SDQS de la Secretaria General | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de capacitaciones ejecutadas / No. de capacitaciones planificadas | 2022-12-31 | Se recibió Capacitación funcional Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha | 33.33%
|  | 4.2.3 | Incluir en el procedimiento de PQRSF los nuevos canales de comunicación. | Procedimiento actualizado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2022-05-31 | De acuerdo a la información reportada por el proceso "Se actualizó el procedimiento de PQRS el 01 de noviembre de 2022 ya se encuentra en el SIG y se socializo por correo a todos los funcionarios." | 33.33%
Talento Humano | Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. • Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. • Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio. • Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. • Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. • Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | 4.3.1 | Solicitar a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cronograma de formación para funcionarios públicos y participar en dichas capacitaciones. | Plan de capacitación de la Secretaria General. | Dirección de Gestión Humana - Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de acciones de formación ejecutadas / No. de acciones de formación planeadas | 31/12/2022 | Está actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 25% | 100% |  | Actividad finalizada y cumplida
|  | 4.3.2 | Formar a los colaboradores en temas de lenguaje de señas y lengua extranjera. | Plan de Capacitación articulado, socializado, públicado al 1 de Febrero de 2022. | Dirección de Gestión Humana - Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de acciones de formación ejecutadas / No. de acciones de formación planeadas | 31/12/2022 | Está actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 25%
|  | 4.3.3 | Articular al Plan de Capacitación Institucional, la temática de Servicio al Ciudadano, Bilinguismo, Innovación, Ética y Valores del Servidor Público. | Plan de Bienestar e Incentivos articulado, socializado, públicado al 1 de Febrero de 2022. | Dirección de Gestión Humana | No. de acciones de formación ejecutadas / No. de acciones de formación planeadas | 01/02/2022 | Está actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | 25%
|  | 4.3.4 | Incluir Incentivos no monetarios destancando el desempeño de los servidores que prestan su servicio a la ciudadanía, exaltando su excelencia en el Servicio Público. | Entrega de incentivos | Dirección de Gestión Humana | No. de incentivos no monetarios otorgados / No. de incentivos no monetarios planeados | 2022-12-31 | Se cumplio al 100% el cronograma del plan bienestar laboral e incentivos 2022 | 25%
Normativo y procedimental | El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. • Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. • Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). • Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. • Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones. • Construir e implementar una política de protección de datos personales. • Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. • Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. • Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. | 4.4.1 | Actualizar el Procedimiento del Tratamiento de PQRSF. | Procedimiento actualizado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 31/05/2022 | Se actualizó el procedimiento de PQRS el 01 de noviembre de 2022 ya se encuentra en el SIG y se socializo por correo a todos los funcionarios. | 33.33% | 99.99% | No se reportan avances de la actividad 4.4.1 con vencimiento del 31 de mayo de 2022 Se deben considerar los lineamientos frente a las actualizaciones al PAAC "se podrán realizar los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo, los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada “transparencia y acceso a la información pública” .(Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cita en el numeral 10 del capítulo I. | Actividad finalizada y cumplida
|  | 4.4.2 | Elaborar y publicar informes del comportamiento de las PQRSF. | Informe de resultado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de informes elaborados y publicados / No. de informes programados a elaborar y publicar | 2022-12-31 | Se publicaron los informes de PQRS de los doce meses del año en la página web del Terminal en el link: https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/pqrs/ | 33.33%
|  | 4.4.3 | Implementar campañas de promoción de los canales de comunicación y las funciones de la Dirección de Servicio al Ciudadano. | Campañas de promoción | Dirección de Servicio al Ciudadano- Oficina Asesora de Comunicaciones | No. de campañas ejecutadas / No. de campañas planificadas | 2022-12-31 | Se realizaron campañas de promociónen el segundo cuatrimestre, cuyo contenido es la habilitación del código QR para radicar PQRDSF por parte de la ciudadanía | 33.33%
Relacionamiento con el ciudadano | Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. • Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | 4.5.1 | Continuar con la implementación de la caracterización de los usuarios. | Documento Caracterización y Plan de acción | Dirección de Servicio al Ciudadano | 1. No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 30/06/2022 | Se presenta el documento de caracterización de los usuarios de Servicios presnetados en la Terminal de Transporte y sus Satelites | 50% | 100% | No se reportan avances de la actividad 4.5.1 con vencimiento del 30 de junio de 2022 | Actividad finalizada y cumplida Recomendación carcaterizar todos los grupos de interes como parqueaderos, arrendamientos,
|  | 4.5.2 | Realizar encuestas de percepción. | Documento Percepción y Plan de acción | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de informes elaborados y publicados / No. de informes programados a elaborar y publicar | 2022-12-31 | Se presentaron los resultados de la encuesta de percepción del ciudadano y responsables de acciones de mejora ( Población objetivo pasajeros) | 50%
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [9 empty] | 99.93%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre | Observaciones con corte a Diciembre
Lineamientos de transparencia activa | La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea. Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública. En caso de publicarse en una sección diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. | 5.1 | Actualizar la información correspondiente a datos abiertos. | Datos abiertos actualizados | Dirección de Servicio al Ciudadano - DSAT |  | 2022-12-01 | * Se identifica en el componente de datos abiertos la información correspondiente a Datos Abiertos "Salida de Vehículos y Pasajeros desde la Terminal", para el año 2022 aún no se encuentra publicada. * La información publicada por el Terminal en Datos Abiertos carece de una descripción en donde se explique el contenido, la procedencia de la informaciòn, un contexto en tiempo (fecha de Publicación: fecha en la que se publicó el conjunto de datos. Periodicidad: indica la frecuencia de actualización del conjunto de datos), de manera que cualquier usuario se encuentre informado sobre el contenido antes de descargar el recurso, de acuerdo a la "Guìa de Datos Abiertos de Colombia" numeral 4.2.1. e informaciòn del numero de descargas y visualizaciones para poder monitorear la calidad y uso de los mismos por la ciudadanìa (Numeral 4.4) | 33% | 99.66% | Es relevante avanzar en la implementaciòn de la resoluciòn 001519 de 2020, dado que los plazos para la implemetaciòn del anexo 1 vencieron el primero de enero de 2022, y de igual forma dar cumplimiento en cuanto a los estandares de publicación y divulgación de contenidos e información del Anexo 2. Las condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital del anexo 3 y de publicación de datos abiertos del anexo 4 | Falta documentar la informaciòn publicada en Datos abiertos: con una descripciòn de la informaciòn que va a encontrar el ciudadano, fecha de publicaciòn, periodicidad con la que se actualiza, asì como la informaciòn sobre el numero de descargas y visualizaciones con el fin de monitorear la calidad y uso de la informaciòn.
|  |  | Hacer seguimiento al esquema de publicaciones de la empresa. | Botón de transparencia actualizados | Subgerencia de Planeación y Prospectiva - Oficina de Auditoría Interna |  | 2022-12-01 | El Terminal adelanto la actualizaciòn de la informaciòn publicada en el Botòn de Transparencia de acuerdo a la resoluciòn 001519 de 2020, liderado por los procesos de Sostenibilidad y mejora y Comunicaciones | 33.33%
|  |  | Divulgar a la ciudadanía los avances en transformación digital. | Divulgación | Dirección de Recursos Técnologicos |  | 2022-12-01 | El Terminal viene avanzando en la implementaciòn del uso de tecnologías emergentes a través de la modificación de servicios como: a.) Implementación de interoperabilidad entre Consorcio Aditt Asotrans y GOPPET para visualizar las pruebas de alcoholimetría y EMGAF (exámenes médicos de aptitud física) realizadas a los conductores. b.) Implementación de interoperabilidad entre los Sistemas GOPPET y VEHISOFT para enviar y reportar: ingresos / salidas de vehículos e información de venta de tasas de uso c.) Implementación de la interoperabilidad con Informaweb ERP para la carga automática de los ingresos de ZPP. | 33.33%
Lineamientos de transparencia pasiva | La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información: a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información. b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | 5.1.1 | Actualizar el Procedimiento del Tratamiento de PQRSF. | 1. Procedimiento actualizado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 30/06/2022 | Se actualiza el procedimiento "Servicio atención a usuarios quejas, reclamos, sugerencia, felicitaciones y solicitud de información CÓDIGO: SAC-PR04" | 50% | 100% | No se reportan avances de la actividad 5.1.1 con vencimiento del 30 de Junio de 2022 | No se reportan avances de la actividad 5.1.1 con vencimiento del 30 de Junio de 2022
|  | 5.1.2 | Elaborar y publicar informes del comportamiento de las PQRSF. | Informe de resultado | Dirección de Servicio al Ciudadano | No. de informes elaborados y publicados / No. de informes programados a elaborar y publicar | 2022-12-31 | Los informes de cumplimiento de PQRSF se realizan en el link de transparencia para cada mes. | 50%
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. | 5.2.1 | Hacer seguimiento a la publicación bajo el lineamiento del Esquema de publicaciones. | Actualización del botón de transparencia | Subgerencia de Planeación y Prospectiva - Todos los procesos | No. de seguimientos realizados / No. de segumientos planificados | 31/12/2022 | El Terminal adelanto la actualizaciòn de la informaciòn publicada en el Botòn de Transparencia de acuerdo a la resoluciòn 001519 de 2020, liderado por los procesos de Sostenibilidad y mejora y Comunicaciones | 50% | 100% |  | Actividad finalizada y cumplida
|  | 5.2.2 | Mantener la información actualizada en el Portal de Datos Abiertos. | Actualización de Datos Abiertos | Dirección de Servicio al Ciudadano - DSAT - Dirección de Recursos Técnologicos | No. de actualizaciones realizadas / No. de actualizaciones planificadas | 2022-12-31 | * Se identifica en el componente de datos abiertos la información correspondiente a Datos Abiertos "Salida de Vehículos y Pasajeros desde la Terminal", para el año 2022 aún no se encuentra publicada. * La información publicada por el Terminal en Datos Abiertos carece de una descripción en donde se explique el contenido, la procedencia de la informaciòn, un contexto en tiempo (fecha de Publicación: fecha en la que se publicó el conjunto de datos. Periodicidad: indica la frecuencia de actualización del conjunto de datos), de manera que cualquier usuario se encuentre informado sobre el contenido antes de descargar el recurso, de acuerdo a la "Guìa de Datos Abiertos de Colombia" numeral 4.2.1. e informaciòn del numero de descargas y visualizaciones para poder monitorear la calidad y uso de los mismos por la ciudadanìa (Numeral 4.4) | 50%
Criterio diferencial de accesibilidad | Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | 5.3.1 | Implementar mejoras en las áreas de ingreso a la Terminal para orientar a las personas que tengas problemas de visibilidad. | Finalizar la obra de los podotactiles | Dirección de Infraestructura | No. de actividades de mejora implementadas / No. de actividades de mejora planificadas | 1. 28/02/2022 | Los Podotactiles se encuentran instalados a la entrada de cada módulo | 50% | 100% |  | Actividad finalizada y cumplida
|  | 5.3.2 | Desarrollar piezas de comunicación con lenguaje inclusivo. | Divulgación piezas de comunicación | Dirección de Servicio al Ciudadano - Dirección de Recursos Tecnológicos - OAC | No. de piezas de comunicación implementadas / No. de piezas de comunicación programadas | 2022-12-31 | Se divulgaron cuatro piezas comunicativas en relaciòn con el lenguaje inclusivo | 50%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 2022-04-05 | Rediseñar la página web de la Terminal de Transporte | 1. Arquitectura página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1. No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 1. 31/12/2022 | El Terminal adelanto la actualizaciòn de la informaciòn publicada en el Botòn de Transparencia de acuerdo a la resoluciòn 001519 de 2020, liderado por los procesos de Sostenibilidad y mejora y Comunicaciones | 100% | 100% |  | Actividad finalizada y cumplida
6. INICIATIVAS ADICIONALES | [9 empty] | 75%
Subcomponente | Criterio | N. Actividad | Actividades | Meta o producto | Responsable | Indicador | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance parcial | % Avance cuatrimestral | Observaciones con corte a Septiembre | Observaciones con corte a Diciembre
Plan Gestores de Integridad | Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras. | 6.1 | Actualizar el Código de Integridad de manera concertada con los trabajadores y la alta dirección, incluyendo lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras. | 1. Código de Integridad actualizado | Gestores de Integridad | 1. No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 1. 31/05/2022 | Se presentaron avances para el primer cuatrimestre, acta de reuniòn de revisiòn del Còdigo de integridad, para la fecha de revisiòn en el Sistema Integrado de Gestiòn se tiene la versiòn N 6 publicada | 50% | 75%
| La formulación del Plan de Gestión e Integridad, debe describir las acciones puntuales que las entidades realizarán durante la vigencia en temas de integridad en materia de: i. Alistamiento, (identificación gestores de integridad) ii. Armonización, (identificación de actividades para actualizar valores y principios de acción. iii. Diagnóstico, (medir resultados del código de integridad y percepciones frente a cambios realizados). iv. Implementación, (generación de acciones de implementación). v. Seguimiento y evaluación, (etapa de evaluación y seguimiento de la acciones incluidas en el Plan de Gestión de Integridad). | 6.2 | Formular el Plan de Gestión e Integridad 2022, describiendo las actividades de Alistamiento, armonización, diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación. | 1. Plan de Gestión de integridad 2022, socializado, publicado y ejecutado. | Gestores de Integridad | 1. No. de actividades del plan de integridad ejecutadas / No. de actividades del plan de integridad programadas | 1. 31/12/2022 | Para este perìodo no se reportaron avances de la socializaciòn, publicaciòn y ejecuciòn del plan | 25% |  |  | A está acción se le dará continuidad en el PAAC de 2023, y no tuvo avances para el cuatrimestre
Note on K47: Marcela Plazas: si son 12 al año
Note on K48: Marcela Plazas: Si fueran 2