## Componentes PAAC 2023
PLANTEAR LAS ACTIVIDADES QUE APUNTEN A CUMPLIR LOS CRITERIOS Y LOS SUBCOMPONENTES PARA EL AÑO 2023 de acuerdo a CIRCULAR No. 100-020 (Departamento Administrativo de la Función Pública)
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 - v1
COMPONENTE Nº 1: GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Criterio | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Encargado | Indicador | Fecha programada | PLAN / REAL | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Avance Acumulado 2023 | ESTADO | Seguimiento a las actividades y evidencias - Primer Cuatrimestre | Observaciones
Política de Administración de Riesgos | Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. La Política de Administración de Riesgos se puede adoptar a través de manuales o guías. Para estos efectos, se deben tener en cuenta entre otros: (i) objetivos que se espera lograr, (ii) estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política; (iii) acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido; (iv) seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. | 2023-01-01 | Realizar mesas técnicas para definir una política de administración de riesgos. | Política de administración de riesgos | Subgerencia de Planeación y Proyectos | Adriana Estupiñán - Sandra Lesmes | No. de mesas técnicas realizadas / No. de mesas técnicas programadas | 30/06/2023 | P | 1 | 1 |  | 2 | En Ejecución | Actividades realizadas: C1. Para el cumplimiento de las actividades programadas para este cuatrimestre la Terminal de Transporte S.A. se evidenció la realización de un Taller para la elaboración de la matriz de riesgos, oportunidades y controles. Adicionalmente, se observa el cronograma que dio inicio de la FASE I para la actualización y modificación del Mapa de Procesos de la Entidad, el cual al finalizar estará alineado con la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA y con las correspondientes MATRICES DEL RIESGO, para lo cual se contratará para el siguiente cuatrimestre un especialista en riesgos para fortalecer las matrices y la política. Extracto de la Presentación realizada a la Gerencia General en abril de 2023: C1. Como evidencia de este cuatrimestre se llevaron a cabo las mesas técnicas de trabajo con el área de Contratación, en las cuales participaron las demás áreas de la Entidad con el objetivo de profundizar los elementos para una mejor gestión del riesgo. | C1. Oportunidad de Mejora: Continuar con el fortalecimiento de las Matrices de Riesgos, Oportunidades y Controles, para lo cual la Subgerencia de Planeación y Proyectos formalizará la Política de Riesgos de la Entidad, con el objetivo de mejorar los procesos de identificación, valoración y gestión del riesgo.
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 50%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificación de Riesgos de Corrupción, valoración de los riesgos y matriz de riesgos | 2023-02-01 | Realizar mesas de trabajo a fin de realizar la actualización de los riesgos con todos los procesos . | Actualización matriz de riesgos y oportunidades | Subgerencia de Planeación y Proyectos - Todos los procesos | Adriana Estupiñán - Sandra Lesmes + Lideres de todos los procesos | Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de trabajo programadas | 2023-12-31 | P | 2 | 2 | 2 | 6 | En Ejecución
[9 empty] | R | 2 |  |  | 2
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Consulta y divulgación | Deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación (V.gr. a través de la página web). | 1.3.1 | Dar a conocer la matriz de riesgos de corrupción en la página web a las partes interesadas (a fin de recepcionar opiniones o sugerencias). | Divulgación a las partes interesadas | Subgerencia de Planeación y Proyectos | Adriana Estupiñán - Sandra Lesmes | Publicación en la página web (participación ciudadana) | 2023-01-31 | P | 1 |  |  | 1 | Cumplido | C1. El día 18 de enero de 2023 la Subgerencia de Planeación y Proyectos, solicita vía correo electrónico a la Oficina Asesora de Comunicaciones, la publicación de los siguientes documentos: • Documento PAAC 2023 • Componentes • Matriz de riesgo Dichos documentos fueron publicados el día 31 de enero de 2023 en la pagina web de la Terminal de Transporte S.A. y pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% |  |  | 100%
|  | 1.3.2 | Publicar la matriz de riesgos de corrupción ajustada en la página web (después de opiniones de las partes interesadas). | Divulgación a las partes interesadas | Subgerencia de Planeación y Proyectos | Adriana Estupiñán - Sandra Lesmes | Publicación en la página web (ajustada según participación ciudadana) | 2023-01-31 | P | 1 |  |  | 1 | Cumplido | C1. Se procedió con la verificación del cumplimiento de las actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2023, en la pagina web de la Terminal de Transporte S.A. se logra evidenciar la publicación los siguientes documentos que el PAAC 2023 y la matriz de riesgo. https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% |  |  | 100%
Monitoreo y revisión | Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. | 1.4 | Monitorear la ejecución de los controles definidos por los procesos en la matriz de riesgos de corrupción. | Monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción | Líderes de proceso - Subgerencia de Planeación y Proyectos - Ofic. Auditoría Interna | Adriana Estupiñán - Sandra Lesmes - Ana Lucía Nieto + Líderes de proceso | No. de revisiones ejecutadas / No. de revisiones programadas | 2023-12-31 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1 A la fecha del presente informe se logro evidenciar que para el 1er cuatrimestre del 2023, se generaron por cada uno de los responsables de los procesos las evidencias cuatrimestrales de los controles, los cuales se custodian en una carpeta digital en propiedad de la subgerencia de Planeación y Proyectos. Adicionalmente, se validó el informe de seguimiento a los riesgos, oportunidades y controles por parte del la Subgerencia de Planeación y Proyectos y del Oficial de Cumplimiento de Antisoborno para el primer cuatrimestre de 2023.
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Seguimiento | La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.5 | Hacer el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción. | Seguimientos realizados | Ofic. Auditoría Interna | Ana Lucía Nieto | Seguimientos ejecutados / seguimientos programados | 2023-12-31 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1. La Oficina de Auditoría Interna presenta y publica cuatrimestralmente el seguimiento al cumplimiento del plan Anual Anticorrupción, el cual se encuentra en el siguiente enlace de la página web: https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informe-de-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
|  |  |  | Actividades programadas para el componente en el cuatrimestre | [5 empty] | 7 | 5 | 4 | 16
|  |  |  | Actividades Realizadas durante el cuatrimestre | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para el componente | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 43.75%
COMPONENTE Nº2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Subcomponente | Criterio | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Encargado | Indicador | Fecha programada | PLAN / REAL | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Avance Acumulado 2023 | ESTADO | Seguimiento a las actividades y evidencias - Primer Cuatrimestre | Observaciones
Estrategia de Racionalización | La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno nacional liderada por la Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. | 2.1 | Presentar justificación ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre en NO registro de estrategias de racionalización para la actual vigencia. | Justificación (Archivo pdf - SUIT) | Subgerencia de Planeación y Proyectos | Adriana Estupiñán - Sandra Lesmes | Presentación de la justificación | 2023-08-31 | P |  | 1 |  | 1 | Por Ejecutar | Sin actividades programadas para el primer cuatrimestre.
[9 empty] | R |  |  |  | 0
[9 empty] | % CUMP |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Actividades programadas para el componente en el cuatrimestre | [6 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | Actividades Realizadas durante el cuatrimestre | [8 empty] | 0
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para el componente | [6 empty] | 0% |  | 0%
COMPONENTE Nº3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Criterio | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Encargado | Indicador | Fecha programada | PLAN / REAL | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Avance Acumulado 2023 | ESTADO | Seguimiento a las actividades y evidencias - Primer Cuatrimestre | Observaciones
Rendición de cuentas | Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas21. “Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales”. Sobre el particular, Función Pública, en concepto emitido el 3 de agosto de 2015, señaló: “(…)En consecuencia se considera que las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta deberán atender las disposiciones legales existentes en materia de control social en las citadas disposiciones, las cuales incluyen acciones de rendición de cuentas que no se ciñen a los procedimientos establecidos en los lineamientos metodológicos establecidos por el Gobierno nacional (entiéndase Manual único de rendición de cuentas), por lo cual deben suministrar información y dar explicaciones al ciudadano sobre los resultados de la gestión institucional, de los aspectos que no estén sometidos a la reserva legal (…)” | 3.1.1 | Realizar la convocatoria para las jornadas de rendición de cuentas locales (Gestión 2022), por medio de las redes sociales y otros medios de comunicación. | Convocatorias | Ofic. Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Proyectos | Ángelo Piraján - Adriana Estupiñán - Sandra Lesmes | Publicación convocatorias | 2023-12-31 | P | 1 | 9 | 9 | 19 | En Ejecución | C1. En cumplimiento a las actividades programadas para el componente No. 3, la Terminal de Transporte S.A. el día 10 de febrero del 2023 realizo 3 piezas publicitarias las cuales fueron publicadas en los diferentes canales institucionales tales como la pagina web, Twitter, intranet, en donde convoca a la ciudadanía a que participe activamente en la selección de los temas de interés que les gustaría que se tratasen en la rendición de cuentas de la gestión realizada en el periodo 2022. Los conversatorios que se desarrollaron durante el I cuatrimestre de 2023 (Enero - Abril), quedaron agendados de la siguiente manera: Los encuentros de participación ciudadana se realizaron en las siguientes fechas: Febrero el día 24, para el mes de Marzo los días 24, 27, 29 y 31 y para el mes de abril los días 12 y 14 del 2023. Adicional a esto el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022 quedo publicado el día 10 de febrero del 2023 y puede ser consultado en la pagina web institucional en el siguiente link: https://www.terminaldetransporte.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/Informe-Rendicion-de-Cuentas-2022.pdf
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 5.263%
|  | 3.1.2 | Participar en la Rendición de Cuentas (Nodo Sector Movilidad Distrital). | Divulgación a las partes interesadas | Ofic. Asesora de Comunicaciones - Subgerencia de Planeación y Proyectos | Ángelo Piraján - Adriana Estupiñán - Sandra Lesmes | Participación en la RdC Nodo Rendición de Cuentas - Sector Movilidad Distrital | 2023-12-31 | P | 1 | 2 | 3 | 6 | En Ejecución
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 16.67%
|  |  |  | Actividades programadas para el componente en el cuatrimestre | [5 empty] | 2 | 11 | 12 | 25
|  |  |  | Actividades Realizadas durante el cuatrimestre | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para el componente | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 8%
COMPONENTE Nº4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Criterio | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Encargado | Indicador | Fecha programada | PLAN / REAL | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Avance Acumulado 2023 | ESTADO | Seguimiento a las actividades y evidencias - Primer Cuatrimestre | Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | La entidad puede formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de recursos. Para esto se recomienda desarrollar acciones relacionadas con: • Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. • Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. • Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | 4.1.1 | Realizar actividades para el mejoramiento del Servicio al Ciudadano. | Mejoramiento de la percepción de los ciudadanos | Direcc. Servicio al Ciudadano | Ginna Paola Rincón | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2023-12-31 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1. En cumplimiento a esta actividad, se realizaron las mesas de trabajo los días 20 de enero y 10 de marzo de 2023, donde participaron Zona de Parqueo Pago (ZPP), la Dirección de Recursos Físicos y la Dirección de Servicio al ciudadano con el fin de socialización de las PQRS recibidas durante el periodo 2022, donde se dio a conocer la clasificación y cantidad de PQRS recibidas por dependencia, canales de ingreso de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que la Terminal de transporte S.A. tiene disponible para la ciudadanía y la Respectiva Unificación de PQRS. Como resultado de la mesa de trabajo que se realizo el día 10 de marzo de 2023, se generaron una serie compromisos los cuales pueden ser consultados en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1qtt3X8NMFPVAqL1M1tfrLsbuAopRZZ2M Queda como evidencia de la ejecución de las actividades programadas para este cuatrimestre los siguientes documentos los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1qtt3X8NMFPVAqL1M1tfrLsbuAopRZZ2M • 20ENE2023_ ACTA mesa de Trabajo PQRS.pdf • 10MAR2023_Reunión Unificación PQRS.pdf | C1. Oportunidades de Mejora: Si bien se socializan las estadísticas de las PQRSF recibidas con las áreas, se recomienda incluir como parte de la agenda de las reuniones, las conclusiones del seguimiento para determinar si aquellas situaciones se pueden mejorar frente a los servicios que presta la Terminal de Transporte.
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
|  | 4.1.2 | Adelantar gestiones para la implementación WhatsApp de atención como herramienta para interactuar con los usuarios. | WhatsApp | Direcc. Servicio al Ciudadano Direcc. Recursos Tecnológicos Direcc. Recursos Físicos Y Negocios | Ginna Paola Rincón - Julio Mosquera - Rafael Camargo | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2023-12-31 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1. La implementación del canal de comunicación vía WhatsApp, inició el día 26 de abril de 2023 con la firma del contrato TT-84-2023 realizada con el proveedor Eléctricos y Comunicaciones - Electrocom SAS con NIT.800.229.279-4.
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
|  | 4.1.3 | Establecer seguimientos en las diferentes áreas de la Entidad y la Gerencia General para identificar el comportamiento de la PQRS y desarrollar de esta manera una mejora continua del proceso. | Cualificación de los equipos de trabajo a fin de garantizar respuestas dentro de los tiempos establecidos en la ley. | Direcc. Servicio al Ciudadano | Ginna Paola Rincón | No. de PQRS ingresadas / No. de PQRS vencidas | 2023-06-30 | P |  | 1 | 1 | 2 | Por Ejecutar | Sin actividades programadas para el primer cuatrimestre.
[9 empty] | R |  |  |  | 0
[9 empty] | % CUMP |  | 0% | 0% | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención | La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. • Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). • Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. • Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. • Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. • Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. • Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. • Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. • Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | 4.2.1 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que manejan PQRS para Implementar un proceso para centralizar los ingresos de PQRS en un solo canal para que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | Centralizar todas la PQRS ingresadas por medio del SDQS | Direcc. Servicio al Ciudadano | Ginna Paola Rincón | No. de mesas de trabajo / No. de actividades planificadas | 2023-06-30 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1. Las actividades de este ítem se justifican con el desarrollo de las puntos 4.1.1 donde se trabajo el tema de la centralización de las PQRS ingresadas por el SDQS, en el Acta del 10 de marzo de 2023, en el cual se realizó la presentación de propuesta de trabajo para unificar las PQRSF
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
|  | 4.2.2 | Diseñar y ejecutar una campaña de divulgación de piezas de comunicación con información de los canales de atención de la entidad. | Recepción de PQRS a través del Chatbot | Ofic. Asesora de Comunicaciones | Ángelo Piraján | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2023-06-30 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1. La terminal de Transporte S.A. en cumplimiento a las actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2023, diseña e implementa una campaña publicitaria con un componente social, cuyo objetivo es la de mantener informada a la ciudadanía con respecto a temas de interés tales como seguridad, información a los viajeros, horarios de atención y servicio al ciudadano y promoción de los canales de atención. Como piezas de las campañas publicitarias se encuentran la campaña "Inocencio" y la instalación de posters con un código QR en sitios estratégicos como lo son los lugares de acceso y salida de la terminal, transito recurrente de pasajeros y visitantes, oficinas administrativas y en los carné del personal de servicio al ciudadano. Los internautas que escaneen el código QR, podrán acceder a la siguiente información de interés. • Consulta de destinos • Compra de tiquetes • Califica nuestros servicios • Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF). • Servicio de parqueaderos • Sitios de interés turístico en la capital del país
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Talento Humano | Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. • Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. • Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio. • Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. • Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. • Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | 4.3.1 | Formar a los colaboradores en temas de servicio al ciudadano, articulando al Plan de Capacitación Institucional: Bilingüismo, Innovación, Ética y Valores del Servidor Público. | Personal capacitado | Direcc. Gestión Humana - Direcc. Servicio al Ciudadano | Lina Noriega - Ginna Paola Rincón | No. de trabajadores capacitados / No. de trabajadores a capacitar | 2023-12-31 | P | 10 | 15 | 15 | 40 | En Ejecución | C1. La Dirección de Gestión Humana, en cumplimiento con las actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2023, suministra un total de 12 archivos correspondientes al formato GTH- FT07, este formato es el documento soporte el cual certifica que los nuevos colaboradores de la Terminal de Transporte S.A. han recibido la respectiva inducción. La inducción se divide en 2 etapas, en la etapa I se les entrega información general relativa a la Entidad (que incluye la entrega de la política y código de integridad) y en la etapa II se les entrega información especifica de la labor que se va a desempeñar. Este documento se adjunta en la carpeta de cada uno de los colaboradores.
[9 empty] | R | 10 |  |  | 10
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 25%
|  | 4.3.2 | Incluir Incentivos no monetarios destacando el desempeño de los servidores que prestan su servicio a la ciudadanía, exaltando su excelencia en el Servicio Público. | Entrega de incentivos | Direcc. Gestión Humana | Lina Noriega | No. de incentivos no monetarios otorgados / No. de incentivos no monetarios planeados | 2023-12-31 | P | 3 | 3 | 3 | 9 | En Ejecución | C1. Actualmente la Terminal de transporte cuenta con un sistema de incentivos, se logra evidenciar que dicho sistema se lleva a cabo por medio de concursos de méritos, convocatorias internas y encargos laborales. El sistema de incentivos establecido actualmente promueve la promoción y accenso, reconoce el compromiso, cumplimiento y la labor realizada, el desarrollo profesional y retiene el talento de sus colaboradores. Se logra evidenciar 3 documentos con el cumplimiento de las actividades programadas para el 1er cuatrimestre del 2023, el reconocimiento que se le realizo al personal fue compartido con todo el personal de la empresa por medio del boletín informativo Termiflash que se remite por comunicación interna a través del correo corporativo.
[9 empty] | R | 3 |  |  | 3
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Normativo y procedimental | El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. • Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. • Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. • Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). • Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. • Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones. • Construir e implementar una política de protección de datos personales. • Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. • Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. • Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal. | 4.4.1 | Actualizar el Procedimiento del Tratamiento de PQRSF. según la necesidad | Procedimiento actualizado | Direcc. Servicio al Ciudadano | Ginna Paola Rincón | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2023-06-30 | P |  | 1 |  | 1 | Por Ejecutar | Sin actividades programadas para el primer cuatrimestre.
[9 empty] | R |  |  |  | 0
[9 empty] | % CUMP |  | 0% |  | 0%
|  | 4.4.2 | Elaborar y publicar informe mensual del comportamiento de las PQRSF. | Informes de resultado | Direcc. Servicio al Ciudadano | Ginna Paola Rincón | No. de informes elaborados y publicados / No. de informes programados a elaborar y publicar | 2023-12-31 | P | 4 | 4 | 4 | 12 | En Ejecución | C1. Se logra evidenciar la publicación de los informes mensuales correspondiente al comportamiento de las PQRSF- En cumplimiento del marco normativo de la Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y acceso de la información publica nacional, esta información a fecha del presente informe se encuentra y puede ser consultada en el siguiente link: https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/
[9 empty] | R | 4 |  |  | 4
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
|  | 4.4.3 | Implementar tres (3) campañas de promoción de los canales de comunicación y las funciones de la Dirección de Servicio al Ciudadano. | Campañas de promoción | Direcc. Servicio al Ciudadano - Ofic. Asesora de Comunicaciones | Ginna Paola Rincón - Ángelo Piraján | No. de campañas ejecutadas / No. de campañas planificadas | 2023-12-31 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1. La Dirección de Servicio al Ciudadano y la Oficina Asesora de Comunicaciones, diseñaron y publicaron piezas publicitarias informativas compartidas en redes sociales, se logro verificar en la pagina de Facebook y Twitter la existencia de algunas piezas publicitarias que dan cumplimiento al enfoque informativo de promoción de los canales de comunicación y funciones de la Dirección de servicio al Ciudadano. Ver documento anexo - Evidencias 4.4.3 Criterio Normativo y procedimental en el siguiente link: https://www.facebook.com/TerminalBogota https://twitter.com/TerminalBogota
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Relacionamiento con el ciudadano | Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y necesidades de su población, objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos. Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: • Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. • Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | 4.5 | Realizar tres (3) encuestas de percepción que contengan información sobre la caracterización de los usuarios en las unidades de negocio de la Terminal de Transporte S,A | Documento percepción (encuesta) y plan de acción. | Direcc. Servicio al Ciudadano | Ginna Paola Rincón | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades planificadas | 2023-12-31 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1. La Dirección de Servicio al Ciudadano en cumplimiento a las actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2023 y al plan estratégico institucional el cual tiene como objetivo, mejorar la percepción de los usuarios en todos los servicios prestados por la Terminal de Transporte S.A. y cada una de sus unidades de negocio, realizó del 13 de enero al 13 de febrero de 2023 la primera encuesta de percepción ciudadana la cual se llevo a cabo en las 3 sedes de la empresa, contando con la participación de un total 1015 personas encuestadas. Los resultados de esta encuesta se presentaron el día 03 de marzo de 2023 a los lideres de los procesos de las diferentes líneas de negocio y servicios que presta la Terminal de Transporte S.A., producto de esta socialización se vio la necesidad de implementar un instructivo para la elaboración de la encuesta de percepción de los usuarios, estableciendo los lineamientos y la metodología para su aplicación. Para el mes de abril de 2023 La Dirección de Servicio al Ciudadano comparte en la intranet el instructivo SAC-IN04 ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. Entre otras actividades referentes a la participación ciudadana, la Terminal de Transporte S.A. participó en la promoción de la encuesta Bogotá - Región de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta publicación se compartió en los diferentes canales de comunicación de la empresa el día 21 de marzo de 2023. La encuesta se encuentra en el siguiente enlace: https://www.encuestademovilidad2023.com/e 2023
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
|  |  |  | Actividades programadas para el componente en el cuatrimestre | [5 empty] | 23 | 30 | 29 | 82
|  |  |  | Actividades Realizadas durante el cuatrimestre | [5 empty] | 23 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para el componente | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 28.05%
COMPONENTE Nº5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Criterio | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Encargado | Indicador | Fecha programada | PLAN / REAL | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Avance Acumulado 2023 | ESTADO | Seguimiento a las actividades y evidencias - Primer Cuatrimestre | Observaciones
Lineamientos de transparencia activa | La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea. Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública. En caso de publicarse en una sección diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. | 5.1.1 | Actualizar la información correspondiente a datos abiertos. | Datos abiertos actualizados | Direcc. Servicio al Ciudadano - Direcc. Servicio al Transportador | Ginna Paola Rincón - Manuel Salgado | No. de actualizaciones realizadas / No. de actualizaciones programadas año | 2023-12-31 | P | 4 | 4 | 4 | 12 | En Ejecución | C1. Se logra evidenciar la actualización de la información en la sección de datos abiertos de la pagina web de la Terminal de Transportes S.A. se puede acceder a los informes mensuales de PQRS y al informe de salida de vehículos y pasajeros del primer cuatrimestre del 2023. Sin embargo la información de la página de "Datos Abiertos" se encuentra desactualizada https://www.datos.gov.co/dataset/Informe-de-PQRS/55jz-9zps https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/ | C1. No Conformidad: Si bien, la información de PQRS y de Salida de Vehículos se encuentran publicados en la página web, los enlaces a la página de "Datos Abiertos" no cuentan con la información actualizada, identificando que los últimos datos corresponden a Abril de 2021. Como se observa en el siguiente link: https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/terminal-de-transporte-s-a Se debe actualizar la información publicada en Datos abiertos: con una descripción de la información que va a encontrar el ciudadano, fecha de publicación, periodicidad con la que se actualiza, así como la información sobre el numero de descargas y visualizaciones con el fin de monitorear la calidad y uso de la información.
[9 empty] | R | 2 |  |  | 2
[9 empty] | % CUMP | 50% | 0% | 0% | 16.67%
|  | 5.1.2 | Hacer seguimiento al esquema de publicaciones de la empresa. | Página actualizada (Menús actualizados Res. 1519 de 2020) | Ofic. Asesora de Comunicaciones - Direcc. Recursos Tecnológicos - Subgerencia de Planeación y Proyectos | Ángelo Piraján - Julio Mosquera - Adriana Estupiñán - Sandra Lesmes | No. de seguimientos realizadas / No. de seguimientos programadas año | 2023-12-31 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1. Actualización de la información pagina web - En cumplimiento del marco normativo de la Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y acceso de la información publica nacional, se logra evidenciar la actualización de la información de interés y sus respectivas versiones.
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
|  | 5.1.3 | Divulgar a la ciudadanía los avances en transformación digital. | Divulgación | Direcc. Recursos Tecnológicos | Julio Mosquera | Divulgaciones realizadas / Divulgaciones proyectadas año | 2023-12-31 | P | 2 | 2 | 2 | 6 | En Ejecución | C1. La terminal de Transporte S.A. en cumplimiento a las actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2023, diseña e implementa una campaña publicitaria para mantener informada a la ciudadanía (Personaje de Inocencio) con respecto a las mejoras en el acceso a los canales atención de manera digital a través de la instalación de poster con un código QR en sitios estratégicos como lo son los lugares de acceso y salida de la terminal, transito recurrente de pasajeros y visitantes, oficinas administrativas y en los carnés del personal de servicio al ciudadano. Los internautas que escaneen el código QR, podrán acceder a la siguiente información de interés. • Consulta de destinos • Compra de tiquetes • Califica nuestros servicios • Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF). • Servicio de parqueaderos • Sitios de interés turístico en la capital del país
[9 empty] | R | 2 |  |  | 2
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Lineamientos de transparencia pasiva | La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información: a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información. b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | 5.2.1 | Actualizar el Procedimiento del Tratamiento de PQRSF. si se requiere | Procedimiento actualizado | Direcc. Servicio al Ciudadano | Ginna Paola Rincón | No. de actualizaciones realizadas / No. de actualizaciones planificadas | 2023-06-30 | P |  | 1 |  | 1 | Por Ejecutar | Sin actividades programadas para el primer cuatrimestre.
[9 empty] | R |  |  |  | 0
[9 empty] | % CUMP |  | 0% |  | 0%
|  | 5.2.2 | Elaborar y publicar informe mensual del comportamiento de las PQRSF. | Informe de resultado | Direcc. Servicio al Ciudadano | Ginna Paola Rincón | No. de informes elaborados y publicados / No. de informes programados a elaborar y publicar | 2023-12-31 | P | 4 | 4 | 4 | 12 | En Ejecución | C1. En concordancia con lo estipulado en el articulo 2.1.1.3.1.2 del Decreto 1081 de 2015 Seguimiento a las solicitudes de información pública, "En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma". Se logra evidenciar la gestión de seguimiento, elaboración y publicación de los informes mensuales de PQRS del primer cuatrimestre del 2023. Dichos informes pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/
[9 empty] | R | 4 |  |  | 4
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. | 5.3.1 | Informar a los grupos de interés mediante la publicación de los datos generales de despacho de vehículos y salida de pasajeros movilizados desde la Terminal, como datos abiertos a los interesados a través de la página Web. | Actualización de la página web bajo el lineamiento de la Resolución 1519 de 2020 | Direcc. Servicio al Transportador | Manuel Salgado | No. de actualizaciones / Actualizaciones programadas año | 2023-12-31 | P | 4 | 4 | 4 | 12 | En Ejecución | C1. La actividad programada para el ítem 5.3.1 se cumplió con los lineamientos establecidos.
[9 empty] | R | 4 |  |  | 4
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Criterio diferencial de accesibilidad | Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | 5.4.1 | Desarrollar piezas de comunicación con formatos de lenguaje inclusivo (señas - subtítulos), que permitan fortalecer los canales de comunicación de cara a todas las audiencias. | Publicación piezas de comunicación con lenguaje inclusivo | Ofic. Asesora de Comunicaciones | Ángelo Piraján | No. de publicaciones elaborados / No. de publicaciones proyectadas | 2023-12-31 | P | 2 | 2 | 2 | 6 | En Ejecución | C1. Se logra evidenciar el cumplimiento con lo estipulado en el articulo 8 de la Ley 1712 de 2014 Criterio diferencial de accesibilidad implementado en el diseño de la pagina WEB de la Terminal de Transporte S.A. artículo 2.1.1.2.2.1 Formato alternativo y el Artículo 2.1.1.2.2.2. Accesibilidad en medios electrónicos, ya que los usuarios con discapacidad visual pueden interactuar con un menú de opciones el cual les permite acceder a una mejor navegabilidad en la pagina web. Los elementos que la pagina web tiene optimizados son los siguientes: 1. Diseño - cambio de contraste 2. Optimización de texto - Aumento y disminución del tamaño de las letras 3. Cambio de interlineado 4. Accesibilidad a la información por medio de un menú grafico 2. De acuerdo al Artículo 2.1.1.2.2.3. del Decreto 1081 de 2015 - Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. Actualmente la Terminal de Transporte S.A. en su esfuerzo de dar cumplimiento al criterio diferencial de accesibilidad de los espacios físicos y comunicación de la información en formatos inclusivos, cuenta con varios tipos de señalización contemplados en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047.
[9 empty] | R | 2 |  |  | 2
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 5.5.1 | Validar con la herramienta Google Analityc el registro de ingreso de usuarios a la pagina web, en específico donde se encuentra ubicado el vínculo de Botón de Transparencia, y así mismo evidenciar el registro de acceso a la información por nuestras partes interesadas. | Evidencia del registro de usuarios al acceso de información pública ubicado en el portal web de La Terminal. | Ofic. Asesora de Comunicaciones | Ángelo Piraján | No. de ingresos 2023 / No. ingresos 2022 | 2023-12-31 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1. Se cumplió con la verificación de los usuarios que consultan la página web de la Terminal de Transporte por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
|  |  |  | Actividades programadas para el componente en el cuatrimestre | [5 empty] | 18 | 19 | 18 | 55
|  |  |  | Actividades Realizadas durante el cuatrimestre | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para el componente | [5 empty] | 88.89% | 0% | 0% | 29.09%
COMPONENTE Nº6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Criterio | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Encargado | Indicador | Fecha programada | PLAN / REAL | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Avance Acumulado 2023 | ESTADO | Seguimiento a las actividades y evidencias - Primer Cuatrimestre | Observaciones
Plan Gestores de Integridad | Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras. | 6.1.1 | Realizar mesas de trabajo de manera concertada con los trabajadores y la alta dirección en torno a la actualización del Código de Integridad con el fin de incluir lineamientos claros y precisos acerca de temas como conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos de protección al denunciante, unidades de reacción inmediata ante casos de corrupción, entre otros. | Código de Integridad actualizado | Gestores de Integridad | Lina Noriega y equipo de Gestores | No. de mesas de trabajo realizadas / No. de mesas de trabajo planificadas | 2023-10-30 | P | 2 | 1 | 1 | 4 | En Ejecución | C1. Se procede con la verificación de la información suministrada, se logra evidenciar que la Dirección de Gestión Humana realiza una mesa del trabajo el día 25 de abril de 2023 con el fin de realizar la revisión de las metas previstas en el PAAC 2023 y posterior seguimiento a la actualización del código de integridad GTS-RG-01 y al Plan de Gestión de Integridad. Los principales temas que se trataron fueron los siguientes: I) La actualización del código de integridad GTS-RG-01 proyectada para agosto de 2023, con los componentes específicos de conflictos de interés, mecanismos de protección de denunciante y unidad de reacción inmediata; y, II) El Plan de Gestión de Integridad, en cuyo primer corte estarían las actividades de alistamiento (actualización de la resolución 122 de 2018, y la integración del comité de gestores de integridad), y armonización (cronograma de actividades para la implementación del Código de Integridad). Como resultado de la mesa de trabajo se plantearon los siguientes acuerdos, los cuales quedan programados para verificación de cumplimiento en el siguiente cuatrimestre. Soporte de cumplimiento de la actividad: 6.1.1. y 6.1.2. Acta de Reunión 25 de abril:2023 PLAN DE GESTION Y CODIGO DE INTEGRIDAD
[9 empty] | R | 2 |  |  | 2
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 50%
| La formulación del Plan de Gestión e Integridad, debe describir las acciones puntuales que las entidades realizarán durante la vigencia en temas de integridad en materia de: i. Alistamiento, (identificación gestores de integridad) ii. Armonización, (identificación de actividades para actualizar valores y principios de acción. iii. Diagnóstico, (medir resultados del código de integridad y percepciones frente a cambios realizados). iv. Implementación, (generación de acciones de implementación). v. Seguimiento y evaluación, (etapa de evaluación y seguimiento de la acciones incluidas en el Plan de Gestión de Integridad). | 6.1.2 | Desarrollar las temáticas de integridad, generando el Plan de Gestión e Integridad de la entidad (alistamiento, armonización, diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación). | Plan de Gestión de integridad 2023, socializado y publicado | Gestores de Integridad | Lina Noriega y equipo de Gestores | Temáticas desarrolladas / Total de temáticas a desarrollar | 2023-12-31 | P | 2 | 2 | 2 | 6 | En Ejecución
[9 empty] | R | 2 |  |  | 2
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33%
Gobierno Abierto | Para recopilar las distintas acciones en los pilares de GAB (acciones, directrices, estrategias, lineamientos y compromisos) se requiere contar con un instrumento único que se ha denominado Plan de Acción General de la Implementación del Modelo de Gobierno Abierto de Bogotá - GAB. Este instrumento permite tener en un solo lugar todos los avances generados en el Distrito para implementar el gobierno abierto facilitando su seguimiento, medición y evaluación. | 6.2 | Realizar los tres reportes de los avances del instrumento único Plan de Acción General y presentarlos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | Reporte Plan de Acción General | Subgerencia de Planeación y Proyectos | Adriana Estupiñán - Carolina Mariño - Líderes de proceso | No. de reportes presentados / No. de reportes a presentar año | 2023-12-31 | P | 1 | 1 | 1 | 3 | En Ejecución | C1- La Terminal de Transporte S.A. cumplió de manera oportuna con la presentación de la retroalimentación a los indicadores del Planes de Acción General del Gobierno Abierto de Bogotá - GAB.
[9 empty] | R | 1 |  |  | 1
[9 empty] | % CUMP | 100% | 0% | 0% | 33.33% |  | Los reportes trimestrales podrán ser consultados en los siguientes links: C1. https://drive.google.com/drive/folders/1BC8Qt8Tee3-NUVCEw9vS8PCDEW9Y2KKW
|  |  |  | Actividades programadas para el componente en el cuatrimestre | [5 empty] | 5 | 4 | 4 | 13
|  |  |  | Actividades Realizadas durante el cuatrimestre | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para el componente | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 38.46%
|  |  |  | Total de actividades programadas para el cuatrimestre | [5 empty] | 55 | 70 | 67 | 192
|  |  |  | Total de actividades realizadas durante el cuatrimestre | [5 empty] | 53 | 0 | 0 | 53
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para el cuatrimestre | [5 empty] | 96.36% | 0% | 0% | 27.6%
1
I------------2 -----------I
3
4

## Informe C1 2023 (hidden)
INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS
SEGUIMIENTO No. 1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia: | 1er cuatrimestre de 2023
Fecha de seguimiento: | 30 de abril de 2023
Fecha de publicación:
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas | Meta o producto | Indicador | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Realizar mesas técnicas para definir una política de administración de riesgos. | Política de administración de riesgos | No. de mesas técnicas realizadas / No. de mesas técnicas programadas | SI | 100% | Cumplio Se evidenció la realización de un Taller para la elaboración de la matriz de riesgos, oportunidades y controles. Adicionalmente, se observa el cronograma que dió inicio de la FASE I para la actualización y modificación del Mapa de Procesos de la Entidad, el cual al finalizar estará alineado con la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA y con las correspondientes MATRICES DEL RIESGO, para lo cual se contratrá para el siguiente cuatrimestre un especializaste en riesgos para fortalecer este proceso.
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesas de trabajo a fin de realizar la actualización de los riesgos con todos los procesos . |  |  | SI | 100% | Cumplio Se llevaron a cabo un total de 4 mesas técnicas de trabajo los días 15 y 17 de noviembre de 2022, donde se establece el plan de trabajo para el año 2023, y cuyo objetivo es identificar y valorar riesgos de corrupción y realizar la respectiva actualización de la matriz de riesgo, donde participaron activamente los lideres de todos los procesos de la Terminal de Transporte S.A.
| Consulta y divulgación | Dar a conocer la matriz de riesgos de corrupción en la página web a las partes interesadas (a fin de recepcionar opiniones o sugerencias). |  |  | SI | 100% | Cumplio Dichos documentos fueron publicados el día 31 de enero de 2023 en la pagina web de la Terminal de Transporte S.A. y pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
|  | Publicar la matriz de riesgos de corrupción ajustada en la página web (después de opiniones de las partes interesadas). |  |  | SI | 100% | Cumplio Se logra evidenciar en la pagina web la publicación de el PAAC 2023 y la matriz de riesgo. Actualmente dichos documentos cuentan con una segunda versión la cual fue actualizada el día 04 de agosto de 2023, producto de la gestión de seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el primer cuatrimestre.
| Monitoreo y revisión | Monitorear la ejecución de los controles definidos por los procesos en la matriz de riesgos de corrupción. |  |  | SI | 100% | Cumplio Cabe resaltar la importancia y la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos, esto con el fin de fortalecer el control y cumplimiento de las metas asignadas a los lideres de procesos.
| Seguimiento | Hacer el seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción. |  |  | SI | 100% | Cumplio Se logra evidenciar el seguimiento y control con la gestión de la solicitud de la información, revisión y análisis de la información y elaboración del informe cuatrimestral.
2. Estrategia de Racionalización de Trámites | Estrategia de Racionalización | Presentar justificación ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre en NO registro de estrategias de racionalización para la actual vigencia. |  |  | NO | 0% | Por ejecutar Esta actividad se encuentra programada para el siguiente cuatrmestre
3. Rendición de cuentas | Rendición de cuentas | Realizar la convocatoria para las jornadas de rendición de cuentas locales (Gestión 2022), por medio de las redes sociales y otros medios de comunicación. |  |  | SI | 100% | Cumplio Se logro evidenciar la creación de piezas publicitarias las cuales fueron publicadas en los diferentes canales institucionales tales como la pagina web, Twitter, intranet, en donde convoca a la ciudadanía a que participe activamente en la selección de los temas de interés que les gustaría que se tratasen en la rendición de cuentas de la gestión realizada en el periodo 2022.
|  | Participar en la Rendición de Cuentas (Nodo Sector Movilidad Distrital). |  |  | SI | 100% | Cumplio Los encuentros de participación ciudadana se realizaron en las siguientes fechas: Febrero el día 24, para el mes de Marzo los días 24, 27, 29 y 31 y para el mes de abril los días 12 y 14 del 2023. Adicional a esto se logra evidenciar que el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022 quedo publicado el día 10 de febrero del 2023 y puede ser consultado en la pagina web institucional en el siguiente link: https://www.terminaldetransporte.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/Informe-Rendicion-de-Cuentas-2022.pdf
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciuadadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar actividades para el mejoramiento del Servicio al Ciudadano. |  |  | SI | 100% | Cumplio Queda como evidencia de la ejecución de las actividades programadas para este cuatrimestre los siguientes documentos los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1qtt3X8NMFPVAqL1M1tfrLsbuAopRZZ2M • 20ENE2023_ ACTA mesa de Trabajo PQRS.pdf • 10MAR2023_Reunión Unificación PQRS.pdf
|  | Adelantar gestiones para la implementación WhatsApp de atención como herramienta para interactuar con los usuarios. |  |  | SI | 100% | Cumplio Se logra evidenciar de la gestión realizada, el día 26 de abril de 202 se logra la firma del contrato TT-84-2023 con el proveedor Eléctricos y Comunicaciones - Electrocom SAS con NIT.800.229.279-4.
|  | Establecer seguimientos en las diferentes áreas de la Entidad y la Gerencia General para identificar el comportamiento de la PQRS y desarrollar de esta manera una mejora continua del proceso. |  |  | NO |  | Por ejecutar Esta actividad se encuentra programada para el siguiente cuatrmestre
| Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que manejan PQRS para Implementar un proceso para centralizar los ingresos de PQRS en un solo canal para que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. |  |  | SI | 100% | Cumplio Las actividades de este ítem se justifican con el desarrollo de las puntos 4.1.1 donde se trabajo el tema de la centralización de las PQRS ingresadas por el SDQS. Ver documento Componentes-PAAC-2023-V3 el cual puede ser consultado en el siguieente link: https://drive.google.com/drive/folders/1zYmL5AdIBD2hnFR4bnU-nllXi2V2eEvs
|  | Diseñar y ejecutar una campaña de divulgación de piezas de comunicación con información de los canales de atención de la entidad. |  |  | SI | 100% | Cumplio Se logra evidenciar el diseño e implementación de una campaña publicitaria con un componente social, cuyo objetivo es la de mantener informada a la ciudadanía con respecto a temas de interés tales como seguridad, información a los viajeros, horarios de atención y servicio al ciudadano y promoción de los canales de atención.
| Talento Humano | Formar a los colaboradores en temas de servicio al ciudadano, articulando al Plan de Capacitación Institucional: Bilingüismo, Innovación, Ética y Valores del Servidor Público. |  |  | SI | 100% | Cumplio La Dirección de Gestión Humana, en cumplimiento a las actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2023, suministra un total de 12 archivos correspondientes al formato GTH- FT07, este formato es el documento certifica que los nuevos colaboradores de la Terminal de Transporte S.A. han recibido la respectiva inducción, la inducción se divide en 2 etapas, en la etapa I se les entrega información general relativa a la empresa y en la etapa II se les entrega información especifica de la labor que se va a desempeñar.
|  | Incluir Incentivos no monetarios destacando el desempeño de los servidores que prestan su servicio a la ciudadanía, exaltando su excelencia en el Servicio Público. |  |  | SI | 100% | Cumplio Se logra evidenciar 3 documentos con el cumplimiento de las actividades programadas para el 1er cuatrimestre del 2023, el reconocimiento que se le realizo al personal fue compartido con todo el personal de la empresa por medio del boletín informativo Termiflash. https://drive.google.com/drive/folders/1fv7hK-3dMofoIFOegU_IuZO7Zoyi9Ez-
| Normativo y procedimental | Actualizar el Procedimiento del Tratamiento de PQRSF. según la necesidad |  |  | NO |  | Esta actividad se encuentra programada para el siguiente cuatrmestre
|  | Elaborar y publicar informe mensual del comportamiento de las PQRSF. |  |  | SI | 100% | Cumplio Se logra evidenciar la publicación de los informes mensuales correspondiente al comportamiento de las PQRSF- En cumplimiento del marco normativo de la Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y acceso de la información publica nacional, los informes del primer cuatrimestre pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/
|  | Implementar tres (3) campañas de promoción de los canales de comunicación y las funciones de la Dirección de Servicio al Ciudadano. |  |  | SI | 100% | Cumplio Se logro verificar en la pagina de Facebook y X la existencia de algunas piezas publicitarias la cual da cumplimiento al enfoque informativo de promoción de los canales de comunicación y funciones de la Dirección de servicio al Ciudadano.
| Relacionamiento con el ciudadano | Realizar tres (3) encuestas de percepción que contengan información sobre la caracterización de los usuarios en las unidades de negocio de la Terminal de Transporte S,A |  |  | NO | 0% | No cumplio No se logo evidenciar la documentación correspondiente a la gestión y avances para esta actividad, la realización de la encuenta se encuentra programada para la realización en el segundo cuatrimestre
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Actualizar la información correspondiente a datos abiertos. |  |  | SI | 50% | Cumplio Se logra evidenciar la actualización de la información en la sesión de datos abiertos, en la pagina de la Terminal de Transportes S.A. se puede acceder a los informes de PQRS y al informe de salida de vehículos y pasajeros del primer cuatrimestre del 2023. https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/
|  | Hacer seguimiento al esquema de publicaciones de la empresa. |  |  | SI | 100% | Cumplio Actualización de la información en la pagina web - En cumplimiento del marco normativo de la Ley 1712 de 2014 - Ley de transparencia y acceso de la información publica nacional, se logra evidenciar la actualización de la información de interés y sus respectivas versiones. https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
|  | Divulgar a la ciudadanía los avances en transformación digital. |  |  | SI | 100% | Cumplio Se logra evidenciar la publicación en la pagina web el manual FTI-MN09 correspondiente a la POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES V2 y el día 16 de abril de 2023 se publica el Manual FTI-MN10 POLITICA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO, respondiendo organizadamente a eventos que interrumpen la normal operación de sus procesos y que pueden generar impactos sensibles en el logro de los objetivos
| Lineamientos de transparencia pasiva | Actualizar el Procedimiento del Tratamiento de PQRSF. si se requiere |  |  | NO |  | Esta actividad se encuentra programada para el siguiente cuatrmestre
|  | Elaborar y publicar informe mensual del comportamiento de las PQRSF. |  |  | SI | 100% | Cumplio se logra evidenciar la gestión de seguimiento, elaboración y publicación de los informes mensuales de PQRS del primer y segundo cuatrimestre del 2023, estos informes pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Informar a los grupos de interés mediante la publicación de los datos generales de despacho de vehículos y salida de pasajeros movilizados desde la Terminal, como datos abiertos a los interesados a través de la página Web. |  |  | NO | 100% | No cumplio No se logra evidenciar la actualización de la información, incumpliéndose de esta manera con el articulo 2.1.1.2.1.4 Publicación de información en sección particular del sitio web oficial y con el articulo 2.1.1.5.1 Instrumentos de gestión de la información pública del Decreto 1081 de 2015.
| Criterio diferencial de accesibilidad | Desarrollar piezas de comunicación con formatos de lenguaje inclusivo (señas - subtítulos), que permitan fortalecer los canales de comunicación de cara a todas las audiencias. |  |  | SI | 100% | Cumplio En la actualidad la Pagina WEB de la Terminal de Transporte S.A. cumple con lo estipulado en los artículos 2.1.1.2.2.1 Formato alternativo y el Artículo 2.1.1.2.2.2. Accesibilidad en medios electrónicos, ya que los usuarios con discapacidad visual pueden interactuar con un menú de opciones el cual les permite acceder a una mejor navegabilidad en la pagina web. Los elementos que la pagina web tiene optimizados son los siguientes: 1. Diseño - cambio de contraste 2. Optimización de texto - Aumento y disminución del tamaño de las letras 3. Cambio de interlineado 4. Accesibilidad a la información por medio de un menú grafico
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Validar con la herramienta Google Analityc el registro de ingreso de usuarios a la pagina web, en específico donde se encuentra ubicado el vínculo de Botón de Transparencia, y así mismo evidenciar el registro de acceso a la información por nuestras partes interesadas. |  |  | NO | 100% | No cumplio No se logo evidenciar la documentación correspondiente a la gestión y avances para esta actividad
6. Iniciativas adicionales | Plan Gestores de Integridad | Realizar mesas de trabajo de manera concertada con los trabajadores y la alta dirección en torno a la actualización del Código de Integridad con el fin de incluir lineamientos claros y precisos acerca de temas como conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos de protección al denunciante, unidades de reacción inmediata ante casos de corrupción, entre otros. |  |  | SI | 100% | Cumplio Se procede con la verificación de la información suministrada, se logra evidenciar que la Dirección de Gestión Humana realiza una mesa del trabajo el día 25 de abril de 2023 con el fin de realizar la revisión de las metas previstas en el PAAC 2023 y posterior seguimiento a la actualización del código de integridad GTS-RG-01 y al Plan de Gestión de Integridad.
|  | Desarrollar las temáticas de integridad, generando el Plan de Gestión e Integridad de la entidad (alistamiento, armonización, diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación). |  |  | SI | 100%
| Gobierno Abierto | Realizar los tres reportes de los avances del instrumento único Plan de Acción General y presentarlos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor |  |  | SI | 100% | Cumplio La Terminal de Transporte S.A. cumplió de manera oportuna con la presentación de la retroalimentación a los indicadores del Planes de Acción General del Gobierno Abierto de Bogotá - GAB. El reporte trimestral y la retroalimentación por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital, puede ser consultado en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1BC8Qt8Tee3-NUVCEw9vS8PCDEW9Y2KKW
HALLAZGOS DE AUDITORIA
Hallazgo 1 de 2
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas |  |  | Actividad | Area encargada | 7.1 Instrumentos de la gestión de la información
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Informar a los grupos de interés mediante la publicación de los datos generales de despacho de vehículos y salida de pasajeros movilizados desde la Terminal, como datos abiertos a los interesados a través de la página Web. |  |  | 5.3.1 | DSAT | Al verificar los instrumentos para la gestión de la información publica, se logra evidenciar que la información no se encuentra actualizada en la pagina web .
En cumplimiento a la publicación de la información mínima requerida establecida en los artículos 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014, no se logra evidenciar la actualización de la información en la pagina web, incumpliéndose de esta manera con el articulo 2.1.1.2.1.4 Publicación de información en sección particular del sitio web oficial y con el articulo 2.1.1.5.1 Instrumentos de gestión de la información pública del Decreto 1081 de 2015. Los instrumentos para la gestión de la información pública, conforme con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, son: (1) Registro de Activos de Información. (2) Índice de Información Clasificada y Reservada. (3) Esquema de Publicación de Información. (4) Programa de Gestión Documental. Los sujetos obligados deben articular dichos instrumentos mediante el uso eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y garantizar su actualización y divulgación.Ultima actualización de la información abril del 2021. 7.1 Instrumentos de la gestión de la información https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/registro-de-activos-de-informacion/ https://www.terminaldetransporte.gov.co/la-entidad/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/
Hallazgo 2 de 2
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas |  |  | Actividad | Area encargada | 7.1 Instrumentos de la gestión de la información
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Informar a los grupos de interés mediante la publicación de los datos generales de despacho de vehículos y salida de pasajeros movilizados desde la Terminal, como datos abiertos a los interesados a través de la página Web. |  |  | 5.3.1 | DSAT | La actividad programada para el ítem 5.3.1 no cumple con los lineamientos del subcomponente stipulados en el articulo 35 del Decreto 103 de 2015 Instrumentos para la gestión de la información pública.
Se procedio con la verificación de la información suministrada para el cumplimiento de la actividad del item 5.3.1 "Informes de despacho de vehículos y salida de pasajeros movilizados desde la Terminal de Transporte S.A. del 2023", y se logra evidenciar que esta información corresponde a la sección de datos abiertos, se recomienda enfocar la actividad en cumplimiento a lo estipulado en el articulo anteriomente mencionado.