## Componente Programático 2026
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA COMPONENTE PROGRAMÁTICO
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Subcomponente |  | Propósito del Componente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Estadus de avamce
Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1 | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por no ejercer con integridad el servicio público debido a comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción, entre las que se encuentran el fraude, el soborno y la no declaración de conflictos de interés. | Actualizar la matriz de riesgos de corrupción que se identifique para la vigencia 2026 y publicarla en la página web de la Terminal para conocimiento de las partes interesadas. | Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada | Matriz de riesgos de corrupción revisada y actualizada | Profesional 3 - SIG | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Monitorear cuatrimestralmente la ejecución de los controles definidos por los procesos en la matriz de riesgos de corrupción. | Tres monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | (# de monitoreos realizados/3)*100 | Profesional 3 - SIG | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Hacer seguimiento y elaborar reporte cuatrimestral de los riesgos asociados a la corrupción, fraude, soborno y conflicto de interés. | Informe cuatrimestral | No. De Informes | Profesional 3 - SIG | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2 | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por ser utilizada, en forma directa o indirecta, como instrumento para lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). | Consolidar y publicar la matriz de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la vigencia 2025 | Matriz de riesgos LA/FT/FP actualizada y publicada | Matriz de riesgos de LA/FT/FP revisada y actualizada | Profesional 3 - SIG | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Monitorear cuatrimestralmente la ejecución de los controles definidos por los procesos en la matriz de riesgos de LA/FT/FP | Tres monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | (# de monitoreos realizados/3)*100 | Profesional 3 - SIG | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
Canales de denuncia | 1.3 | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante un canal institucional de denuncias que garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante | Capacitar al 80% personal sobre la importancia de identificar los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). | 80% Personal Capacitado | (Personal capacitado/Total personal)*100 | Profesional 3 - SIG | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Hacer tres (3) campañas de socialización y sensibilización al personal sobre los canales de denuncia con los que cuenta la Terminal. | Campañas de socialización y sensibilización | (Campañas realizdas/3)*100 | Profesional 3 - SIG Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones | Subgerencia de Planeación y Proyectos Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-31
Debida diligencia | 1.4 | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante procesos de debida diligencia que permitan el conocimiento de la contraparte con la que se está relacionando la entidad u organización. | Aplicar la debida diligencia de acuerdo a los parámetros establecidos, según sea requerido. | 100% aplicación de la debida diligencia (S/R) | (Aplicación de la debida diligencia/Total de requerimientos)*100 | Oficial de cumplimiento | Gerencia General | 2026-02-01 | 2026-12-31
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN
Subcomponente | Actividades | Proposito del componente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable |  | Fecha inicial | Fecha Final | Estadus de avamce
Redes Internas | 2.1 | Crear comunidades internas, entre los responsables del Programa de Transparencia, para el dialogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa, de forma que se mejore la calidad de los insumos para la toma de decisiones la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. | Hacer una mesa de trabajo cuatrimestral, involucrando a los procesos líderes para socializar los resultados del avance del plan de trabajo, con el fin de tomar decisiones encaminadas a avanzar con el plan actual o reformular, si es necesario. | Tres (3) mesas de trabajo | (Mesas de trabajo ejecutadas/3)*100 | Profesional 3- Planeación | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
Redes Externas | 2.2 | Articular a la entidad u organización con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas, que permitan el cumplimiento de los mandatos de colaboración armónica y los deberes de participación. | Hacer un diagnóstico de la articulación de la TTSA con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas para hacer un mapa de redes y visualizar las actividades y responsabiidades en las que participa la empresa. | Mapa de redes | (Mapa de redes /1)*100 | Profesional 3- Planeación | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
COMPONENTE 3. MODELO DEL ESTADO ABIERTO
Subcomponente | Actividades | Proposito del componente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Estadus de avamce
Acceso a la información pública y transparencia y uso de datos abiertos | 3.1 | Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública mediante el cumplimiento del marco normativo que regula este derecho y permite materializar sus contenidos, principalmente, mediante el principio de transparencia. | Hacer seguimiento cuatrimestral a la actualización de los temas del esquema de publicaciones. | No. De Seguimientos | (# de seguimientos/3)*100 | Profesional 3- Planeación | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Hacer seguimiento cuatrimestral al plan de trabajo de Gobierno Abierto en los componentes de Datos Abiertos y Rendición de Cuentas. | No. De Seguimientos | (# de seguimientos/3)*100 | Profesional 3- Planeación | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
Integridad pública y cultura de la legalidad (cumplimiento normativo) | 3.2 | Promover dentro de la entidad u organización la integridad en el ejercicio del servicio público, así como una cultura de cumplimiento que permita que las actuaciones siempre se desarrollen dentro del marco legal. | Realizar la Semana de la Transparencia | Ejecución de actividades programadas en la Semana de la Transparencia | (# de actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas)*100 | Profesional 3 - SIG | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Hacer cuatro (4) campañas de comunicación internas y externas alusivas a la generación de conciencia en la cultura de la integridad y la transparencia. | Campañas de comunicación | (Campañas realizdas/4)*100 | Profesional 3 - SIG Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones | Subgerencia de Planeación y Proyectos Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Realizar dos (2) jornadas de inducción y reinducción al personal. | Jornadas de inducción y reinducción | (Jornadas de inducción y reinducción realizadas/2)*100 | Directora de Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Desarrollar el plan de trabajo establecido para la vigencia por los Gestores de Integridad. | Ejecución de actividades programadas en el Plan de Gestores de Integridad | (# de actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas)*100 | Gestores de Integridad | Dirección de Gestión Humana | 2026-02-01 | 2026-12-31
Dialogo y corresponsabilidad | 3.3 | Promover el dialogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la entidad u organización y las ciudadanías, al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre las partes, de forma que exista una verdadera conversación, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Participar en la Audiencia Pública (RdC del sector movilidad) de la vigencia 2025, de acuerdo a los lineamientos del ente rector: Secretaría Distrital de Movilidad - SDM. | Participación en la Audiencia Pública del Sector Moviidad | (Participación en la audiencia pública de RdC del sector movilidad/1)*100 | Profesional 3- Planeación | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Desarrollar las jornadas de rendición de cuentas que se programen en el Nodo Sector Movilidad Distrital. | Desarrollar 7 jornadas de cuentas con el Nodo Sector Movilidad Distrital en las localidades. | (# de jornadas de RdC en las localidades / 7 jornadas de RdC programadas | Profesional 3 - SIG Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones | Subgerencia de Planeación y Proyectos Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-31
COMPONENTE 4. INCIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades | Proposito del componente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Estadus de avamce
Derechos Humanos |  | Temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. | xxxx | XX | XX |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31
Sostenibilidad |  |  | xxxx | XX | XX |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31
Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica |  |  | Implementar una (1) estrategia de racionalización. | Implementación 100% de la estrategia de racionalización | (# de actividades ejecutadas/6)*100 | Profesional 3- Planeación | Subgerencia de Planeación y Proyectos | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 4.1 |  | Publicar el informe de PQRSF de manera mensual en la página web de la TTSA. | 12 informes de PQRSF publicados | (# de informes de PQRS publicados/12)*100 | Directora de Servicio al Ciudadano | Dirección de Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Dar a conocer el informe del Oficial de Cumplimiento xxxxxxx | XX | XX |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | Realizar informes de las PQRS relacionadas con presunta vulneración de derechos humanos | Realizar 2 informes de las PQRS relacionadas con presunta vulneración de derechos humanos | (# de informes realizados / 2)*100 | Directora de Servicio al Ciudadano | Dirección de Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-12-31

## SUIT 2026
REGISTRO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN