## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
| MODULO DE CONSULTA (SIVICOF) | Fecha de Generación de Reporte: 2025-10-27 18:59:34
Tipo : TRANSMISIÓN
ENTIDAD : 311 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. | INFORME : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÃN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÃN | Fecha de Corte : 2025-10-14
Fecha de Recepción : 2025-10-27 18:50:10 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÃN
COD_FILA |  | (4) CÃDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÃN CONJUNTA Y COORDINADA | (20) CODIGO AUDITORÃA/ACTUACIÃN SEGÃN PAD o PDVCF/ ACCIÃN CONJUNTA Y COORDINADA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la AuditorÃ­a o AEF | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÃDIGO ACCIÃN | (36) DESCRIPCIÃN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÃN | (76) ESTADO Y EVALUACIÃN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÃN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.1.1 | Falencias en la comunicaciÃ³n y conciliaciÃ³n de la informaciÃ³n de las diferentes dependencias con destino a los Estados Financieros de la TTSA | 1 | DefiniciÃ³n de la Politica contable que incluya diferencias de concepto entre un activo y el manejo de los predios propiedad de TTSA | Politica contable propiedad planta y equipo | Publicar en el SIG - PolÃ­tica propiedad planta y equipo publicado | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera y DirecciÃ³n de Recursos FÃ­sicos y Negocios | 2025-10-27 | 2026-06-30 |  | Abierta | 2025-10-14
2 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.1.1 | Falencias en la comunicaciÃ³n y conciliaciÃ³n de la informaciÃ³n de las diferentes dependencias con destino a los Estados Financieros de la TTSA | 2 | DefiniciÃ³n y/o actualizaciÃ³n de Procedimietno de ConciliaciÃ³n que incluya la lÃ­nea de ZPP, que describirÃ¡ la informaciÃ³n a conciliar del recaudo en efectivo como del recaudo electrÃ³nico | Procedimiento de conciliaciÃ³n que incluya componente del recaudo Zona de Parqueo Pago | Publicar en el SIG - Procedimiento de conciliaciÃ³n del recaudo ZPP, actualizado y publicado | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-05-30 |  | Abierta | 2025-10-14
3 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.1.2 | Falta de seguimiento y cumplimiento oportuno de los tÃ©rminos establecidos en las clÃ¡usulas contractuales, y de las obligaciones a cargo de la TTSA | 1 | Elaborar y presentar a IDU Propuesta de una nueva estructura de Contrato en la que se elimina la obligaciÃ³n de pagos de intereses con ocasiÃ³n de retribuciÃ³n | Propuesta de negocio | RadicaciÃ³n de la Propuesta entregada al IDU | 100 | DirecciÃ³n de Recursos FÃ­sicos y Negocios | 2025-10-27 | 2025-11-30 |  | Abierta | 2025-10-14
4 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.1.2 | Falta de seguimiento y cumplimiento oportuno de los tÃ©rminos establecidos en las clÃ¡usulas contractuales, y de las obligaciones a cargo de la TTSA | 2 | Ajuste de metodologÃ­a para la revisiÃ³n de la retribuciÃ³n al IDU | OtrosÃ­ a los Contratos | AceptaciÃ³n del ajuste de la MetodologÃ­a por parte del IDU a los contratos | 100 | DirecciÃ³n de Recursos FÃ­sicos y Negocios | 2025-10-27 | 2025-11-30 |  | Abierta | 2025-10-14
5 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.1.1 | Ausencia de controles efectivos, seguimiento oportuno, deficiente comunicaciÃ³n entre las dependencias de la entidad, falta de conciliaciÃ³n y cobro de las incapacidades | 1 | ElaboraciÃ³n Procedimiento del seguimiento a las Incapacidades | Procedimiento de cobro de las incapacidades | Publicar en SIG - Procedimiento de Cobro de Incapacidades | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Humana | 2025-10-27 | 2026-03-31 |  | Abierta | 2025-10-14
6 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.1.1 | Ausencia de controles efectivos, seguimiento oportuno, deficiente comunicaciÃ³n entre las dependencias de la entidad, falta de conciliaciÃ³n y cobro de las incapacidades | 2 | ContrataciÃ³n de una persona para ejecutar la actividad de seguimiento al cobro de incapacidades | ContrataciÃ³n de profesional para recobro | Contrato del personal asignado para el proceso de cobro a las EPS | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Humana | 2025-10-27 | 2025-11-30 |  | Abierta | 2025-10-14
7 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.1.1 | Ausencia de controles efectivos, seguimiento oportuno, deficiente comunicaciÃ³n entre las dependencias de la entidad, falta de conciliaciÃ³n y cobro de las incapacidades | 3 | PresentaciÃ³n de Demanda en gestiÃ³n de recobro en contra de las EPS | Demanda de GestiÃ³n de recobro | Demandas presentadas radicadas en las EPS | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Humana | 2025-10-27 | 2025-12-31 |  | Abierta | 2025-10-14
8 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.1.2 | Debilidades en el cobro de cÃ¡nones de arrendamiento durante la ejecuciÃ³n de contratos de arrendamiento | 1 | ActualizaciÃ³n del procedimiento de GestiÃ³n Inmobiliaria que defina los controles para ejercer las acciones de cobro de canones de arrendamiento, el proceso y responsables de declaratoria de siniestro en los casos en los que se cuente con garantÃ­as de arrendamiento, o, los requisitos, procedimiento y responsables para el ejercicio de acciones de cobro coactivo | Procedimiento de GestiÃ³n Inmobiliaria | PublicaciÃ³n en el SIG - Procedimiento de GestiÃ³n Inmobiliaria | 100 | DirecciÃ³n de Recursos FÃ­sicos y Negocios Subgerencia JurÃ­dica | 2025-10-27 | 2026-10-13 |  | Abierta | 2025-10-14
9 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.1.3 | Debilidades de gestiÃ³n y control por parte de la TTSA a lo largo del ciclo de adquisiciÃ³n/expropiaciÃ³n y en la fase posterior de depuraciÃ³n registral, catastral y tributaria del inmueble con matrÃ­cula 051-191183 | 1 | GestiÃ³n para la modificaciÃ³n de la ResoluciÃ³n No. 25-75400001616-2025 expedida por el municipio de Soacha, con el fin de que se ajuste el Ã¡rea del predio | Comunicaciones de gestiÃ³n de la TTS.A. y/o ResoluciÃ³n del municipio de Soacha | Radicados de las comunicaciones y/o resoluciÃ³n expedida por el Municipio Soacha | 100 | DirecciÃ³n de Recursos FÃ­sicos y Negocios | 2025-10-27 | 2026-10-13 |  | Abierta | 2025-10-14
10 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.1.3 | Debilidades de gestiÃ³n y control por parte de la TTSA a lo largo del ciclo de adquisiciÃ³n/expropiaciÃ³n y en la fase posterior de depuraciÃ³n registral, catastral y tributaria del inmueble con matrÃ­cula 051-191183 | 2 | ReliquidaciÃ³n de impuestos con fundamento en la redefiniciÃ³n del Ã¡rea del predio, conforme a la modificaciÃ³n de la resoluciÃ³n citada | ReliquidaciÃ³n Pago Impuestos | Recibos de Pago Impuestos | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-10-13 |  | Abierta | 2025-10-14
11 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.1.3 | Debilidades de gestiÃ³n y control por parte de la TTSA a lo largo del ciclo de adquisiciÃ³n/expropiaciÃ³n y en la fase posterior de depuraciÃ³n registral, catastral y tributaria del inmueble con matrÃ­cula 051-191183 | 3 | CreaciÃ³n de procedimiento para trÃ¡mite de expropiaciones de los bienes de la TTSA | Procedimiento para gestionar expropiaciones | PublicaciÃ³n en SIG - Procedimiento para gestionar expropiaciones | 100 | Subgerencia JurÃ­dica | 2025-10-27 | 2026-10-13 |  | Abierta | 2025-10-14
12 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.1.4 | Falta de verificaciÃ³n y anÃ¡lisis oportunos de los hechos econÃ³micos objeto de registro en los Estados Financieros de la Empresa | 1 | AvalÃºo y soportes que sustentan el registro contable del Lote Soacha, en el repositorio de la DirecciÃ³n Financiera | Repositorio de Documentos DirecciÃ³n Financiera | Repositorio con la documentaciÃ³n de consulta | 100 | DirecciÃ³n de Recursos FÃ­sicos y Negocios | 2025-10-27 | 2026-02-15 |  | Abierta | 2025-10-14
13 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.1.4 | Falta de verificaciÃ³n y anÃ¡lisis oportunos de los hechos econÃ³micos objeto de registro en los Estados Financieros de la Empresa | 2 | ElaboraciÃ³n de anÃ¡lisis de ajuste en reconocimieto del activo denominado " Lote Soacha" con la actualizacion por avaluo del aÃ±o 2023 como nos indica el Marco Normativo para las empresas que no cotizan en bolsa de valores y no recaudan dinero publico | Informe de anÃ¡lisis del ajuste del Deterioro del activo denominado "Lote Soacha " | Informe de anÃ¡lisis del ajuste del Deterioro del activo denominado "Lote Soacha " presentado a la RevisorÃ­a | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-02-15 |  | Abierta | 2025-10-14
14 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.5.1 | Falta de seguimiento, gestiones oportunas y efectivas por parte de la Empresa a fin de cumplir con las obligaciones en materia tributaria y sanear la situaciÃ³n de la Empresa ante la administraciÃ³n de impuestos distritales | 1 | ElaboraciÃ³n de Manual, procedimiento e instructivo para pago de todos los impuestos en los que la Terminal de Transporte S.A. es sujeto pasivo, definiciÃ³n de las responsabilidades y actuaciones frente a cada tipo de tributo | Manual, procedimiento e instructivo de pago de los impuestos a cargo de la TTSA | PublicaciÃ³n manual, procedimiento e instructivo de pago de los impuestos a cargo de la TTSA | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-02-28 |  | Abierta | 2025-10-14
15 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.5.1 | Falta de seguimiento, gestiones oportunas y efectivas por parte de la Empresa a fin de cumplir con las obligaciones en materia tributaria y sanear la situaciÃ³n de la Empresa ante la administraciÃ³n de impuestos distritales | 2 | DECISIÃN DE LA DEMANDA interpuesta el 12/marz/2025 con radicado No. 25000234100020250038300, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca | AdmisiÃ³n de la Demanda | DecisiÃ³n de la Demanda | 100 | Subgerencia JurÃ­dica | 2025-10-27 | 2026-10-13 |  | Abierta | 2025-10-14
16 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.6.1 | Falta de seguimiento y coordinaciÃ³n oportunos entre las dependencias involucradas en la actualizaciÃ³n de los procesos y su presentaciÃ³n en los estados financieros a fin de garantizar fiabilidad de la informaciÃ³n; asÃ­ como fallas en el proceso de verificaciÃ³n y conciliaciÃ³n de la informaciÃ³n contable registrada en las cuentas de orden a fin de efectuar el registro de los hechos econÃ³micos | 1 | ElaboraciÃ³n Instructivo de la conciliacion de los procesos judiciales de la TTSA reportados en la palataforma SIPROJ WED | ConciliaciÃ³n Financiera y JurÃ­dica trimestral | ConciliaciÃ³n Financiera y JurÃ­dica revisada y aprobada a travÃ©s de un acta | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera Subgerencia JurÃ­dica | 2025-10-27 | 2026-02-15 |  | Abierta | 2025-10-14
17 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.7.1 | Falta de gestiÃ³n efectiva para la identificaciÃ³n oportuna de las consignaciones a favor de la Empresa | 1 | DefiniciÃ³n y/o actualizaciÃ³n de Proceso de ConciliaciÃ³n que incluya las conciliaciones realizadas con las diferentes Ã¡reas de la TTSA | Procedimiento de ConciliaciÃ³n | PublicaciÃ³n en el SIG - Procedimiento de ConciliaciÃ³n | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-02-15 |  | Abierta | 2025-10-14
18 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.7.2 | Falta de verificaciÃ³n, seguimiento, conciliaciÃ³n y comunicaciÃ³n oportunos y efectivos en relaciÃ³n con las operaciones recÃ­procas de la TTSA | 1 | EmisiÃ³n de ComunicaciÃ³n oficial de la TTSA, dirigida a las entidades con las que la ContadurÃ­a General establezca realizar las conciliaciones, y de las cuales se identifiquen partidas con diferencias por operaciones reciprocas | ElaboraciÃ³n de comunicaciÃ³nes trimestrales con las entidades que se presenten diferencias | RadicaciÃ³n de las comunicaciones mediante los canales oficiales | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-02-15 |  | Abierta | 2025-10-14
19 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.2.1.7.3 | Falencias en la aplicaciÃ³n de controles oportunos para el seguimiento de los saldos obtenidos por las Ã¡reas proveedoras de informaciÃ³n contable y los Estados Financieros a travÃ©s de las conciliaciones entre las dependencias durante la vigencia 2024 | 1 | DefiniciÃ³n y/o actualizaciÃ³n de Proceso de ConciliaciÃ³n que incluya las conciliaciones realizadas con las diferentes Ã¡reas de la TTSA | Procedimiento de ConciliaciÃ³n | PublicaciÃ³n en el SIG - Procedimiento de ConciliaciÃ³n | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-02-15 |  | Abierta | 2025-10-14
20 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.3.1.1 | Incumplimiento de algunas actividades del lineamiento presupuestal establecido en el Manual de Presupuesto institucional | 1 | ActualizaciÃ³n del manual del Presupuesto | Cumplimiento del plan de actualizaciÃ³n del Manual de Presupuesto | PublicaciÃ³n en el SIG- Manual del Presupuesto | 100 | Subgerencia Corporativa DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-04-30 |  | Abierta | 2025-10-14
21 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.3.2.2 | Existencia de dos tipos de registros de expediciÃ³n de CDP y CRP con inconsistencias | 1 | ActualizaciÃ³n del manual del Presupuesto | Cumplimiento del plan de actualizaciÃ³n del Manual de Presupuesto | PublicaciÃ³n en el SIG- Manual del Presupuesto | 100 | Subgerencia Corporativa DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-04-30 |  | Abierta | 2025-10-14
22 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.3.2.3.1 | Incumplimiento del procedimiento interno de pago de cuentas por pagar dentro del plazo seÃ±alado | 1 | ActualizaciÃ³n del manual del Presupuesto | Cumplimiento del plan de actualizaciÃ³n del Manual de Presupuesto | PublicaciÃ³n en el SIG- Manual del Presupuesto | 100 | Subgerencia Corporativa DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-04-30 |  | Abierta | 2025-10-14
23 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.1.1 | PlaneaciÃ³n precontractual insuficiente GestiÃ³n contractual deficiente al momento de la aceptaciÃ³n SupervisiÃ³n dÃ©bil Gobernanza tecnolÃ³gica insuficiente | 1 | PresentaciÃ³n por parte de los supervisores del Contrato, de informe que detalle y explique el funcionamiento de cada uno de los componentes de la soluciÃ³n, y evidencia de las pruebas efectuadas para el recibo de la misma. AdemÃ¡s, del funcionamiento actual de la soluciÃ³n tecnolÃ³gica y el estado de las reclamaciones gestionadas ante la aseguradora | Informe de Funcionalidad del Sistema | PresentaciÃ³n de informe | 100 | Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura | 2025-10-27 | 2025-12-31 |  | Abierta | 2025-10-14
24 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.1.1 | PlaneaciÃ³n precontractual insuficiente GestiÃ³n contractual deficiente al momento de la aceptaciÃ³n SupervisiÃ³n dÃ©bil Gobernanza tecnolÃ³gica insuficiente | 2 | ActualizaciÃ³n del procedimiento mantenimiento preventivo correctivo FTI-PR08, y del Plan de mantenimento correctivo y preventivo FTI-PL01 de la TTSA, que referencie la infraestructura del control de tiempos de permanecia | Procedimiento mantenimiento preventivo correctivo y Plan de mantenimento correctivo y preventivo | PublicaciÃ³n en el SIG - Procedimiento mantenimiento preventivo correctivo FTI-PR08, y del Plan de mantenimento correctivo y preventivo FTI-PL01 de la TTSA | 100 | DirecciÃ³n de Servicio al Transportador DirecciÃ³n de Recursos TecnolÃ³gicos | 2025-10-27 | 2026-02-28 |  | Abierta | 2025-10-14
25 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.2.1 | Pago injustificado del AIU y parte del IVA | 1 | Anexo al estudio de mercado de los procesos de selecciÃ³n para la contrataciÃ³n de Servicios de Vigilancia, que detalle los costos e impuestos generados por Ã©ste servicio | Anexo detallado del estudio de mercado de los Costos Contractuales de los Servicios de Vigilancia | Anexo detallado del estudio de mercado de los contratos de vigilancia | 100 | Subgerencia Corporativa | 2025-10-27 | 2026-10-13 |  | Abierta | 2025-10-14
26 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.2.1 | Pago injustificado del AIU y parte del IVA | 2 | Conceptos tÃ©cnicos de Colombia Compra Eficiente y de los Entes reguladores y/o de Control sobre el tratamiento de AIU | Concepto C-065-2025 de Colombia Compra Eficiente Concepto 083-2022 ContralorÃ­a General | IdentificaciÃ³n de los conceptos de Colombia compra Eficiente, los entes reguladores y/o de control relacionados con el AIU en contratos de vigilancia | 100 | Subgerencia Corporativa | 2025-10-27 | 2026-10-13 |  | Abierta | 2025-10-14
27 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.3.1 | No aplicaciÃ³n del principio de planeaciÃ³n al actualizar precios sin fÃ³rmula de reajuste | 1 | IncorporaciÃ³n contractual de clÃ¡usula de actualizaciÃ³n de precios unitarios por cambio de vigencia, en los contratos que aplique | RedacciÃ³n de ClÃ¡usula | FormalizaciÃ³n de Contratos | 100 | DirecciÃ³n de Infraestructura | 2025-10-27 | 2026-10-13 |  | Abierta | 2025-10-14
28 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.3.2 | Incumplimiento en la publicaciÃ³n de informaciÃ³n contractual en la plataforma SECOP II | 1 | Memorando de lineamientos emitido por la Sub Gerencia JurÃ­dica sobre el procedimiento de publicaciÃ³n en la plataforma SECOP, la definiciÃ³n de responsables, plazos, publicaciones obligatorias y opcionales | Lineamientos de PublicaciÃ³n | SocializaciÃ³n y FormalizaciÃ³n de los lineamientos a travÃ©s del gestor documental | 100 | Subgerencia JurÃ­dica | 2025-10-27 | 2026-10-13 |  | Abierta | 2025-10-14
29 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.3.3 | Pago de Ã­tems no previstos sin aprobaciÃ³n previa del supervisor | 1 | Informe de SupervisiÃ³n y/o InterventorÃ­a, que contenga la trazabilidad de la ejecuciÃ³n y aprobaciÃ³n de los items no previstos | Informe de SupervisiÃ³n | FormalizaciÃ³n de los informes de supervisiÃ³n | 100 | DirecciÃ³n de Infraestructura | 2025-10-27 | 2026-06-30 |  | Abierta | 2025-10-14
30 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.3.3 | Pago de Ã­tems no previstos sin aprobaciÃ³n previa del supervisor | 2 | CapacitaciÃ³n por parte de la Subgerencia JurÃ­dica, sobre la SupervisiÃ³n de Contratos, que incluya Ã­tems no previstos y reconocimiento para el pago | CapacitaciÃ³n JurÃ­dica - Items No Previstos | Registro de capacitaciÃ³n | 100 | Subgerencia JurÃ­dica | 2025-10-27 | 2026-02-28 |  | Abierta | 2025-10-14
31 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.4.1 | DisminuciÃ³n de recursos sin acto administrativo de liberaciÃ³n | 1 | ActualizaciÃ³n del Manual de presupuesto para la validaciÃ³n de requisitos para la modificaciÃ³n de CDP | Manual de Presupuesto | PublicaciÃ³n en el SIG del Manual de Presupuesto | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-04-30 |  | Abierta | 2025-10-14
32 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.4.1 | DisminuciÃ³n de recursos sin acto administrativo de liberaciÃ³n | 2 | Informe de la DirecciÃ³n Financiera para indicar el manejo de los CDP | Informe de manejo de los CDP | Informe de manejo de los CDP entregado a la Subgerencia Corporativa | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Financiera | 2025-10-27 | 2026-04-30 |  | Abierta | 2025-10-14
33 |  | 311 | 2025 | 90 | 3.4.2.4.1 | DisminuciÃ³n de recursos sin acto administrativo de liberaciÃ³n | 3 | LiquidaciÃ³n del Contrato | LiquidaciÃ³n del Contrato | Documento LiquidaciÃ³n de Contrato | 100 | DirecciÃ³n de GestiÃ³n Humana | 2025-10-27 | 2026-02-28 |  | Abierta | 2025-10-14
34 |  | 311 | 2025 | 90 | 4.2.1 | Falta de diligencia y gestiÃ³n oportuna en el registro y gestiÃ³n de âno pagosâ en el proyecto Zonas de Parqueo Pago (ZPP) | 1 | ActualizaciÃ³n del procedimiento GPE-PRO2 GestiÃ³n y recuperaciÃ³n de los registros susceptibles de gestiÃ³n de ZPP que incluya el control automÃ¡tico de las alertas que genera el aplicativo respecto a los usos de los usuarios cuando presetan registros "no pagos" para que el personal en vÃ­a realice el cobro Ã³ el usuario realice el pago del mismo para poder hacer uso de las zonas de parqueo pago | Procedimiento GPE-PRO2 GestiÃ³n y recuperaciÃ³n de los registros susceptibles de gestiÃ³n de ZPP | PublicaciÃ³n en el SIG -Procedimiento GPE-PRO2 GestiÃ³n y recuperaciÃ³n de los registros susceptibles de gestiÃ³n de ZPP | 100 | Subgerencia de PlaneaciÃ³n y Proyectos Zona de Parqueo Pago | 2025-10-27 | 2026-06-30 |  | Abierta | 2025-10-14